## PONDERATION (hidden)
HYDRAULIQUE | Coef | SOLAIRE | Coef | E. 2000 Villages | Coef | Global | Coef
SAEMV | 70% | GC | 25% | Electrification | 70% | Travaux | 60%
MFT | 30% | BT | 35% | Dorsales | 30% | IS | 10%
Château d'eau | 70% | Centrale | 40% |  |  | Evironnement | 15%
Forage | 30% |  |  |  |  | Genre et inclusion sociale | 5%
[6 empty] | Gestion et coordination | 10%

## ACCUEIL (hidden)
ACCUEL (CLIQUEZ SUR LA CIBLE DE LA FEUILLE INDIQUEE)
1 | RESUME
2 | EXECUTION PHYSIQUE
3 | MATRICE DE COORDINATION MENSUELLE
4 | PTBA 2023
5 | AVANCEMENT TECHNIQUE
6 | PERFORMANCE GLOBALE
7 | DETAILS DECAISSEMENTS
8 | DECAISSEMENTS GLOBAUX
9 | PERFORMANCE EN PPM
10 | GRAPHIQUE GLOBAL
11 | ANALYSE PAR PROJET
12 | GRAPHYQUE GLOBAL EXECUTION TECHNIQUE-BUDGETAIRE-PPM
13 | ANALYSE PAR VOLET
14 | SYNTHESE IS
15 | SYNTHESE PLANIFICATION&SE
16 | SYNTHESE EVIRONNEMENT ET ECONOMIE VERTE
17 | SYNTHESE SIG
18 | GENRE ET ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE
19 | EMPLOIS - ESTIMATION
20 | PERSPECTIVES TRIM 3

## EXECUTION PHYSIQUE (hidden)
Indicateurs de Produits | Total CIBLE | FINANCEMENT | Cible | REAL. | Taux de Réal. | Avancement (TRIM 2/2023) | Avancement (TRIM 3/2023) | Commentaires des gaps et des écarts et recommandations
PISTES RURALES
Linéaire de pistes rurales construit | 756 | BID | 200 | 61 | 30.5% | 64%
|  | BAD | 300 | 85 | 28.33% | 39%
|  | FSD | 256 | 0 | 0% | 20%
ELECTRIFICATION RURALE
Nombre total de villages électrifiés | 1892 | BID (42) | 38 | 19 | 50% | 50%
|  | BAD | 30 | 0 | 0% | 15%
|  | FSD | 24 | 0 | 0% | 20%
|  | 2000 Villages | 1800 | 459 | 25.5% | 43.61%
Linéaire de dorsale Electrique réalisé | 338 | 2000 Villages | 338 | 212 | 62.72% | 63%
Volet Hydraulique
Forages MFT réalisés | 35 | BID | 25 | 11 | 44% | 44%
BAD
|  | FSD | 10 | 0 | 0% | 10%
Forages Rotary réalisés | 76 | BID | 30 | 31 | 103.3% | 103%
|  | BAD | 40 | 31 | 77.5% | 77.5%
|  | FSD | 6 | 0 | 0% | 20%
Château d'eau réalisés | 75 | BID | 29 | 29 | 100% | 100%
|  | BAD | 40 | 28 | 70% | 70%
|  | FSD | 6 | 0 | 0% | 20%
Systèmes hydrauliques mis en service (SMV) | 79 | BID | 29 | 27 | 93.1% | 93%
|  | BAD | 40 | 18 | 45% | 55%
|  | FSD | 10 | 0 | 0% | 20%
Volet Education
Infrastructures scolaires construites /Réhabilités et équipées | 21 | BID | 21 | 0 | 0% | 38.5%
BAD
FSD
Edicules réalisées | 40 | BID
|  | BAD | 40 | 0 | 0% | 0%
FSD
Volet Santé
Postes de santé construits et équipés | 60 | BID | 20 | 0 | 0% | 47%
|  | BAD | 20 | 0 | 0% | 15%
|  | FSD | 20 | 0 | 0% | 20%
Volet équipements post-récolte
Equipements post-récolte produits et déployés | 732 | BID | 284 | 270 | 95.07% | 95%
|  | BAD | 448 | 0 | 0% | 35%
FSD
Voletchaine de valeur Agricole
PTA mis en place | 44 | BID | 4 | 0 | 0% | 20%
|  | BAD | 25 | 0 | 0% | 10%
|  | FSD | 15 | 0 | 0% | 10%
Périmètres horticoles aménagés | 73 | BID | 50 | 14 | 28% | 28%
|  | BAD | 23 | 0 | 0% | 33%
FSD
Magasins de stockage installés | 30 | BAD | 30 | 0 | 0% | 20%
Infrastructures de conditionnement mis en place | 5 | BAD | 5 | 0 | 0% | 20%
Voletchaine de Lait
Unités laitières mises en place | 10 | BID | 10 | 0 | 0% | 20%
Entreprenariat
Plans d'affaires pour les porteurs de projets | 100 | BAD | 100 | 0 | 0% | 15%
Renforcement de capacités des acteurs
Acteurs formés | 2250 | BAD | 2250 | 0 | 0% | 5%
Renforcement de capacités des acteurs
Unité de bio digesteur installés | 25 | FSD | 25 | 0 | 0% | 20%
SOMMAIRE

## MATRICE COORDINATION MENSUELLE (hidden)
Phase | Volet | Entreprise | Numéros de contrat | Engagements contractuels | Engagement Physique | Taux Engagement | Montant du contrat FCFA en HT (1) | TVA | Montant du contrat FCFA en TTC (A) | Montant Avenant en FCFA en TTC (B) | MONTANT TOTAL ACTUALISE (A+B) | Date notification / OS | Durée d'exécution (mois) | Échéance avant Avenant | Nombre d'avenant | Échéance dernier Avenant | Taux d'exécition (Avancement et Ex. Physique) | Commentaires Avancement Physique | Montant total des décomptes reçus HT (31/03/2023) | Montant total des décomptes reçus TVA (31/03/2023) | Montant total des décomptes reçus TTC (31/03/2023) | Paiement HT (FCFA) (31/03/2023) | MONTANT PAIEMENT TVA - DODP (31/03/2023) | Taux d'exécition Finnacière Global | Taux d'exécition Finnacière Réel | Intaces Paiement | TVA DUE SUR DECOMPTES | Caution de garantie de restitution d'avance de démarrage | Caution de retenue de garantie | Caution de Garantie de bonne exécution | AUTRES POINTS D'ATTENTION (Délais d'exécution du contrat, contraintes, etc.)
BID | PISTES | PISTES: SENTHRAS | 001/2019/PUDC/BID | Lot 1: Construction de 54 km de pistes dans la réigion de Sédhiou , pour une durée de 16 mois • TR 01 : Sénoba - Ndiamacouta - Boudouck – Diallocounda : 38 km ; • TR 02: Sassita - Saré Seydi Sall - Saré Aliou - Médina Hancounda - Saré Samba Cissé :16 km. Travaux additionnels: *La piste Marssassoum -Marssassoum Santo : 4,570Km *La piste RN4-Médina Hancounda : 0,8Km  Les pistes dans la commune de KOLIBANTANG (1,404 km) avec les tronçons suivants : • TR01 : Piste d’accès du village de MOYANFARA (0.5 km ; • TR 02 : Piste d’accès du village de BANTANDIANG (0,375 km) • Piste d’accès du village de WASSADOU (0,529 km). | Finalisé | 100% | 1544063600 | 277931448 | 1821995048 | -24679428 | 1797315620 | 2019-11-07 | 16 | 2021-03-07 | 2 | 2023-12-03 | 100% | Réception provisoire des travaux a été pronancée à la date du 09 février avec réserves de: (++)Terminer les travaux de protection de talus (perrés maçonnés) ainsi que les enrochements ; (++) Mettre des enrochements ou perrés maçonnés au niveau des radiers ; (++) Reprendre les fossés longitudinaux sur les deux tronçons et créer des divergents par endroit ; (++) Canaliser l’écoulement des eaux au droit de tous les ouvrages ; (++) Finaliser la remise en état de toutes les carrières d’emprunts (latéritique et Sable). (++) Implanter les deux panneaux restant sur le tronçon « Sassita –Saré samba Cissé ». ** Avenant N°1, relatif à la prolongation des délais contractuels, ainsi que la prise en charge des travaux additionnels (piste Marsassoum santos, piste Médina Hancounda et les pistes à kolibantang) est signé ( Fin contrat 03 /06/ 2023). | 1209424571 | 217696422.78 | 1427120993.78 | 1209424571 | 24395795.1 | 68.65% | 78.33% | 0 | 193300627.68 |  |  |  | il reste à lever les réserves sur " la remise en état de toutes les carrières d’emprunts (latéritique et Sable)". En recommandations: * Lever les réserves formulées dans un délai d’un (01) mois. * Préparer un avenant de délais supplémentaire jusqu'au 31 Décembre 2023 pour finaliser les travaux additionnels ci-après: * La piste Marssassoum -Marssassoum Santo : 4,570Km *La piste RN4-Médina Hancounda : 0,8Km  Les pistes dans la commune de KOLIBANTANG (1,404 km) avec les tronçons suivants : • TR01 : Piste d’accès du village de MOYANFARA (0.5 km ; • TR 02 : Piste d’accès du village de BANTANDIANG (0,375 km) • Piste d’accès du village de WASSADOU (0,529 km).
BID | PISTES | PISTES: SENTHRAS | 002/2019/PUDC/BID | Lot2: Construction de 56,2 km de pistes dans la réigion de Kolda, pour une durée de 16 mois • TR 01 : Bourouco - Sare Samba Cisse-Hamdallaye-Medina Passy – Tankonfara : 56,12 km. | Finalisé | 100% | 1287117625.4237 | 231681172.5763 | 1518798798 | 0 | 1518798798 | 2019-11-07 | 16 | 2021-03-07 | 1 | 2023-12-03 | 78% | Avancement global : 78 % *Couche de roulement approvisionnée à 100%; * Travaux de finition couche de roulement: 68%; * Travaux de construction d'ouvrages hydraulique: 02 dalots en cours d'exécution (OH retenu : 13 dalots et 08 Radiers) NB: Avenant N°1 de prolongation des délais contractuels est déjà signé ( Fin contrat 03 /06/ 2023). | 718511398 | 129332051.64 | 847843449.64 | 718511398 | 57723911.64 | 51.11% | 55.82% | 0 | 71608140 |  |  |  | Retards notés dans l'exécution des travaux NB: Avenant N°1 de prolongation des délais contractuels est déjà signé ( Fin contrat 03 /06/ 2023). En recommandations: *Accélérer les travaux de construction des ouvrages hydrauliques (OH retenu : 13 dalots et 08 Radiers) * Vu le niveau d'exécution des travaux (78%) : Préparer un avenant de délais supplémentaire jusqu'au 31 Décembre 2023.
BID | PISTES | PISTES: SOCETRA | 003/2019/PUDC/BID | Lot 3: Construction de 29,5 km de pistes dans la réigion de Thiès , pour une durée de 16 mois • TR 01 : Keur Mbir - Ngadiaga - Beureup Ba - Mer + une bretelle (10 km) ; • TR 02 : Notto - Keur Mallal - Keur Omar (7 km); • TR 03: Mboro - Touba Tawfekh - Touba Ndiaye - Darou Salam Diouf + une bretelle (12,5 km); • TR 04: Mérina Dakar – Ngadiaga-Tabbi-Thiékère (7,700 km) . **Travaux additionnels: • TR 04: Mérina Dakar – Ngadiaga-Tabbi-Thiékère (7,700 km) . •TR05: Bretelle Mboro -NDioufène: 2km. | Finalisé | 100% | 2047271622.0339 | 368508891.9661 | 2415780514 |  | 2415780514 | 2019-11-07 | 16 | 2021-05-07 | 1 | 2023-11-12 | 73.6% | Avancement global : 72 % 1. Piste: "Notto - Keur Malal: 7km ": (Av des travaux: 92%) *Couche de roulement réalisée à 100% ** Travaux restant: *Fourniture et Pose de pavé : 630 ml sur 800 ml; *Fourniture et pose des panneaux de signalisation; * Perrés maçonnés : en cours 2. Piste: Mboro : 12,5 km: (Av des travaux: 90%) *Appros couche de roulement réalisé 98 % . *Finition couche de roulement : 8,100 km soit 65%. 2.1: Bretelle vers Ndioufene (2 km) (Av des travaux: 18 %). *Nettoyage réalisé à 100 % * Approvisionnement couche de roulement: 350 ml 3. Piste: Mérina Dakhar : 5,7 km : travaux terminés à 99% *Reste la fourniture et pose des panneaux de signalisation. 4. Piste: Ngadiaga (Keur Mbir) 10km :(Av des travaux: 89 %) *Approvisionnement couche de roulement réalisé à 100% | 1157395292 | 208331152.56 | 1365726444.56 | 1076128643 | 82534008.42 | 47.96% | 52.56% | 81266649 | 125797144.14 |  |  |  | Fin contrat SOCETRA: le 13 Décembre 2022 ** Fin contrat de sous traitant "NABIL GROUPE" : le 26 Octobre 2022. *Exiger à SOCETRA la sous traitant total des travaux restant sur Notto.
BID | PISTES | PISTES: SOCETRA | 004/2019/PUDC/BID | Lot 4: Construction de 60 km de pistes dans la réigion de Louga, pour une durée de 16 mois: • Piste 01 : Ndande - kab Gaye (12,5 km) ; • Piste 03 : RN2 - Kel Gueye (2 km); • Piste 02 : Guéoul , Badègne Ouolof (11km); • Piste 04 : Pété Warack - Depal Mbaye (6,5km); • Piste 05 : Doundodji , Ndiané , Yang Yang , Mbeuleukhé : 28 km Travaux additionnels "Piste de Nayobé (6,1 km) " | Finalisé | 100% | 2036074911.0169 | 366493483.9831 | 2402568395 | 0 | 2402568395 | 2019-11-07 | 16 | 2021-03-07 | 1 | 2023-11-12 | 42% | Avancement global : 42 % ***SOCETRA: 1. Piste Ndande 12,5 km (Av des travaux: 94%) *Livraison et la pose de pavés : 144 m2 , soit 60% d'exécution ; * Finition couche de roulement: 86 % . * Perrés maçonnés: en cours d'exécution Travaux restants : * Finition couche de roulement sur 1,7 km *Fourniture et pose des panneaux de signalisation 2. Piste " Kel Gueye: 2 km " : (Av des travaux: 5%) * Appros couche de roulement: en cours ( Appros : 200ml) *** Sous traitant: Thiaytou 3. Piste : Dépal Mbaye 6,5 km (Av des travaux: 90%) * Finition Couche de roulement : 100% Travaux restant: * OH dalot à réaliser au PK0+150 * Fourniture et pose des panneaux de signalisation. 4.Travaux additionnels "Piste : Nayobé (6,1 km) ": (Av des travaux: 10%) * Nettoyage réalisé à 100% * Terrassement : 15% * Appros couche de roulement : sur 900 ml soit 15% 5. Pour la Piste " Doundodji - Gouye Diéry: 14 km: (Av des travaux: 5%) * Nettoyage réalisé à 100% | 722844515.1 | 130112012.718 | 852956527.818 | 722845415 | 34511356.08 | 31.52% | 35.5% | -899.9 | 95600656.638 |  |  |  | ** Fin délai contractuel : 13 / Mars / 2023. *Piste "Pété Ouarack - Dépal Mbaye": Traitement en reprendre pour la couche de roulement et *Piste "Pété Ouarack - Nayobé": Revoir la qualité de la latérite douteuse approvisionnée ".(NB: Travaux en arret pour défaut de matériau de bonne qualité). *Actualiser le projet d'exécution ( linéaire en cours d'exécution: 41,1 km) sur 60 km prévu. 1.Piste: Ndande - Kab Gaye: 12, 5 km; 2. Piste: RN2 - kel Gueye: 2 km; 3. Piste: Pété Ouarack Dépal Mbaye: 6,5 km; 4. RS: Piste: Nayobé - Pété Ouarack : 6,1 km 5. Piste: Doundodji - Gouye Diéry: 14 km
BID | PISTES | PISTES: ACI / Technosol | 023/2019/PUDC/BID | Lot 1: Supervision et contrôle des travaux de construction de 110 km de pistes dans les réigions de Sédhiou et Kolda, pour une durée de 18 mois | Finalisé | 100% | 89120000 | 16041600 | 105161600 | 92724400 | 197886000 | 2019-11-07 | 18 | 2021-06-07 | 1 | 2023-11-23 | N/D | Rapport B1à B19 fournis NB: Avenant n°1 déjà signé. | 137624444 | 24772399.92 | 162396843.92 | 127984444 | 0 | 64.68% | 143.6% | 9640000 | 24772399.92 |  |  |  | La CAT n'est pas courant des paiements des factures. *Double paiement des factures n° 10, 11, 12? 13 et n°14 pour un montant Total de 30 780 000 Fcfa HTVA. Recommandations: * Procéder à la demande de remboursement . * Diligenter la signature de l'avenant n°2 pour procéder au paiement des factures F17, F18 et F19.
BID | PISTES | PISTES: Technosol / ACI | 024/2019/PUDC/BID | Lot 2: Supervision et contrôle des travaux de construction de 29,5 km de pistes dans la région de Thiès, pour une durée de 12 mois | Finalisé | 100% | 44500000 | 8010000 | 52510000 | 78599800 | 131109800 | 2019-11-07 | 12 | 2020-11-07 | 2 | 2023-06-02 | N/D | Rapport B1à B14 fournis NB: Avenant n°1 déjà signé. ** Fin délai contractuel : 03 / Juin / 2023. | 101033334 | 18186000.12 | 119219334.12 | 94093334 |  | 71.77% | 211.4% | 6940000 | 18186000.12 |  |  |  | La CAT n'est pas courant des paiements des factures. * Double paiement des factures n° 7, 8 et n°10 pour un montant Total de 17 500 000 Fcfa HTVA. Recommandations: * Procéder à la demande de remboursement . * Préparer un avenant de supplémentaire de trois (03) mois , avec incidence financière pour un montant de "10 410 000 Fcfa HTVA.
BID | PISTES | PISTES: Technosol / ACI | 025/2019/PUDC/BID | Lot 3: Supervision et contrôle des travaux de construction de 60 km de pistes dans la région de Louga, pour une durée de 18 mois | Finalisé | 100% | 73420000 | 13215600 | 86635600 | 0 | 86635600 | 2019-11-07 | 18 | 2021-05-07 | 1 | 2023-08-02 | N/D | Rapport B1à B11 fournis NB: Avenant n°1 déjà signé | 73495556 | 13229200.08 | 86724756.08 | 66275556 |  | 76.5% | 90.27% | 7220000 | 13229200.08 |  |  |  | * Double paiement de la facture n° 9 d'un montant de 7 280 000 Fcfa HTVA. Recommandations: * Procéder à la demande de remboursement .
BID | Electrification | S4E-SEMIS | 026/2019/PUDC2/BID | Supervision et contrôle des travaux de réalisation de 22 centrales solaires, 20 réseaux HTA et 20 réseaux BT dans 42 villages | Finalisé | 100% | 236810000 | 42625800 | 279435800 | 0 | 279435800 | 2021-03-01 | 17 | 2022-08-01 | 2 | 2023-06-02 | N/D | Missions de contrôle est mobilisée pour les travaux en cours. **La mission de contrôle a autorisé les travaux sans les travaux de terrassement. ** Retard au niveau de l'exécution risque de dépassement de délai coté Shenzhen (Délais 0 mois) | 185800000 | 33444000 | 219244000 | 162845000 | 0 | 58.28% | 68.77% | 22955000 | 33444000 |  |  |  | Une réunion a été tenue avec la mission de contrôle pour résoudre ce problème. Il a été recommandé de ne plus laisser à l'entreprise de démarrer les travaux sans terrassement. Faire un avenant de delai en tenant compte du planning de l'entreprise (Exécution?). La mission de contrôle doit jouer davantage sont rôle, et imposer une rigueur et discipline au niveau des chantiers, elle doit mettre ma pression à l'entreprise en imposant des objectifs hebdommadaires claires et précises
BID | Electrification | LSE | 043/2019/PUDC2/BID | Réalisation de réseaux HTA / BT 42 (19+19) villages | Finalisé | 100% | 1598666553.3898 | 287759979.6102 | 1886426533 | 0 | 1886426533 | 2021-01-18 | 13 | 2022-03-04 | 2 | 2023-09-02 | 60% | Avancement global du contrat (en%): 60% -Sur 20 villages prévus en HTA, 19 sont finalisés et mis en service -Sur 22 Villages prévus en BT pour les centrales solaires: 03 villages sont finalisés par LSE. | 1598175186.8 | 287671533.624 | 1885846720.424 | 1598175187 | 0 | 84.72% | 99.97% | -0.2 | 287671533.624 |  |  |  | Sur les 16 restants 5 seront réalisés dans les projets 2000 villages et BCI et les 11 sur l'avenant phase 1.
BID | Electrification | SHENZEN | 042/2019/PUDC2/BID | Réalisation centrales solaires dans 22 (19) villages Délai: 13 mois | Finalisé | 100% | 2940309139.8305 | 529255645.1695 | 3469564785 | 0 | 3469564785 | 02/12/2020 03/01/2022 régularisé | 13 | 2022-01-02 | 2 | 2023-08-02 | 29% | (++) Avancement global du contrat (en %):29% **Implantation de 15 sites effectuée. *En cours de travaux: 15 villages * 04 Site en attente de demarrage **L'entreprise a accusé un retard dans la livraison des travaux et les délais sont dépassés, une prologation de delai a été accordée à l'entreprise jusqu'au mois Août 2023 et ce delai risque encore d'être dépassé ** Malgré la prolongation de delai accordé, l'entreprise est toujours en retard par rapport au planning ** L'entreprise constate que ces factures sont en retard de paiement ** Des puces 3G doivent être achetée et identifiée au nom du PUDC et livrée à Shenzhen | 1303003175 | 234540571.5 | 1537543746.5 | 1104929248 | 0 | 31.85% | 37.58% | 198073927 | 234540571.5 |  |  |  | **Une reunion a été tenue avec l'entreprise pour exiger le redeploiement des équipes sur ls différents site et finir les travaux pour tous les sites avant la date de fin (Août 2023) ** Faire une lettre de mise en demeure à l'entreprise suite aux non respects du planning réactualisé qu'elle a envoyé le 31 Mai 2023. *Procéder aux paiments des factures en instances pour permettre à l'entreprise d'avancer sur l'approvisionnement des sites ** Il a été retenue que les reunions mensuelles se feront maitenant tous les 15 Jous à partir de ce mois ** Fournir les puces 2G ou plus à l'entreprise pour lui permettre de faciliter la télégestion de chaque centrale et le collecte des données et la suppervision en ligne des centrales solaires Etat d'exécution des recommandations ?
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: Elma forages | 005/2019/PUDC/BID | Lot 1: Réalisation de 10 Forages dans la région de Sédhiou | Finalisé | 100% | 435005000 | 78300900 | 513305900 | 0 | 513305900 | 2020-01-30 | 15 | 2021-04-30 | N/A (Arrêt) |  | 90% | (++) Avancement global du contrat (en %): 90% 9 Réceptionés et 01 à reprendre (sansamba): retards importants dans la reprise des travaux de forage) | 369754250 | 66555765 | 436310015 | 369753251 | 0 | 72.03% | 85% | 999 | 66555765 |  |  |  | *** Forage de SANSAMBA à réaliser sous financement BAD. DAO encours d'élaboration
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: Elma forages | 006/2019/PUDC/BID | Lot 2 : Réalisation de 10 Forages dans la région de Kolda | Finalisé | 100% | 589800000 | 106164000 | 695964000 |  | 695964000 | 2020-01-30 | 15 | 2021-04-30 | N/A (Arrêt) |  | 90% | (++) Avancement global du contrat (en %): 90% 10/10 Réceptionés dont 01 à reprendre (Awa Taba) par suite d'un faible débit: retards importants dans la reprise des travaux de forage). | 501330000 | 90239400 | 591569400 | 489534000 | 0 | 70.34% | 83% | 11796000 | 90239400 |  |  |  | *** Forage de Awa TABA à réaliser sosu financement BAD. DAO encours d'élaboration
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: CDE | 007/2019/PUDC2/BID | Lot 3: Réalisation de 10 Forages dans les régions de Kolda, Diourbel et Louga | Finalisé | 100% | 731820000 | 131727600 | 863547600 |  | 863547600 | 2020-01-30 | 10 | 2021-05-30 | 3 | 2023-09-29 | 100% | (++) Avancement global du contrat (en %): 100% (13 Réceptionés). *NB: Le forage de Dolly a été remplacé par 4 forages: Dialba, Marssassoum Santo, Karantaba et Baïla. Ce qui porte le nombre de forages à 13. | 718266349.9153 | 129287942.9847 | 847554292.9 | 718266350 | 12174451.2 | 84.59% | 98.15% | -0.084746 | 117113491.7847
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: ECORE | 008/2019/PUDC2/BID | Lot 4:Construction de 10 Châteaux d'eau dans la région de Sédhiou | Finalisé | 100% | 1190297200 | 214253496 | 1404550696 |  | 1404550696 | 2019-12-02 | 12 | 2021-04-02 | 3 | N/D | 94% | (++) Avancement global du contrat (en %): 94 % Sur les 10 systémes, 09 déjà mise en service (Bloc, Bounkiling Diola, Gadiale, Manioré 2, Koboyel, Taïba Diassor et Bouchra, Manécounda et Safane balante); hormis le systéme de Sansamba. | 1011752179.661 | 182115392.339 | 1193867572 | 1011752180 | 110089878.179 | 79.87% | 85% | -0.33898 | 72025514.16 |  |  |  | Attente de la reprise du forage de Sansamba.
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: ECORE | 009/2019/PUDC2/BID | Lot 5: Construction de 10 Châteaux d'eau dans la région de Kolda | Finalisé | 100% | 1196188000 | 215313840 | 1411501840 |  | 1411501840 | 2019-12-02 | 12 | 2020-12-02 | 3 | 2021-02-02 | 96% | (++) Avancement global du contrat (en %): 96% ***Sur les 10 systémes, 09 sont déjà mise en service (Temento , Linguéto , Faraba, Linguéto, Médine chérif , Kossanké, Kouthioundé, Saré Coly Camara et Fass Ndieguene); hormis le systéme de Awa Taba. | 1034702620 | 186246471.6 | 1220949091.6 | 1016759800 | 78589551.6 | 77.6% | 85% | 17942820 | 107656920 |  |  |  | Attente de la reprise du forage de Awa Taba.
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: CSTI | 10/2019/PUDC2/BID | Lot 6: Construction de 9 Châteaux d'eau dans les régions de Kolda, Diourbel et Louga | Finalisé | 100% | 1199350000 | 215883000 | 1415233000 |  | 1415233000 | 2019-12-03 | 12 | 2020-12-30 | 3 | 2023-09-29 | 100% | (++) Avancement global du contrat (en %): 100% ***Tous les 09 systèmes ont été réceptionnés et mise en service (Lama, Badji, Sadio Bayar, Darou Salam Guéye, Thiéwal Lao ,Médina Koyli , Soulabaly , Sourouyel et Ainoumady) . | 1079415000 | 194294700 | 1273709700 | 1079414800 | 111179745 | 84.13% | 90% | 200 | 83114955
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: ZAMAKE (Zantié KAMATE) | 028/2019/PUDC2/BID | Etudes et controle de 25 forages au MFT dans les régions de Tambacounda et Kédougou | Finalisé | 100% | 40657120 | 7318281.6 | 47975401.6 |  | 47975401.6 | 02/03/2020 OS 02/05/2020 | 6 | 2020-09-01 | 1 | 2023-09-01 | E. 100% C. 44% | (++) Avancement global du contrat (en %): 100% pour l'étude et 44 %pour le controle Rapport géophysique final déposé Rapport réalisation de 10 forages fourni | 28285187 | 5091333.66 | 33376520.66 | 28285187 | 0 | 58.96% | 69.57% | 0 | 5091333.66 |  |  |  | Proposition d'avenant de prolongation de délai *** OS de reprise des travaux de supervision envoyé depuis le 2 janvier 2023
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: SEMIS / ETIC | 027/2019/PUDC2/BID | Supervision des travaux de forages et château d'eau | Finalisé | 100% | 235015000 | 42302700 | 277317700 | 198900800 | 476218500 | 2020-01-02 | 13 | 2021-02-02 | 3 | 2023-10-01 | 100% | (++) Avancement global du contrat (en %): 100% 7 rapports bimestriels déposés/7 contractuels | 403575003.678 | 72643500.662 | 476218504.34 | 403575007 | 0 | 84.75% | 171.7% | -3.322 | 72643500.662 |  |  |  | Délai avenant n° 2 épuisé depuis le 02/04/2022 Avenant de prolongation de délai sans incidence financière déjà finalisé
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: NAMAN | 031/2019/PUDC2/BID | Réalisation de 25 forages MFT | Finalisé | 100% | 137985000 | 24837300 | 162822300 | 0 | 162822300 | 2022-03-22 | 2 | 2022-05-21 | 1 | 01/03/2023 (OS de suspension: Résilié) | 44% | (++) Avancement global du contrat (en %): 44% Travaux en cours pour les * 25 forages MFT dont : 12 forages terminés (11 positif) 14 non encore démarrés OS envoyé pour la reprise des travaux de supervision depuis le 02 janvier 2023 | 96107693 | 17299384.74 | 113407077.74 | 96107693 | 0 | 59.03% | 69.65% | 0 | 17299384.74 |  |  |  | Arrêt des travaux du à des problémes financiers (Contrat en cours de résiliation sur demande de l'entreprise)
BID | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE: SOLENE | 041(45) /2019/pudc2/BID | Fourniture et pose de 43 équipements de pompage | Finalisé | 100% | 363095255 | 65357145.9 | 428452400.9 | 0 | 428452400.9 | 2023-01-25 | 4 | 2023-06-24 | N/A | N/A | 65% | (++) Avancement global du contrat (en %): 65% *43Equipements réceptionnés. * 18 F de la phase 1 équipés travaux réceptionné. * 10 F de la phase 2 équipés. | 299815863 | 53966855.34 | 353782718.34 | 299815863 | 45750002.22 | 80.65% | 82.57% | 0 | 8216853.12 |  |  |  | Attente de la réalisation des 25 forages MFT pour l'équipement
BID | SANTE | POSTES DE SANTE: SONABI (Résilié et attribué à DITEF) | 035/2019/PUDC2/BID | Lot 1: Construction de 5 postes de santé dans la région de Ziguinchor | Finalisé | 100% | 433711882.2034 | 78068138.7966 | 511780021 | 0 | 511780021 | 2021-04-07 | 14 | 07/06/2022 (Contrat résilié) | N/A | N/A | 20% | Avancement global du contrat: Global (20%) Réel (15%) Tanghory transgambienne: Fondations en cours à 80% (mur de soubassement réalisé à 100%, longrine en cours) Medina Daffé: Fouilles en cours à 20% Biti-Biti: Approvisionnement du site Pas de démarrage sur les deux autres sites. Avancement global du contrat: 15% Caution de DITEF déposée ce 30/05/2023 | 86742376 | 15613627.68 | 102356003.68 | 86742376 | 0 | 16.95% | 20% | 0 | 15613627.68 |  |  |  | *Contrat résilié et attribué au 2ème mieux disant en cours (DITEF). Recommandations: *Suite à l'accord trouvé entre pudc et ditef, * Procéder à la signature des contrats au plus vite.
|  |  | 004/2023 |  | Finalisé | 100% | [5 empty] | En cours d'Enregistrement | 14 | Sans objet |  |  |  | Avancement global du contrat: 15% Caution de DITEF déposée ce 30/05/2023
BID | SANTE | POSTES DE SANTE: DITEF | 038/2019/PUDC2/BID | Lot 4: Construction de 5 postes de santé dans la région de Sédhiou | Finalisé | 100% | 454381488.9831 | 81788668.0169 | 536170157 | 0 | 536170157 | 2021-04-07 | 14 | 2022-06-07 | 1 | 2023-03-05 | 74% | Avancement global du contrat: 76% 1. Sibicouroto2: - Gros oeuvre : Elevation 100%, Enduit 100%. - Second oeuvre : Electricité 50%, Menuiserie 60%, Plomberie 50% -Mur de clôture:0% 2. Touba: - Gros oeuvre : Elevation 100%, Enduit 70%. - Second oeuvre : Electricité 50%, Menuiserie: 20%,plomberie,50% -Mur de clôture:90% 3. Madina Souané: Gros oeuvre : Elevation 100%, Enduit 100%. - Second oeuvre : Electricité 50%, Menuiserie 40%,Plomberie50% -Mur de clôture: 40% 4. Sare Hamassamba 2: -RDC - Elevation 100%, Enduit 0%. - Plancher haut RDC: 100% -Etage - Elevation :100% -Coffrage Plancher en cours 5. Bayamba: - Gros oeuvre : Elevation 100%, Enduit 100%. - Second oeuvre : Electricité 50%, Plomberie 50% - Mur de clôture: 0% | 288229718 | 51881349.24 | 340111067.24 | 288229718 | 23766738.84 | 58.19% | 63.43% | 0 | 28114610.4 |  |  |  | *Problèmes d'accessibilité des sites. Approvisionner tout le matériel avant le début de l'hivernage.). Recommandations: Suite au paiement des décomptes 4 et 5 Procéder au réapprovisonnement des sites notamment en ciment et gravier, carreaux et peinture. Statuer sur la situation des délais qui ont expiré depuis le 31 Mars 2023.
BID | SANTE | POSTES DE SANTE: SECOTRAS | 039/2019/PUDC2/BID | Lot 5: Construction de 5 postes de santé dans la région de Kolda | Finalisé | 100% | 426926215.2542 | 76846718.7458 | 503772934 | 0 | 503772934 | 2021-04-07 | 14 | 2022-06-07 | 1 | 2023-03-19 | 48% | Avancement global du contrat: 48% 1. Diakhaly: -Gros oeuvre : -RDC Elevation 100%, Plancher: 80% 2. Médina Touath: - Gros oeuvre : -RDC Elevation 100%, Enduit 0%. Plancher : 100% -ETAGE Elevation: 100%, Enduit 10%. Plancher: 100% 3, Diambanouta: - Gros oeuvre : -RDC Elevation: 100%, Enduit 0%. Plancher: 100% -ETAGE Elevation: 98%, Enduit 0%. 4, Maroume Maounde: -Gros oeuvre : -RDC Elevation 100%, Enduit 0%.Plancher: 40% 5, Saré Bilaly - Gros oeuvre : -RDC Elevation: 100%, Enduit 50%. Plancher: 100% -ETAGE Elevation: 100%, Plancher: 100% gros oeuvre terminé, enduit, 0% | 216587967.5 | 38985834.15 | 255573801.65 | 216587967.5 | 22285548.423 | 47.42% | 50.73% | 0 | 16700285.727 |  |  |  | Ralentissement noté, du rythme d'éxecution des travaux dû à un niveau d'aprovisionnment insuffisant. Recommandations: *Suite au paiement du déompte03 Procéder au réapprovisonnement des sites notamment en ciment et gravier. mobiliser l'ensemble du personnel sur site en 05 équipes dans les plus brefs délais. Sous peine de l'application des pénalités de retard.
BID | SANTE | POSTES DE SANTE: SECOTRAS | 039/2019/PUDC2/BID | Lot 6: Construction de 5 postes de santé dans la région de Kolda | Finalisé | 100% | 426926216.1017 | 76846718.8983 | 503772935 | 0 | 503772935 | 2021-04-07 | 14 | 2022-06-07 | 1 | 2023-03-19 | 38% | Avancement global du contrat: 38% 1.Saré Moussa Meta: - Gros oeuvre : -RDC Elevation: 100%, Enduit 0%. Plancher: 80%. 2. Tankonfara: - Gros oeuvre : -RDC Elevation: 100%, Enduit 0%. Plancher: 73%. 3. Teyel: - Gros oeuvre : -RDC Elevation: 100%, Enduit 0%. Plancher: 100% -ETAGE Elevation: 100%, Enduit 0%. Gros oeuvre terminé, enduit 20% 4. Dialacoumbi: - Gros oeuvre : -RDC Elevation: 100%, Enduit 0%. Plancher: 100% -ETAGE Elevation: 100%, Enduit 0%. Gros oeuvre terminé, enduit 0% 5. Darou Hidjiratou: -RDC - Gros oeuvre : Elevation 100%, Enduit 0%. Plancher RDC 20% | 216587967.5 | 38985834.15 | 255573801.65 | 216587967.5 | 22285548.423 | 47.42% | 50.73% | 0 | 16700285.727 |  |  |  | Ralentissement noté, du rythme d'éxecution des travaux dû à un niveau d'aprovisionnment insuffisant, manque de personnel sur site, Démobilisation du personnel de Sare bilaly, Lenteus dans le paiement du personnel. Recommandations: Procéder au réapprovisonnement des sites notamment en ciment, sable et gravier. Procéder au paiement du personnel. Statuer sur la situation des délais qui ont expiré depuis le 31 Mars 2023.
BID | SANTE | SPEEDO | 53/2021/PUDC2/BID | Lot 1: acquisition de mobiliers de bureau pour les postes de santé | Finalisé | 100% | 10805000 | 1944900 | 12749900 | 0 | 12749900 | 2022-06-22 | 6 | 2022-12-22 | Sans objet | Sans objet |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BID | SANTE | SPEEDO | 54/2021/PUDC2/BID | Lot 2: acquisition de mobiliers de bureau pour les postes de santé | Finalisé | 100% | 10805000 | 1944900 | 12749900 | 0 | 12749900 | 2022-06-22 | 6 | 2022-12-22 | Sans objet | Sans objet |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BID | SANTE | SPEEDO | 55/2021/PUDC2/BID | Lot 3: acquisition de mobiliers de bureau pour les postes de santé | Finalisé | 100% | 10805000 | 1944900 | 12749900 | 0 | 12749900 | 2022-06-22 | 6 | 2022-12-22 | Sans objet | Sans objet |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BID | SANTE | SPEEDO | 56/2021/PUDC2/BID | Lot 4: acquisition de mobiliers de bureau pour les postes de santé | Finalisé | 100% | 10805000 | 1944900 | 12749900 | 0 | 12749900 | 2022-06-22 | 6 | 2022-12-22 | Sans objet | Sans objet |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BID | SANTE | MEDICALIS | 59/2022/PUDC2/BID | Lot 1: acquisition d'équipements hospitaliers pour les postes de santé | Finalisé | 100% | 97225000 | 17500500 | 114725500 | 0 | 114725500 | 2022-06-22 | 6 | 2022-12-22 | Sans objet | Sans objet |  |  | 19445000 | 3500100 | 22945100 | 19445000 | 0 | 16.95% | 20% | 0 | 3500100
BID | SANTE | MEDICALIS | 60/2022/PUDC2/BID | Lot 2: acquisition d'équipements hospitaliers pour les postes de santé | Finalisé | 100% | 97315000 | 17516700 | 114831700 | 0 | 114831700 | 2022-06-22 | 6 | 2022-12-22 | Sans objet | Sans objet |  |  | 19463000 | 3503340 | 22966340 | 19463000 | 0 | 16.95% | 20% | 0 | 3503340
BID | SANTE | MEDICALIS | 61/2022/PUDC2/BID | Lot 3: acquisition d'équipements hospitaliers pour les postes de santé | Finalisé | 100% | 96725000 | 17410500 | 114135500 | 0 | 114135500 | 2022-06-22 | 6 | 2022-12-22 | Sans objet | Sans objet |  |  | 19345000 | 3482100 | 22827100 | 19345000 | 0 | 16.95% | 20% | 0 | 3482100
BID | SANTE | MEDICALIS | 62/2022/PUDC2/BID | Lot 4: acquisition d'équipements hospitaliers pour les postes de santé | Finalisé | 100% | 96850000 | 17433000 | 114283000 | 0 | 114283000 | 2022-06-22 | 6 | 2022-12-22 | Sans objet | Sans objet |  |  | 19370000 | 3486600 | 22856600 | 19370000 | 0 | 16.95% | 20% | 0 | 3486600
BID | SANTE/SUPERVISION | GIC SA / AGECET- BTP | 044/2020/PUDC2/BID | Lot 1: Recrutement d'un cabinet de contrôle et de supervision des travaux des postes de santé, d'écoles | Finalisé | 100% | 210520000 | 37893600 | 248413600 | 172598600 | 421012200 | 2021-03-22 | 15 | 2022-06-22 | 2 | 2024-05-20 | N/R |  | 210520001 | 37893600.18 | 248413601.18 | 204013334 | 0 | 48.46% | 96.91% | 6506667 | 37893600.18
BID | EDUCATION/SUPERVISION | TPF S.A | 045/2020/PUDC2/BID | Lot 2: Recrutement d'un cabinet de contrôle et de supervision des travaux des postes de santé, d'écoles | Finalisé | 100% | 140750000 | 25335000 | 166085000 |  | 166085000 | 21/03/2022 à régulariser | 12 | 2023-03-21 | 1 | 2023-12-21 | N/R |  | 123100000 | 22158000 | 145258000 | 101550000 |  | 61.14% | 72.15% | 21550000 | 22158000
BID | EDUCATION | SECOTRAS | 054/2022/PUDC2/BID | Travaux de construction /réhabilitation de 08 d'infrastructures scolaires dans la région de Kolda. | Finalisé | 100% | 330790500 | 59542290 | 390332790 | 0 | 390332790 | 2022-03-23 | 10 | 2023-01-22 | Projet avenant encours | N/D | 40% | Taux d'avancement gros oeuvre:51% Avancement global du contrat: 40% Lycée Guiro Yero Bocar (4SDC) Salles de classe (++) Fondation : 100% (++) Elevation : 90% -Lycée de Salykegne Salles de classe (++) Fondation : 90% (++) Elevation : 55% -Ecole Kourkour Bala (4SDC) (++) Fondation + Plancher: 90%. Elevation 30% -Ecole Kourkour Saly(3SDC) (++) Fondation + Plancher: 50%. Elevation 25% -CEM Coumba Diouma (2SDC) Salles de classe (++) Fondation : 100% (++) Elevation : 95% -Sare Coly Tenning(3SDC) Salles de classe (++) Fondation : 100% (++) Elevation : 100% Bloc hygiène (++) Fondation : 20%. -Ecole Gombatang Fodé (4SDC) (++) Fondation + Plancher: 95%. Elevation 15% -CEM Dinguiraye (10SDC) Salles de classe (++) Fondation : 90% (++) Elevation : 100% | 110814817.5 | 19946667.15 | 130761484.65 | 110814817.5 | 11908458 | 31.44% | 33.5% | 0 | 8038209.15 |  |  |  | Les travaux sont à l'arrêt, Pas de personnel sur site et Délais de l'avenant 01 terminé depuis 1 semaine (23 MAI 2023). Reommandations: *Mobiliser un personnel suffisant sur chaquez site dans les plus brefs délais. *Procéder à l'approvisionnement en sable, ciment, gravier, fer, et toiture dans les plus brefs délais. *Compte tenu de l'approche de la fin des délais et ce malgrés plusieurs avertissements, préparer une lettre de mise en deumeure. Préparer un avenat de délais supplémentaire.
BID | EDUCATION | SECOTRAS | 053/2022/PUDC2/BID | Travaux de construction /réhabilitation de 06 d'infrastructures scolaires dans la région de Sédhiou | Finalisé | 100% | 224538550 | 40416939 | 264955489 | 0 | 264955489 | 2022-03-23 | 10 | 2023-01-22 | Projet avenant encours | N/D | 45% | Avancement gros oeuvre:57% Avancement global du contrat: 45% -Nimaya: Salles de classe (++) Fondation : 100%. (++) Elevation : 100% (++) Dallage sol: 100% Mur de clôture (++) Fondation : 10%. -EFA Bandoumba (4SDC) Salles de classe (++) Fondation : 100%. (++) Elevation : 73% -Ecole Sibicouroto(5sdc) Salles de classe (++) Fondation : 100%. (++) Elevation : 100%. Bloc hygiène (++) Fondation : 10%. -Cem Sédhiou 4(8SDC) Salles de classe. (++) Fondation : 100% (++) Elevation : 80%. Bloc hygiène. (++) Fondation : 10%. Mur de clôture (++) Fondation : 10%. | 75220414.7 | 13539674.646 | 88760089.346 | 75220414.7 | 8083387.8 | 31.44% | 33.5% | 0 | 5456286.846 |  |  |  | Les travaux sont à l'arrêt, Pas de personnel sur site et Délais de l'avenant 01 terminé depuis 1 semaine (23 MAI 2023) Recommandations: *Mobiliser un personnel suffisant sur chaquez site dans les plus brefs délais. *Procéder à l'approvisionnement en sable, ciment, gravier, fer, et toiture dans les plus brefs délais. *Compte tenu de l'approche de la fin des délais et ce malgrés plusieurs avertissements, préparer une lettre de mise en deumeure. Préparer un avenat de délais supplémentaire.
BID | EDUCATION | SATRACONS | 002/2023/PUDC2/BID | Travaux de construction /réhabilitation de 07 infrastructures scolaires dans la région de Ziguinchor. | Finalisé | 100% | 683485129 | 123027323.22 | 806512452.22 | 0 | 806512452.22 | 2023-05-19 | 8 | 2024-01-18 | Sans objet | N/D | 20% | Notification attribuée Procédure de signature de contrat en cours. | 136697026 | 24605464.68 | 161302490.68 | 0 | 0 | 0% | 0% | 136697026 | 24605464.68 |  |  |  | Accèlerer le processus de signature de contrat avec SATRACONS.
BID | Equipements Post-Récolte | EQUIPEMENTS POST-RECOLTE: SISMAR | 011/2019/PUDC2/BID | Lot 1: 124 Equipements Zone Sud dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor | Finalisé | 100% | 190390500 | 34270290 | 224660790 | 0 | 224660790 | 2020-04-09 | 5 | 2020-09-09 | Sans objet | N/D | 100% | Avancement:246/246 livrés et mis en service. * 97 (Kolda) * 74 (ziguinchor) * 75 équipements (pour la région de Sédhiou) | 190390500 | 34270290 | 224660790 | 190390500 | 13916332.8 | 90.94% | 100% | 0 | 20353957.2 |  |  |  | Bouclée
BID | Equipements Post-Récolte | EQUIPEMENTS POST-RECOLTE: SISMAR | 011/2019/PUDC2/BID | Lot 2: 122 Equipements Zone Sud dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor | Finalisé | 100% | 369222900 | 66460122 | 435683022 | 0 | 435683022 | 2020-04-09 | 5 | 2020-09-09 | Sans objet | N/D | 100% |  | 369222900 | 66460122 | 435683022 | 369222900 | 35731462.14 | 92.95% | 100% | 0 | 30728659.86 |  |  |  | Bouclée
BID | Equipements Post-Récolte | EQUIPEMENTS POST-RECOLTE: PDI | 030/2019/PUDC2/BID | Lot 3: 53 Equipements Zone Sud dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor Délai : 12 mois | Finalisé | 100% | 96614297 | 17390573.46 | 114004870.46 | 0 | 114004870.46 | N/R | N/R | N/R | Sans objet | Sans objet | 45% | 24 équipements ont été livrés et mis en service sur 53 prévus. 14 équipements ont satisfait aux tests grandeur nature. Le prototype des 15 concasseurs a été validé . PDI s'est engagé à achever la production des 14 concasseurs (validation du prototype, production et tests grandeur nature) au 30 avril 2023.) Une mise en demeure a été servie, une visite de l'usine et une rencontre tenue avec l'entreprise pour voir les modalités de finaliser le contrat. | 31944142 | 5749945.56 | 37694087.56 | 31944142 | 0 | 28.02% | 33.06% | 0 | 5749945.56 |  |  |  | Retards notés dans la livraison des équipements Recommandations: Préparer la mission de réception en usine des 15 concasseur à partir du 19 juin 2023
BID | IS: Equipements Post-Récolte | COMITES DE GESTION (Région Kolda) MSA | 048/2019/PUDC2/BID | Mise en place de 100 comités de gestion (CG) dans la région de Kolda Délai : 5 mois | Finalisé | 100% | 49750000 | 8955000 | 58705000 |  | 58705000 | 2020-11-12 | 5 | 2021-04-12 | Sans objet | Sans objet | 100% | 100 Comités de Gestion (CG) ont été mis en place et les membres formés à la gestion des équipements. L'ensemble des abris ont été construits. | 49750000 | 8955000 | 58705000 | 49750000 | 0 | 84.75% | 100% | 0 | 8955000
BID | IS: Equipements Post-Récolte | COMITES DE GESTION (Région Ziguinchor) MSA | 052/2019/PUDC2/BID | Mise en place de 84 comités de gestion (CG) dans la région de Ziguinchor Délai : 5 mois | Finalisé | 100% | 42310000 | 7615800 | 49925800 |  | 49925800 | 2020-12-14 | 5 | 2021-04-14 | Sans objet | Sans objet | 100% | 84 Comités de Gestion (CG) ont été mis en place et les membres formés à la gestion des équipements. L'ensemble des abris ont été construits. | 42310000 | 7615800 | 49925800 | 42310000 | 0 | 84.75% | 100% | 0 | 7615800
BID | IS: Equipements Post-Récolte | COMITES DE GESTION (Région Sédhiou) GRADELS | 051/2019/PUDC2/BID | Mise en place de 71 comités de gestion (CG) dans la région de Sédhiou Délai : 5 mois | Finalisé | 100% | 30621737.2881 | 5511912.7119 | 36133650 |  | 36133650 | 2020-11-12 | 5 | 2021-04-12 | Sans objet | Sans objet | 100% | 77 Comités de Gestion (CG) ont été mis en place. 90% des abris ont été construit. Contrat résilié et formation des membres réalisée en interne | 21435216.1017 | 3858338.8983 | 25293555 | 21435215.6441 | 0 | 59.32% | 70% | 0.45763 | 3858338.8983
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: DIOUBO | 13/2019/PUDC2/BID (Lot 1) | Réseau d'irrigation dans les régions de Louga et Matam Délai: 4 mois | Finalisé | 100% | 133119915 | 23961584.7 | 157081499.7 | -27409883.7 | 129671616 | 2020-12-09 | 4 | 2021-11-23 |  |  | 100% | Les travaux d’installation des réseaux d’irrigation des 5PAC sont finalisés dans la zone nord (Louga, Saint Louis et Matam) | 109891200 | 19780416 | 129671616 | 109891200 |  | 84.75% | 82.55% | 0 | 19780416 |  |  |  | Suivre l' évolution du montage de l' avenant avec l' équipe passation de marchés
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: DIOUBO | 014/2019/PUDC2/BID (Lot 2) | Réseau d'irrigation dans la région de Tambacounda Délai: 4 mois | Finalisé | 100% | 96143305 | 17305794.9 | 113449099.9 | -10256801.9 | 103192298 | 2020-11-26 | 4 | 2021-04-23 | 1 | 2021-06-03 | 100% | Les travaux d’installation des réseaux d’irrigation des 4 PAC sont finalisés dans la zone sud-est et la réception provisoire a eu lieu | 87451120 | 15741201.6 | 103192321.6 | 87451120 |  | 84.75% | 90.96% | 0 | 15741201.6
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: DIOUBO | 015/2019/PUDC2/BID (Lot 3) | Réseau d'irrigation dans la région de Kolda Délai: 4 mois | Finalisé | 100% | 140515466.1017 | 25292783.8983 | 165808250 | -76044234 | 89764016 | 2020-12-09 | 4 | 2021-04-23 | Sans objet | Sans objet | 66% | 2 sites finalisés et réceptionné (Santhie médina) et (Séwékhaye) 1 non démarré (Boulel). | 49272136 | 8868984.48 | 58141120.48 | 49272136 |  | 54.89% | 35.07% | 0 | 8868984.48
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: DIOUBO | 16/2019/PUDC2/BID (Lot 4) | Réseau d'irrigation dans la régiopn de Sédhiou Délai: 4 mois (Zone centre) | Finalisé | 100% | 73955508.5 | 13311991.53 | 87267500.03 | -10896956.03 | 76370544 | 2020-12-09 | 4 | 2021-04-23 | Sans objet | Sans objet | 100% | Les travaux d’installation des réseaux d’irrigation sont finalisés dans les trois sites et la réception a eu lieu (Tallène, Aynoumane, et Keur Baba). | 64720800 | 11649744 | 76370544 | 64720800 |  | 84.75% | 87.51% | 0 | 11649744
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: IDEAL 860 | 017/2019/PUDC2/BID (Lot 1) | Fourniture et pose de grillage dans la région de Kolda Délai: 4 mois | Finalisé | 100% | 75181355.9322 | 13532644.0678 | 88714000 | 0 | 88714000 | pas encore | 4 |  | 3 | 2023-11-14 | 20% | L'entreprise a choisi de procéder par bon commande, A cet effet, la réception des fournitures sur site a été réalisée et confirme la disponibilité du matériel facturé en qualité et en quantité. Le bon de commande et l' OS sont en cours de signaturre | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Diligenter l'OS et le bon de commande pour permettre à l' entreprise de démarrer les travaux.
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: FOLAND SARL | 018/2019/PUDC2/BID (Lot 2° | Fourniture et pose de grillage dans la région de Sédhiou Délai: 4 mois | Finalisé | 100% | 58974271 | 10615368.78 | 69589639.78 | 0 | 69589639.78 | 2019-11-15 | 4 | 2023-08-14 | 3 | 2023-11-14 | 20% | L'entreprise a démarré la pose au niveau de la région de Sédhiou et le premier site a déjà l'objet de réception afin de permettre à l' entreprise de corriger pour les sites suivants. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Suivre l' exécution du marché avec l'équipe du PRI SUD
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: CAPCI | 019/2019/PUDC2/BID/Lot 1 | Fourniture et livraison de semences dans la région de Kolda Délai: 20 jours | Finalisé | 100% | 49372881.3559 | 8887118.6441 | 58260000 | 0 | 58260000 | 2021-06-09 | 20 jrs | N/R | Sans objet | Sans objet | N/D | Contrat résilié pour cause d'abandon de l'objet | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: CAPCI | 019/2019/PUDC2/BID/Lot 2 | Fourniture et livraison de semences dans la région de Sédhiou Délai: 20 jours | Finalisé | 100% | 26654661.0169 | 4797838.9831 | 31452500 | 0 | 31452500 | 2021-06-09 | 20 jrs | N/R | Sans objet | Sans objet | N/D | Contrat résilié pour cause d'abandon de l'objet | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: DIOUBO | 020/2019/PUDC2/BID/Lot 3 | Fourniture et livraison de semences dans la région de Tambacounda Délai: 20 jours | Finalisé | 100% | 18352966.1017 | 3303533.8983 | 21656500 | 0 | 21656500 | 2020-10-01 | 20 jrs | N/R | Sans objet | Sans objet | 100% | Semences livrées avant la campagne hivernale 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: DIOUBO | 020/2019/PUDC2/BID/Lot 4 | Fourniture et livraison de semences dans les régions de Louga et Matam Délai: 20 jours | Finalisé | 100% | 24623305.0847 | 4432194.9153 | 29055500 | 0 | 29055500 | 2020-10-01 | 20 jrs | N/R | Sans objet | Sans objet | 100% | Semences livrées avant la campagne hivernale 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: CAPCI | 021/2019/PUDC2/BID/Lot 1 | Fourniture et livraison d'engrais dans la région de Kolda Délai: 20 jours | Finalisé | 100% | 65582627.1186 |  | 65582627.1186 | 0 | 65582627.1186 | 04/0/2021 | 30 jrs | 2021-03-15 | Sans objet | Sans objet | 100% | Les engrais ont été livrés dans les sites identifés pour la campagne hivernale | 65582627 | 0 | 65582627 | 65582627 |  | 100% | 100% | 0 | 0
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: CAPCI | 021/2019/PUDC2/BID/Lot 2 | Fourniture et livraison d'engrais dans la région de Sédhiou Délai: 20 jours | Finalisé | 100% | 34936440.678 |  | 34936440.678 | 0 | 34936440.678 | 2021-02-04 | 30 jrs | 2021-03-04 | Sans objet | Sans objet | 100% | Les engrais sont en cours de livraison dans les sites identifés pour la campagne de contre saison | 34936440 | 0 | 34936440 | 34936440 |  | 100% | 100% | 0 | 0
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: CAPCI | 021/2019/PUDC2/BID/Lot 3 | Fourniture et livraison d'engrais dans la région de Tambacounda Délai: 20 jours | Finalisé | 100% | 45264831.3559 |  | 45264831.3559 | 0 | 45264831.3559 | 2021-02-04 | 30 jrs | 2021-03-04 | Sans objet | Sans objet | 100% | Engrais livrés avant la campagne hivernale 2021 | 45264830 | 0 | 45264830 | 45264830 |  | 100% | 100% | 0 | 0
BID | Chaîne de valeur agricole | CHAINE DE VALEUR HORTICOLE: CAPCI | 021/2019/PUDC2/BID/Lot 4 | Fourniture et livraison d'engrais dans la région de Louga et Matam Délai: 20 jours | Finalisé | 100% | 62478813.5593 |  | 62478813.5593 | 0 | 62478813.5593 | 2021-02-04 | 30 jrs | 2021-03-04 | Sans objet | Sans objet | 100% | Engrais livrés avant la campagne hivernale 2021 | 62478813 | 0 | 62478813 | 62478813 |  | 100% | 100% | 0 | 0
BID | CDV-Lait | EGECOM | 001/2023 | Construction de 06 laiteries dans les régions de Louga et Diourbel Délai: 08 mois | Finalisé | 100% | 226895149 | 40840127 | 267735276 |  | 267735276 | 2023-02-20 | 8 | 2023-10-01 | Sans objet | 2023-10-01 | 20% | Les fondations des 06 laiteries sont achevés et les travaux de remblai sont en cours |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Attente avance de démarrage Accélérer le rythme d'avancement des travaux
BID | CDV-Lait | SOLENE: | 012/2023/PUDC2/BID | Acquistion de Kits solaires pour 08 laiteries et 01 centre de collecte dans les régions de Louga et Diourbel Délai: 04 mois | Finalisé | 100% | 171572606 | 30883069 | 202455675 | 0 | 202455675 | OS (Attente CP) | 8 | N/R | Sans objet | Sans objet | 20% | Les contrats sont en cours d'enregistrement au niveau des entreprises |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BID | CDV-Lait | CALYPSO | 0010/2023 | FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DANS 7 LAITERIES ET 1 CENTRE DE COLLECTE DANS LES REGIONS DE LOUGA ET DIOURBEL | Finalisé | 100% | 222288029.661 | 40011845.339 | 262299875 |  | 262299875 | O S ATTENTE CP | [5 empty] | Les contrats sont déjà signés. | [12 empty] | Convier les entreprises à une réunion d'information et de prise de contact
BID | CDV-Lait | GENERAL LOGISTIC | 0011/2024 | FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DANS 7 LAITERIES ET 1 CENTRE DE COLLECTE DANS LES REGIONS DE LOUGA ET DIOURBEL | Finalisé | 100% | 23206000 | 4177080 | 27383080 |  | 27383080 | O S ATTENTE CP | [5 empty] | Les contrats sont en cours d'enregistrement au niveau des entreprises | [12 empty] | Convier les entreprises à une réunion d'information et de prise de contact
BID | CDV-Lait/PTA | Entreprise: |  | Acquistion de motocycles et de tricycles pour 08 laiteries dans les régions de Louga et Diourbelet 03 unités de transformation dans les régions de Thiès et Fatick | Finalisé | 100% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 10% | Les DAO sont finalisés et l'avis publié au niveau des journaux. Les évaluations sont programmées à la fin du mois de Mai. |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Demander au PNUD de diligenter le rapport d'évaluation
BID |  | Entreprise: |  | Acquistion de mobiliers de bureau pour 08 laiteries dans les régions de Louga et Diourbel | Finalisé | 100% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5% | Les spécifications technqiues sont en cours d'élaboration |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Finaliser sans délais les specations techniques et les envoyer au PNUD afin qu'ils procèdent aux acquistions
BID | CDV-Lait | En PPM |  | Accompagenement des Promoteurs des Unités Laitières | Finalisé | 100% |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Une estimation du coût des activités de formation a déjà été effectuée et il reste de définir les modalités de mise en œuvre. |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Déterminer avec le CP BID la ligne budgétaire qui pourra couvrir ces activités et étudier avec le BPM les modalités contractuelles pour la mise en œuvre.
BID | ENTREPRENARIAT/PTA | EGECOM SARL | 005/2023/PUDC2/BID | Travaux de Construction d'un magasin de stockage de 300 tonnes et d'une unité de transformation d'acajou dans le département de Sokone (Lot 1) | Finalisé | 100% | 57175264.4068 | 10291547.5932 | 67466812 |  | 67466812 | 30/03/2023 OS de suspension 18 reprise 02/06/2023 | 6 (4 mois à compter du 30 mai) | 2023-09-30 | Sans objet | Sans objet | 20% | Les missions d'implantation ont déjà eu lieu et l'entreprise a déjà approvisionné le chantier. Cependant, les travaux sont à l'arrêt sur demande du Préfet du fait des récriminations du Maire |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | un ordre de service de suspension a été envoyé à l'entreprise EGECOM SARL Lever la contrainte posée par le maire et poursuivre le processus d'IS
BID | ENTREPRENARIAT/PTA | EGECOM SARL | 006/2023/PUDC2/BID | Travaux de Construction d'une unité de transformation et d'un magasin de stockage de 100 tonnes à Séwékhaye, C. Nguondiane (Lot 3) | Finalisé | 100% | 57560761.0169 | 10360936.9831 | 67921698 |  | 67921698 | 2023-03-29 | 6 | 2023-03-29 | Sans objet | Sans objet | 20% | L'entreprise a approvisionné le chantier en matériaux (sable,gravier,ciment) et la confection des agglos en cour |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Il a été demandé à l'entreprise EGECOM de déployer des équipes sur le chantier pour un démarrage imminent des travaux de fondation
BID | ENTREPRENARIAT/PTA | ENTREPRENARIAT: LEROCEL Sarl | 003/2023/PUDC2/BID | Construction d'une unité de transformations dans la commune de DIOFIOR (Lot 2) | Finalisé | 100% | 49263988 | 8867518 | 58131506 |  |  | 2023-03-29 | 6 | 2023-09-29 | Sans objet | Sans objet | 20% | L'entreprise a démarré les travaux de fouille et l'approvisionnement en matériaux (ciment,gravier,sable,fer) est en cour |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 |  |  |  | IL a été demandé à l'entreprise LEROCEL de mettre des équipes (maçcons et manœuvres) pour accélérer les travaux
BID | ENTREPRENARIAT/PTA |  |  | Fourniture et Installation d’équipements pour les unités de transformation anacarde, céréales et arachide dans les régions de FATICK et de THIES répartie en trois (03) lots | Finalisé | 100% |  |  | 0 | [7 empty] | 20% | L'entreprise TECHNIQUE INDUSTRIES attributaire des 3 lots s'est désistée les entreprise GEO et CALYPSO (arrivées en 2ème position lors de l'évaluation du DAO) ont été consultées et ont confirmé leur offre de service. CALYPSO a consenti un rabais de 5% sur son offre global |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Finaliser la contractualisation avec les ebtreprises GEO et CALYPSO
BID | Audit | GRANT THORTONE (Audit Annuel) | 64/2022/PUDC2/BID | 1) Audit comptable et financier des exercices 2019-2020 2) Audit comptable et financier du projet BID exercice 2021. | Finalisé | 100% | 36000000 | 6480000 | 42480000 |  | 42480000 | [5 empty] | 100% |  | 12000000 | 2160000 | 14160000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12000000 | 2160000
BID | Géoportail | E MEDIA | 029/2019/PUDC2/BID | conception et réalisation du géoportail du PUDC | Finalisé | 100% | 9900000 | 1782000 | 11682000 |  | 11682000 | 2020-03-19 | 60 jrs | 2020-05-19 | N/A | N/A | 100% | Bouclée | 9900000 | 1782000 | 11682000 | 9900000 | 0 | 84.75% | 100% | 0 | 1782000 |  |  |  | Bouclée
BID | SISE | PROSE |  | Parametrage du SISE | Finalisé | 100% | 28280000 | 5090400 | 33370400 |  | 33370400 | 2020-11-16 | 15 | 2021-02-16 | Sans objet | 2021-02-16 | 100% | Bouclée | 22624000 | 4072320 | 26696320 | 22624000 | 0 | 67.8% | 80% | 0 | 4072320 |  |  |  | Bouclée
BAD | PISTES | GEOTOP INGENIERIE | T-1100/21 | Travaux de construction de 29,5 km de Pistes dans la région de kaolack. Lot 1 : GEOTOP / kaolack: TR01: Guinguineo -Darou Dieme - Ngoloum- Diaké - Gavane Djida: 29,5 km | Finalisé | 100% | 749021800 | 134823924 | 883845724 |  | 883845724 | 2021-08-11 | 10 | 2022-12-15 | 2 | 2023-12-14 | 25% | Avancement global: 24,54% Piste: Guinguineo -Darou Dieme - Ngoloum- Diaké - Gavane Djida: 28,824 km * Nettoyage : 100% * Terrassement (Déblais et Remblais) :sur 9,2 km, soit 32% * Approvisionnement couche de roulement : sur 8,325 soit 28,88% NB: Fin délai contractuel : le 15 Décembre 2022. | 149804360 | 26964784.8 | 176769144.8 | 149804360 |  | 16.95% | 20% | 0 | 26964784.8 |  |  |  | Fin délais le 15 Décembre 2022 *Contrat en cours de résiliation ;
BAD | PISTES | I-CONS | T-1105/21 | Travaux de réalisation de 41,5 Km de pistes rurales dans le région de Fatick 1. Piste " Passy " : 15,575 km 2. Piste " Keur Saloum Diané " : 24,8 km | Finalisé | 100% | 1807401565 | 325332281.7 | 2132733846.7 |  | 2132733846.7 | N/R | 15 | 2023-03-14 | 2 | 2023-05-13 | 52.34% | Avancement global: 52,34 % 1. Piste " Passy " : 15,575 km (Av des travaux: 70,27%) * Appros couche de roulement : 100 % * Finition couche de roulement : 90%, ( il reste les zones des ouvragres et la traversée des villages prévue pour la couche de roulement en latérite ciment). * Réalisation ouvrages : 95% (reste à réaliser un radier de 15 ml). 2. Piste " Keur Saloum Diané " : 24,8 km (Av des travaux: 38,69 %) * Terrassement (Déblais et Remblais) : 21,2 km soit 85%; * Appros couche de roulement : 18,7 km soit 75 % * Finition couche de roulement : 2,740 km soit 11% * OH: Façonnage des armatures des dalots en cours. NB: Fin délai contractuel : le 15 Juin 2023. | 1089209725 | 196057750.5 | 1285267475.5 | 817218811 |  | 38.32% | 45.22% | 271990914 | 196057750.5
BAD | PISTES | ETF | En approbation aux finances | Travaux de réalisation de 66,5 Km de pistes rurales dans le région de Thiès | Finalisé | 100% | 2997176600 | 539491788 | 3536668388 |  | 3536668388 | En cours d'approbation | 15 |  |  |  | 20% | Travaux non démarrés |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Une rencontre a eu lieu entre le PUDC et le représentant de l'entreprise ETF pour discuter sur les modalités de finalisation du contrat. L'entreprise s'est engagée à envoyer le jeudi 12/01/2023 les pièces administratives (Planning des travaux, disponibilité du matériel et du personnel, offre financière révisée)
BAD | PISTES | ECOTRA SA | T-1345/21 | Travaux de construction de 44,5 km de Pistes dans la région de Diourbel. Lot 4 : ECOTRA SA / Diourbel: TR01: Ngohé -Ndjis -Lérène - Keur Gane - Patar Sine 12,5 km; TR02: Lagnar(cf RN3) -Ndiabaye -Ndiagne Boumi - Daga -Ndakh -Yarouway- Wakhal Diam: 12 km; TR03: Ndangalma -Ndérep -Réffane - Rémao - Toubatoul : 20 km ( à substituer) | Finalisé | 100% | 2222451594 | 400041286.92 | 2622492880.92 |  | 2622492880.92 | [5 empty] | 20% | Avancement global: 18,42 % 1. Pour la piste "Ngohé - Patar Sine" 11,438 Km :(Avancement des travaux: 38,60 %) *Nettoyage réalisé à 100% * Terrassement (délais et remblais) :sur 11,125 km soit 96% * Approvisionnement couche de roulement : 40 % * Finition couche de roulement: 0%; * Oouvrages: 0%. 2. Piste : Lagnar - wakhal Diam 12 Km : (Avancement des travaux: 2,81 %) *Nettoyage : 75% 3. RS : Piste: Bagdad – Touba: 3,1 km - Nettoyage de terrain : 100% NB: Fin délai contractuel : le 15 Juin 2023. |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Lenteurs dans la mise en œuvre
BAD | PISTES | Kélimane (Ex- ECCOTRA) - Lot 5- Louga | T-1101/21 | Travaux de construction de 33 km de Pistes dans la région de Louga. Lot 5 : ECCOTRA SARL / Louga: *TR01: Mbacké Cadior – Mérina Sall- Thioké-Thiourague- NGar Wolof – NGar Peul- Ndiakhay- Ndiobène Dimb – Sagatta : 28 km; *TR02:Mbacké Cadior – Nguiguiss Bamba: 2,5 km; *TR03: Darou Mousty - Chicory : 2 km | Finalisé | 100% | 1109093250 | 199636785 | 1308730035 |  | 1308730035 | [5 empty] | 75% | Avancement global: 75 % 1. Pour la Piste: " Mbacké cadior - Sagatta et bretelle vers Thiourang" 20,592 km: * Couche de roulement approvisionnée à 100% * Finition couche de roulement: 17,709 km déjà traités soit 86%. * OH: en cours d'exécution. 2. Piste " Darou Mousty - Chicory: 3,140 km": 70% * Appros Couche de roulement: 100% * Finition couche de roulement: 0% * OH: Façonnage des armatures des dalots en cours. 3. Piste "Nguiguiss Bamba" : 2,750 km (Av travaux: 70%) * Appros couche de roulement: 100% **Travaux additionnels: 4. Piste "Sine Amar -Darou Diène " 2,980 Km (Av travaux: 98%) * Finition couche de roulement : 98% 5. RS: Bretelle Sagatta - Touba Cadior: 0,6 Km: (Av travaux: 60%) *Finition couche de roulement: 100%; *Fourniture et pose des bordures: 450 ml sur 600ml, soit 75%. * Pose pavage: en cours d'exécution. 6. Bretelle vers Mbodjène: 1,615 Km . ( les études sont déjà faites). NB: Fin délai contractuel : le 16 Juillet 2023. |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | PISTES | PISTES: GENIE MILITAIRE (Contrepartie) | N/D | Construcion de piste : Khelcom - Darou Salam : 85 km | Finalisé | 100% | 2356444800 | 424160064 | 2780604864 |  | 2780604864 | [5 empty] | 100% | Travaux finalisés |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Réserves à lever (Travaux complémentaires)
BAD | PISTES | ICA / SONED AFRIQUE | C0370/22-DK | Lot 1: supervision et contrôle des travaux de 115,5 km de pistes dans les régions de: Kaolack, Fatick et Diourbel. | Finalisé | 100% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | N/D | (++) Mission en cours *** Rapport Livrable 1 , 2 ,3, 4, 5,6+ les factures transmis |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | La CAT n'est pas courant des paiements des factures. Les paiements des factures doivent être renseignés par les CP
BAD | PISTES | ICA / SONED AFRIQUE | C0370/22-DK | Lot 2: Supervision et contrôle des travaux de 99,5 km de pistes dans les régions de: Thiès et Louga. | Finalisé | 100% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | N/D | (++) Contrat signé et OS transmis le 15/Juin /2022 (tranche ferme Louga). **** Rapport Livrable 1, 2, 3,4 + facture transmise |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | La CAT n'est pas courant des paiements des factures. Les paiements des factures doivent être renseignés par les CP
BAD | ELECTRIFICATION | En PPM | En PPM: Evaluationbouclée | Travaux constriuction et d'insrallation de 30 centrales solaires | En cours | 40% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15% | Panel d'évaluation des offres effectué du 23 au 28/04/2023. |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
BAD | ELECTRIFICATION | En PPM | En PPM: en cours finilisation avec le cabinet SOTERCO | Contrôle et supervison des travaux d'électrification de 30 villages par centrales solaires | En cours | 40% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15% | Contrat de supervision en cours de négociation. |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Offre mieux disante largement au dessus du budget: (++) Première négociation tenue, cependant il n’y a pas d’entente sur les prix. (++) Perspectives : Poursuivre les négociations et étudier aussi l’alternative de négocier avec SEMIS (second mieux disant). Revoir le budget à la hausse et poursuivre la négociation.
BAD | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE : CGC INT | T1846_2020 | Lot 1 : Réalisation de 10 forages danas les régions de Thiès, Saint Louis et Matam | Finalisé | 100% | 376179479 | 67712306.22 | 443891785.22 |  | 443891785.22 | [5 empty] | 100% | Avanacement: 100% 10/10 forages Réceptionés | 306004448 | 55080800.64 | 361085248.64 | 306004448 |  | 68.94% | 81.35% | 0 | 55080800.64
BAD | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE : CGC INT+Avenant SAIRA INT (Ziguinchor) | T1847_2020 | Lot 2 : Réalisation de 10 forages danas les régions de Kaffrine et Louga+ Avenant au contrat Lot 4: 4 forages dans la région de Ziguinchor. | Finalisé | 100% | 414696374 | 74645347.32 | 489341721.32 |  | 489341721.32 | [5 empty] | 100% | Avancement contrat initial: 100% 10/10 forages Réceptionnés | 331953870 | 59751696.6 | 391705566.6 | 331953870 |  | 67.84% | 80.05% | 0 | 59751696.6
BAD | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE : HENAN CHINE+Avenant SAIRA INT (Sédhiou) | T1848_2020 | Lot 3 : Réalisation de 11 forages danas les régions de Kolda et Tamba+Avenant au contrat Lot 4: 5 forages dans la région de Sédhiou. | Finalisé | 100% | 370165000 | 66629700 | 436794700 |  | 436794700 | 2021-03-22 | 12 | 2022-05-22 |  |  | 100% | Avancement contrat initial: 100% 11/11 forages Réceptionés | 336000900 | 60480162 | 396481062 | 336000900 |  | 76.92% | 90.77% | 0 | 60480162
BAD | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE : ECORE | T1828_2020 | Lot 1 : Construction de 10 CE + Réseau+Equipements exhaures les régions de Thiès, Saint Louis et Matam | Finalisé | 100% | 1336971600 | 240654888 | 1577626488 |  | 1577626488 | 20/10/2020 (Notification) | 13 | 2022-05-22 | 1 | 2023-05-04 | 95% | Avancement contrat initial: 95 % Château d’eau : 10 Château d’eau terminés ; Ouvrages annexes : gros œuvre terminé sur 10 sites ; BF et abreuvoirs : 10 sites terminés ; Réseau AEP : Pose terminée sur 10 sites ; Attente Pré-réception sur 3 sites de Saint Louis (Dayngua Soubalo, Louguere Diaby et Aere Namari) *** Réception de 10 lots d 'équipement d'exhaure Mise en service de 3 systèmes à Thiès depuis le 02 février 2023 (Ngéoul Loto, Ngatègne et Ngerigne Bamba), 2 sites de Saint Louis (Belel Boucar et Mbolo Ali) et 2 sites de Matam (Yawaré Djéry et Gassé Diaby) du 12 au 15 avril 2023 ***Pré réception des 3 sites restant (loughere Diaby, Dayngua Soubaloet Aere Namari) prévu du 15 au 17 Mai 2023 | 1336971600 | 240654888 | 1577626488 | 601741820 | 60182550 | 41.96% | 45.01% | 735229780 | 180472338 |  |  |  | Délai contractuel terminé depuis Mai 2022 (avenant administratif de prolongation de délai pour 05 mois en cours) Observations de la DCMP pris en compte et soumis à nouveau pour approbation
BAD | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE : CSTI / DAROSA | T1831_2020 | Lot 2 : Construction de 10 CE + Réseau+Equipements exhaures les régions de Kaffrine et Louga | Finalisé | 100% | 1453750000 | 261675000 | 1715425000 |  | 1715425000 | 2021-03-22 | 13 | 2022-05-22 | 1 | 2023-05-03 | 87% | Avancement contrat initial: 87 % Château d’eau : 10 Château d’eau terminés ; Ouvrages annexes : gros œuvre terminé sur 9 sites ; reste finitions pour le site de Loumbel Lana BF et abreuvoirs : 5 sites terminés ; 5 sites en cours Réseau AEP : Pose terminée sur 8 sites ; Travaux encours sur 2 site ; Matériel d'exhaure *** 09 lots de matériel d'exhaure réceptionnés et posé sur 4 Forages de Kaffrine (Ngouye Diaraf Campement, Khourou Ndiobéne et Keur Illo Ndiambé) et 05 Forages de Louga (Keur Balla,Keur Maninag Oumar, Boki Thiao, Loumbol Lana, Guély Loumbol) *** 05 systèmes mise en service dont 2 à Louga (Keur Balla et Keur Maninag Oumar) et 3 à Kaffrine (Ngouye Diaraf Campement, Khourou Ndiobéne, Keur Illo Ndiambé) *** 05 Systémes restant (kouthia Thiambene, Haras National, Guély Loumbol, Loumbol Lana et Boki Thiao ) en cours de finition et pré réception encours. | 1163000000 | 209340000 | 1372340000 | 908586750 |  | 52.97% | 62.5% | 254413250 | 209340000 |  |  |  | Délai contractuel terminé depuis Mai 2022 (avenant administratif de prolongation de délai pour 05 mois en cours) Observations de la DCMP pris en compte et soumis à nouveau pour approbation
BAD | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE : OKAZ TRADING / DELTA | T1829_2020 | Lot 3 : Construction de 11 CE + Réseau+Equipements exhaures les régions de Kolda et Tamba | Finalisé | 100% | 1613418197 | 290415275.46 | 1903833472.46 |  | 1903833472.46 | 2021-03-23 | 13 | 2022-05-23 | 1 | 2023-05-04 | 77% | *** Avancement contrat initial: 77 % Château d’eau : *9 sites terminés ; * 2 sites niveau 5e levée Ouvrages annexes : Gros œuvre terminé sur 8 sites ; reste finitions ; Niveau dalle sur 2 sites ; BF et abreuvoirs : 4 sites terminés ; 1 site en cours 5 sites non démarrés Réseau AEP : 4 sites terminés ; reste raccordements et essais de pression, 1 site non démarré, 6 sites en cours *** Matériel d'exhaure : ***07 matériels d'exhaure réceptionnés dont 3 à kolda (Linguewal, Mballocounda et Niandouba) et 4 à Tambacounda (Lewa Diawandel, Sinthiou Souna Diallo, Saré Thialal et Sinthiou Kalding). | 1006838753 | 181230975.54 | 1188069728.54 | 726042139 |  | 38.14% | 45% | 280796614 | 181230975.54 |  |  |  | Délai contractuel terminé depuis Mai 2022 (avenant administratif de prolongation de délai pour 05 mois en cours) Observations de la DCMP prises en compte et dossier soumis à nouveau pour approbation
BAD | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE : CSTI / DAROSA | T1833_2020 | Lot 4 : Construction de 9 CE + Réseau+Equipements exhaures les régions de Sédhiou et Ziguinchor | Finalisé | 100% | 1396750000 | 251415000 | 1648165000 |  | 1648165000 | 2021-03-23 | 13 | 2022-03-23 | 1 | 2023-06-22 | 20% | 3 sites Ziguinchor niveau cuve : à l’arrêt sur demande du PUDC 2 sites Sédhiou en cours niveau 4 ieme levé poteau 3 sites non démarré à Sédhiou à cause du problème d’accès 1 site non encore implanté dans la région de Kaffrine Les travaux de forage et de pose de canalisation non encore débuté NB: Le site de kaffrine à remplacer par le site de Siganar (département Oussouy région de Ziguinchor). | 419025050 | 75424509 | 494449559 | 419025050 |  | 25.42% | 30% | 0 | 75424509 |  |  |  | Retards notés dans l'exécution des travaux Sites à accés difficile avec l'hivernage Suspendre les travaux pour reprendre après l'hivernage ** OS de reprise des travaux à remettre.
BAD | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE : HYDROCONSULT | C0740_2021-DK | Supervision des travaux de forages et château d'eau | Finalisé | 100% | 311200000 | 56016000 | 367216000 | 0 | 367216000 | 2021-04-26 | 15 | 2022-07-25 | sans objet | 2022-07-25 | 100% | 08 Rapports bimestriels déposés | 303700000 | 54666000 | 358366000 | 303700000 |  | 82.7% | 97.59% | 0 | 54666000 |  |  |  | Délai contractuel terminé ***Avenant en cours
BAD | SANTE | Lot 1: GTS | Attente retour de la BAD sur les évaluations | Construction de 20 postes de santé dans les régions de Fatick, kaffrine, Thiès et Kaolack | En cours | 75% | 598403025 | 107712545 | 706115570 | 0 | 706115570 | Attente retour de la BAD sur les évaluations |  |  |  |  | 20% | Retour de la BAD du rapport d'évaluation pour lever les observations. Travaux en attente de démarrage. |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | SANTE | Lot 2 : EGEEB SARL | Attente retour de la BAD sur les évaluations | Construction de 20 postes de santé dans les régions de Fatick, kaffrine, Thiès et Kaolack | En cours | 75% | 572939865 | 103129176 | 676069041 | 0 |  | Attente retour de la BAD sur les évaluations | [8 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
BAD | SANTE | Lot 3:ESIDCO | Attente retour de la BAD sur les évaluations | Construction de 20 postes de santé dans les régions de Fatick, kaffrine, Thiès et Kaolack | En cours | 75% | 440009280 | 79201670 | 519210950 | 0 |  | Attente retour de la BAD sur les évaluations | [8 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
BAD | SANTE | Lot 4 : SYLLA PRESTATIONS SERVICES | Attente retour de la BAD sur les évaluations | Construction de 20 postes de santé dans les régions de Fatick, kaffrine, Thiès et Kaolack | En cours | 75% | 445318212 | 80157278 | 525475490 | 0 |  | Attente retour de la BAD sur les évaluations | [8 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
BAD | SANTE | DECO-IC*/AFRIC CONSULT | C2386/22DK 28/10/2022 | Supervision des travaux de construction de 20 postes de santé dans les régions de Fatick, kaffrine, Thiès et Kaolack | En cours | 75% | 156545000 | 28178100 | 184723100 | 0 | 184723100 | Attente travaux |  |  |  |  | 20% | Attente attestation d'existence de crédit pour soumettre le contrat à l'approbation. |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | SANTE | Non démarré |  | Acquisition d'équipements pour 20 postes de santé dans les régions de Thiès, Fatick, Kaolack et Kaffrine en 2 lots | Non démarré | 0% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% | Non démarré |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
BAD | EDICULES SCOLAIRE | En PPM |  | REALISATION DE 10 EDICULES SCOLAIRE | Non démarré | 0% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% | Non démarré |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
BAD | SANTE/PROTECTION SOCIALE | Partenariat CNDN (Ex CLM) | Convention de partenariat | Appui aux cantines scolaires, suivi-promotion de la croissance | Finalisé | 100% | 430000000 | 77400000 | 507400000 |  | 507400000 | [5 empty] | 20% | Convention signée et engagée: PTBA validé, attente de la demande du premier de décaissement. | 74127000 | 13342860 | 87469860 | 74127000 |  | 14.61% | 17.24% | 0 | 13342860
BAD | Equipements Post-Récolte | EQUIPEMENTS POST-RECOLTE: SISMAR (LOT2) | F 0945 | Fourniture et installation 250 équipements agricoles post récolte dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor | Finalisé | 100% | 797954808 | 143631865.44 | 941586673.44 | 0 | 941586673.44 | [5 empty] | 20% | Contrat en cours d'exécution avec la validation des prototypes et la production qui est en cours. SISMAR a demandé à disposer des listes des sites pour lancer la construction des abris Répartition des équipements par commune, département et région soumises à DN pour validation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | Equipements Post-Récolte | EQUIPEMENTS POST-RECOLTE: SISMAR (LOT1) | F 1059 | Fourniture et installation 198 équipements agricoles post récolte dans les régions de Diourbel, Louga, Kaolack,Fatick, Thiès, Kaffrine et Kédougou. | Finalisé | 100% | 600277941 | 108050029.38 | 708327970.38 | 0 | 708327970.38 | [5 empty] | 65% | Contrat en cours d'exécution avec la validation des prototypes et la production qui est en cours. SISMAR a demandé à disposer des listes des sites pour lancer la construction des abris Répartitition des équipements par commune, département et région soumises à DN pour validation Les 198 équipements du Lot 1 sont actuellement en cours de validation à l'usine. |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | Equipements Post-Récolte | En PPM |  | Mise en place Comités de gestion et formation | En cours | 60% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15% | L'évaluation de la DP a été finalisée au niveau du PUDC et a été envoyée au Ministère pour signature et envoi à la DCMP . |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
BAD | Plateformes de services agricoles | PLATEFORMES GRADELS Etude en cours | C_PUDC_070 | Etude de faisabilité technique et économique pour la mise en place de 25 plateformes de transformation agricole | Finalisé | 100% | 37459194.9153 | 6742655.0847 | 44201850 |  | 44201850 | [5 empty] | 100% | *Contrats GRADELS: Contrat résilié *Etudes reprise en interne : après réalisation d'EAM et de restitution-validation des études ; 10 porteurs ont été retenus pour bénéficier de l'appui du PUDC pour 7 types de PTA. | 7249103 | 1304838.54 | 8553941.54 | 7249103 | 0 | 16.4% | 19.35% | 0 | 1304838.54
BAD | Plateformes de services agricoles | En PPM |  | Réalisation de 10 PTA | En cours | 5% |  |  | 0 | [7 empty] | 10% | Le DAO GC pour la réalisation de préfab est finalisé et sera transmis au Bureau des Passations de Marchés dès le début de la 1ère semaine du mois de Mai. Le DAO équipements a été préparé avec l'appui de l'ITA et a été finalisé avec la contribution des techniciens electromécaniciens. La revue en interne est prévue durant la 1ère semaine du mois de Mai avant transmission au Bureau de Passation des Marchés. Les plans d'affaire sont en cours de finalisation avec la mobilisation du cabinet MSA |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Lenteur dans la production des spec sur les équipements Lancer le DAO GC d'ici la fin du mois de Mai pour les 10 PTA et le DAO équipement Finaliser le recrutement d'un expert en génie industriel
BAD | Chaîne de valeur agricole | DIOUBO | lot 1: T0788/22 | Aménagement de réseau d'irrigation sur 08 PAC Lot 1 | Finalisé | 100% | 203373500 | 36607230 | 239980730 | 0 | 239980730 | 2022-05-16 | 6 | 16/11/2022 | Pénalité avec activé sut le MT TTC | 2022-12-30 | 100% | Les réseaux de plomberie ont été réalisés sur les 8 sites ainsi que les bassins avec la pose des bâches. Les équipements de pompages, les bâches ainsi que les plaques solaires ont été réceptionnés au dépôt (et jugés conformes) Les Travaux sont bouclés sur l' ensemble des 8 sites. Les réserves ont été levées par DIOUBO et la réception des sites a été faite du 21/03/2023 au 28/03/2023 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Il y'a des réserves mineures relevées au niveau de 04 sites lors de la réception. Demander à Dioubo de lever les réserves identifiées
BAD | Chaîne de valeur agricole | NAMAN | lot 2: T0952/22 | Réalisation de 23 forages équipés de pompes solaires dans les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Louga, Saint Louis, Matam, Tambacounda et Thiès (LOT 2) dans le cadre des travaux d'aménagement des périmètres à vocation agricole | Finalisé | 100% | 911150000 | 164007000 | 1075157000 | 0 | 1075157000 | lot 1: 16 mai 2022 lot 2: 16/08/2022 | lot 1: 06 mois lot 2: 14 mois | lot 1 : 16/11/2022 lot 2: 16/10/2023 | Résilié demané par l'entreprise |  | Av:20% Réel:4% | 01 forage terminé (Dar Salam Fodé) *** 02 forages en cours d'exécution (Kagnibé et Saré Bamol) |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Contrat en cours de Résiliation
BAD | AUDIT | RMA NEXIA |  | Audit comptable et financier BAD | Finalisé | 100% | 20000000 | 3600000 | 23600000 |  | 23600000 | [5 empty] | 100% | Les travaux d'audit de l'exercice 2021 sont terminés: Attente du rapport provisoire | 13333333.6667 | 2400000.06 | 15733333.7267 | 13333333.6667 |  | 56.5% | 66.67% | 0 | 2400000.06
BAD | Forum de l'eau | SAHEL DECOUVERTES | N°02/DRP/2021/BAD | Recrutement consultant ou agence receptive en hotellerie et tourisme pour les besoins du 9e forum mondial de l'eau (Dakar 2021) | Finalisé | 100% | 22800000 | 4104000 | 26904000 |  | 26904000 | 2021-08-02 | 3 | 2022-11-01 | Sans objet | 2022-11-01 | 100% | Contrat bouclé | 22800000 | 4104000 | 26904000 | 22800000 |  | 84.75% | 100% | 0 | 4104000
BAD | Forum de l'eau | UNIVERS DE L'EQUIPEMENT | 001/DRPCO/2021/BAD | Acquisition de matériels de communication pour les besoins du 9e forum mondial de l'Eau (Dakar 2021) | Finalisé | 100% | 33840000 | 6091200 | 39931200 |  | 39931200 | 2021-03-09 | 20jrs | 2021-03-29 | Sans objet | 2021-03-29 | 100% | Contrat bouclé | 33840000 | 6091200 | 39931200 | 33840000 |  | 84.75% | 100% | 0 | 6091200
BAD | Forum de l'eau | EL HADJ YOUSSOUF DIALLO | N/D | Recrutement consultant en transport logistique | Finalisé | 100% | 20000000 | 3600000 | 23600000 |  | 23600000 | N/R | 3 | N/R | Sans objet | N/R | 100% | Contrat bouclé | 20000000 | 3600000 | 23600000 | 20000000 |  | 84.75% | 100% | 0 | 3600000
BAD | Forum de l'eau | IMHOTEP N.B. ARCHI CONSULT | N/D | Elaboration des pland d'aménagement des sites d'accueil du Forum mondial de l'Eau | Finalisé | 100% | 35955000 | 6471900 | 42426900 |  | 42426900 | N/R | 3 | N/R | Sans objet | N/R | 100% | Contrat bouclé | 35955000 | 6471900 | 42426900 | 35955000 |  | 84.75% | 100% | 0 | 6471900
BAD | Forum de l'eau | ACT COMMUNICATION | N/D | Stratégie de communication au profit du forum mondial de l'eau | Finalisé | 100% | 20000000 | 3600000 | 23600000 |  | 23600000 | N/R | 3 | N/R | Sans objet | N/R | 100% | Contrat bouclé | 20000000 | 3600000 | 23600000 | 20000000 |  | 84.75% | 100% | 0 | 3600000
BAD | Forum de l'eau | CRESTONE GROUPE | F_PUDC_082 | Acquisition de supports et outils de communication pour le 9e forum mondial | Finalisé | 100% | 73000000 | 13140000 | 86140000 |  | 86140000 | 2022-02-24 | 3 | 2022-02-24 | Sans objet | 2022-02-24 | 100% | Contrat bouclé | 73000000 | 13140000 | 86140000 | 73000000 |  | 84.75% | 100% | 0 | 13140000
BAD | Forum de l'eau | N/D | N/D | FONCTIONNEMENT POUR LE FORUM | Finalisé | 100% | 150000000 |  | 150000000 |  | 150000000 | [5 empty] | 100% | Contrat bouclé | 90000000 | 0 | 90000000 | 90000000 |  | 60% | 60% | 0 | 0
BAD | IS: Appui ANRAC | OUMOU GROUPE | N/D | Appui Institutionnel à ANRAC (ordinateur portables, GPS, logiciels, tablettes pour enquêtes) | Finalisé | 100% | 19686790 |  | 19686790 |  | 19686790 | N/D | N/D |  |  |  | 100% | Contrat bouclé |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | CDV: Magasins de stockage et de conditionnement | En PPM |  | MISE EN PLACE DES MAGASINS DE STOCKAGE ET INFRASTRUCTURES DE CONDITIONNEMENT | Finalisé | 100% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15% | La procédure de passation de marché est bouclée et les demandes d'attestation d'existence de crédits sont introduites. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
BAD | IS: Cabinet IS BAD | MSA | C_PUDC_058 | Sélection d'un cabinet en charge de l'IEC | Finalisé | 100% | 236360000 | 42544800 | 278904800 |  | 278904800 | 2022-03-25 | 15 | 2023-06-25 | Sans objet | 2023-06-25 | N/D | Prestations en cours | 129998000 | 23399640 | 153397640 | 106362000 |  | 38.14% | 45% | 23636000 | 23399640
BAD | IS: Cabinet IS BAD | ANRAC |  | Sélection d'un cabinet en charge de l'IEC | Finalisé | 100% | 172500000 | 31050000 | 203550000 |  | 203550000 | [5 empty] | 10% | Projet de convention revu et PPM révisé ont été soumis à nouveau à la BAD pour ANO |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | Environnement | DEFCCS (EAUX ET FORETS) |  | Gestion des ressources naturelles et des habitats | Finalisé | 100% | 192998000 |  | 192998000 |  | 192998000 | [5 empty] | N/D | Prestations en cours | 48984300 | 8817174 | 57801474 | 48984300 | 0 | 25.38% | 25.38% | 0 | 8817174
BAD | Environnement | DECC |  | Appui à la mise en eouvre du PCGES | Finalisé | 100% | 85520000 |  | 85520000 |  | 85520000 | [5 empty] | N/D | Prestations en cours | 17067600 | 3072168 | 20139768 | 17067600 | 0 | 19.96% | 19.96% | 0 | 3072168
BAD | Renforcement de capacités | Non démarré |  | Renforcement de capacités des collectivités territoriales | Non démarré | 0% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% | Non démarré |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
BAD | ENTREPRENARIAT | LBA |  | Financement des projets porteurs de haute valeur ajoutée | En cours | 60% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15% | Le projet de convention de partenariat a été finalisé et soumis à la BAD pour ANO |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
BAD | Administration | Groupe speedo europe affaires | Lot 1: F2738/21 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques | Finalisé | 100% | 5913100 | 1064358 | 6977458 |  | 6977458 | 2021-11-12 | 12 | 2021-11-12 | Sans objet | Sans objet | 100% | Bouclée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | Administration | Groupe speedo europe affaires | Lot 2: F2738/21 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques | Finalisé | 100% | 7947500 | 1349550 | 9297050 |  | 9297050 | 2021-11-12 | 12 | 2021-11-12 | Sans objet | Sans objet | 100% | Bouclée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | Administration | SD PUB | 003/DRPR/2021/BAD | Demande de renseignement et de prix à compétition restreinte (DRPCR) relative à l'acquisition d'accessoire de communication | Finalisé | 200% | 5084745 | 915255 | 6000000 |  | 6000000 | Lot 1 :26/05/2021 (Notification) | 7jrs | 2021-06-01 | Sans objet | Sans objet | 100% | Bouclée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | IS: Com | SD PUB | Lot 1 : 001/DRPCR/2022/BAD | Demande de renseignement et de prix à compétition restreinte (DRPCR) relative Acquisition d'outils de sensibilisation et d'accompagnement de la mise en œuvre d'ingénierie sociale | Finalisé | 100% | 6610169 | 1189831 | 7800000 |  | 7800000 | 2022-03-01 | 7jrs | 2022-03-10 | Sans objet | Sans objet | 100% | Bouclée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | IS: Com | PRISMA COM | Lot 2 : 002/DRPCR/2022/BAD | Demande de renseignement et de prix à compétition restreinte (DRPCR) relative Acquisition d'outils de sensibilisation et d'accompagnement de la mise en œuvre d'ingénierie sociale | Finalisé | 100% | 3075000 | 553500 | 3628500 |  | 3628500 | 2022-04-02 | 21jrs | 2022-04-30 | Sans objet | Sans objet | 100% | Bouclée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | Com | VOUS & NOUS | F 24/89/22 | Acquition d'outils de communication | Finalisé | 100% | 19455400 | 3501972 | 22957372 |  | 22957372 | (1er) 23/11/2022 | Par commande | 2022-12-12 | Sans objet | Sans objet | 100% | Bouclée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
BAD | Administration | CABINET 2D BUSINESS CONSULTING | 001/DRPCR/2022/BAD | Acquisition TOMPRO | Finalisé | 100% | 6460506 | 1162891 | 7623397 |  | 7623397 | 2022-06-13 | 10 jrs |  |  |  | 100% | Bouclée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Retards dans la signature de la convention de partenariat. Relancer la BAD pour l'ANO et pocéder à la signature de la convention
FSD | PISTES | CAMACHO | 007/2022/PUDC/FSD | Lot 2 (137,5 km) : Régions de Kaffrine et Tambacounda / durée 24 mois | Finalisé | 100% | 5050953372 | 909171606.96 | 5960124978.96 |  | 5960124978.96 | 2023-01-09 | 18 |  |  |  | 20% | Attente de démarrage | 1010190674 | 181834321.32 | 1192024995.32 |  |  | 0% | 0% | 1010190674 | 181834321.32 |  |  |  | Attente du paiement de l'avance de démarrage
FSD | PISTES | I-CONS | 007/2022/PUDC/FSD | Lot 1 (118,3 km) : Régions de Thiès, Fatick, Diourbel, Louga et St Louis / durée 24 mois | Finalisé | 100% | 5623788973 | 1012282015.14 | 6636070988.14 |  | 6636070988.14 | 2023-01-24 | 18 |  |  |  | 20% | Attente de démarrage | 1124757795 | 202456403.1 | 1327214198.1 |  |  | 0% | 0% | 1124757795 | 202456403.1 |  |  |  | Attente du paiement de l'avance de démarrage
FSD | SUPERVISION FSD | SEMIS/ETIC/TECHNOSOL | 005/2022/PUDC/FSD | Supervision et contrôle des travaux du projet FSD | Finalisé | 100% | 1211797955 | 218123631.9 | 1429921586.9 |  | 1429921586.9 | 2022-09-16 | 26 |  |  |  | 20% | Attente de démarrage | 242359591 | 43624726.38 | 285984317.38 |  |  | 0% | 0% | 242359591 | 43624726.38 | Fournie | N/A | N/A | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 09/01/23 Envoie FSD par DODP le 23/01/23
FSD | Electrification | SOLAR 23-ENGENEERING | 008/2022/PUDC2/FSD | Réalisation centrales solaires dans 24 villages Délai: 13 mois | En cours | 75% | 3438195768 | 266868366 | 3705064134 |  | 3705064134 |  | 15 |  |  |  | 15% | Procédure de passation de marché bouclée et Projet de contrat envoyé au FSD le 05/01/2023 pour ANO |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Retards imporatnts dans la réponse à la demande d'ANO
FSD | Hydraulique | CGC | 010/2022/PUDC/FSD | (Lot 1) Travaux de réalisation de six (06) forages au rotary dans la région de Kaffrine | En cours | 75% | 245583900 | 44205102 | 289789002 |  | 289789002 |  | 10 |  |  |  | 15% | Procédure de passation de marché bouclée et Projet de contrat envoyé au FSD le 08/11/2022pour ANO | 49116780 | 8841020.4 | 57957800.4 |  |  | 0% | 0% | 49116780 | 8841020.4 |  |  |  | Retards imporatnts dans la réponse à la demande d'ANO
FSD | Hydraulique | En PPM |  | (Lot 2) Travaux de réalisation de dix (10) forages au marteau fond de trou (MFT) avec investigations géophysiques dans les régions de kédougou et tambacounda | En cours | 10% |  |  | 0 | [7 empty] | 10% | Evaluation des offres finalisée et rapport disponible |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Envoyer le rapport d'évaluation des offres au FSD pour ANO
FSD | Hydraulique | CSTI | 009/2022/PUDC/FSD | (Lot 3) Travaux de construction de six (06) châteaux d’eau avec ouvrages annexes et réseau d’adduction d’eau et fourniture et pose de six (06) équipements d’exhaure pour les forages de la région de kaffrine | En cours | 75% | 1025900000 | 184662000 | 1210562000 | [7 empty] | 15% | Procédure de passation de marché bouclée et Projet de contrat envoyé au FSD le 14/11/2022 pour ANO |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Retards imporatnts dans la réponse à la demande d'ANO
FSD | Hydraulique | Non démarré |  | Fourniture et pose de dix (10) équipements de pompage solaire pour les forages au Marteau Fond de Trou (MFT) et réalisation d'ouvrages annexes dans les régions de Tambacounda et Kédougou | Non démarré | 0% |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5% | DAO équipement solaire de 10 MFT en cours d'élaboration |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Retards important dans la finalisation du DAO
FSD/BCI | Hydraulique | En PPM |  | Etude d’implantation d’un forage en vue d’un transfert pour l’alimentation en eau potable (AEP) des villages de la commune de bokiladji | En cours | 75% |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20% | La procédure de passation de marché est bouclée et la contractualisation est en cours. |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
FSD | Hydraulique | Non démarré |  | Réalisation d’un système hydraulique en vue d’un transfert pour l’alimentation en eau potable (AEP) des villages de la commune de bokiladji | Non démarré | 0% | [14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
FSD | SANTE | SATRACONS | 001/2022/PUDC2/FSD | Lot 1. Travaux de construction de 05 postes de santé dans les localités de la région de Zguinchor | Finalisé | 100% | 589654811.8644 | 106137866.1356 | 695792678 |  | 695792678 | 2022-09-14 | 14 |  |  |  | 20% | Attente de démarrage |  | 118452924.0678 | 21321526.3322 | 118452924 |  | 17.02% | 20.09% | -118452924 | 118452924.0678 | Fournie | NF | Fournie | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 23/01/23 Envoie FSD par DODP le 30/01/2023
FSD | SANTE | SATRACONS | 002/2022/PUDC2/FSD | Lot 2. Travaux de construction de 05 postes de santé dans les localités de la région de Sédhiou | Finalisé | 100% | 592264620.339 | 106607631.661 | 698872252 |  | 698872252 | 2022-09-14 | 14 |  |  |  | 20% | Attente de démarrage | 117930962 | 21227573.16 | 139158535.16 | 117930962 |  | 16.87% | 19.91% | 0 | 21227573.16 | Fournie | NF | Fournie | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 23/01/23 Envoie FSD par DODP le 30/01/2023
FSD | SANTE | BARRY JUNIOR | 003/2022/PUDC2/FSD | Lot 3. Travaux de construction de 05 postes de santé dans les localités des régions de Tambacounda et Kédougou | Finalisé | 100% | 772645116.1017 | 139076120.8983 | 911721237 |  | 911721237 | 2022-09-14 | 14 |  |  |  | 20% | Attente de démarrage | 154529023.2203 | 27815224.1797 | 182344247.4 | 154529023 |  | 16.95% | 20% | 0.22034 | 27815224.1797 | Fournie | NF | Fournie | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 23/01/23 Envoie FSD par DODP le 30/01/2023
FSD | SANTE | GREEN GC Sarl | 004/2022/PUDC2/FSD | Lot 4. Travaux de construction de 04 postes de santé dans les localités de la région de Fatick | Finalisé | 100% | 452734936 | 81492288.48 | 534227224.48 |  | 534227224.48 | 2022-09-14 | 14 |  |  |  | 20% | Attente de démarrage | 118452924 | 21321526.32 | 139774450.32 |  |  | 0% | 0% | 118452924 | 21321526.32 | Fournie | NF | Fournie | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 27/10/22 Envoie FSD par DODP le 07/11/22
FSD | SANTE | En PPM |  | Fourniture et installation d'équipements hospitalier sur 20 postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick | En cours | 75% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15% | Procédure de passation de marché bouclée et projet de contrat envoyé au FSD pour ANO |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Rapport d'évaluation équipement hospitalier des 20 postes de santé (envoyé au FSD le 25/10/22) pour ANO
FSD | SANTE | En PPM |  | Fourniture et installation de mobilier de bureau pour 20 postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick | En cours | 75% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15% | Procédure de passation de marché bouclée et projet de contrat envoyé au FSD pour ANO |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Rapport d'évaluation mobilier de bureau des 20 postes de santé (envoyé au FSD le 25/10/22)
FSD | SANTE | En PPM |  | Matériel informatique santé | Entamé | 0% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5% | DAO Matériels informatiques pour Vingt (20) postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
FSD | BIODIGESTEURS | PNBS |  | Accompagnement l'installation et à l'exploitation de bio digesteurs. | En cours | 75% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 20% | Convention signée et plan d'action validé |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
FSD | Plateformes de services agricoles | En PPM |  | Recrutement d’un Cabinet d’Assistance technique aux opérateurs et gestionnaires de Quinze (15) plateformes de services et démarrage de l’accompagnement | Entamé | 0% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5% | L’élaboration des TDR pour recrutement d’un prestataire en charge de l’élaboration de plans d'affaires des 15 plateformes est en cours. |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Lenteurs notés dans la finalisation du DAO
FSD | Plateformes de services agricoles | En PPM |  | DAO Construction de 15 abris pour plateformes | Entamé | 0% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5% | DAO Construction de 15 abris pour plateformes en cours d'élaboration |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Lenteurs notés dans la finalisation du DAO
FSD | Plateformes de services agricoles | En PPM |  | DAO Equipement complémentaire pour 15 sites (post récolte) | Entamé | 0% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5% | DAO Equipement complémentaire pour 15 sites (post récolte) |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | Lenteurs notés dans la finalisation du DAO
FSD/BCI | Communication | PRISMA COM SAS | 008/2022/PUDC2/FSD | Recrutement d'une agence de communication pour accompagner la mise en œuvre du projet | Finalisé | 100% | 50000000 | 9000000 | 59000000 |  | 59000000 | 2022-09-28 | 36 |  |  |  | 20% | Procédures de passation bouclée et contrat signés |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | Fournie | Le paiement des factures liées au marchés communication se fera sur la contrepartie de l'état du Sénégal
FSD | Partenariat | PNUD |  | Fourniture de service au projet PUDC PHASE 2/FSD | Finalisé | 100% |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 68% | 9 Bouclés. 8 en Phase de finalisation et 05 en attente de démarrage |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2000 Villages | Electrification | EXCELLEC |  | Electrification de 2000 (1800) villages (tranche ferme) + 500 villages (tranche conditionnelle) | Finalisé | 100% |  |  | 168762121244 | 0 | 168762121244 | [5 empty] | 26% | 1/ Etat d'avancement d'électrification des villages prioritaires : -1574 villages en phase prioritaire dont 973 engagés ; -492 villages finalisés dont 464 villages mis en service -286 villages en cours de travaux. Sur un objectif de 300 villages prévus en fin 2023, 77 sont finalisés à date: soit un taux d'avancement de 26%. |  |  | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | EXELLEC a introduit une demande de révision des prix suite à une hausse du coùt des matériaux. Cette hausse est évaluée à 24% ce qui fait passer le projet de 2000 à 1800 villages.
|  |  |  | Construction de 8 (05) dorsales moyenne tension d’une longueur globale de 520 km | Finalisé | 100% | [10 empty] | 75% | 2/ Etat d'avancement des 4 dorsales *Simbandi balante – Sonako ( implantation 100% et tirage 100% partie aérienne. Genie civil des postes préfabriqués en cours). *Fafacourou- Dabo – Cambacara (100% d’implantation et 0% tirage). *Ndiambour-Niakhène : Mis en service(25 km ligne HTA 148). *Ndioum – Linguère : Mis en service (187 km ligne HTA 148). *Bandafassi- Salamata (68 km): Ouverture des fouilles sur 5km et Début des implantations prévue cette semaine |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
PUDC-BCI 2022 | ENTREPRENARIAT |  |  | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du programme intitulé " SE DIVERTIR UTILEMENT AU FOYER DES JEUNES DE NDANDE" "XEY U NDAW NI" | Finalisé | 100% | 6100000 |  | 6100000 |  | 6100000 |  | 14 | 2023-05-13 |  | 2023-05-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
PUDC-BCI 2022 | HYDRAULIQUE | CGC | T1863/22 | Travaux de réalisation de douze (12) forages dans les régions de Tambacounda, Matam, Diourbel, Louga, Kaffrine T_PUDC_064. | Finalisé | 100% | 539924250 | 97186365 | 637110615 |  | 637110615 | [9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
PUDC-BCI 2022 | SANTE | DITEF | T0504/23 | Construction de deux postes de santé dans la commune de Fandène et Malicounda région de Thiès | Finalisé | 100% | 258674625 | 46561433 | 305236058 |  | 305236058 | [9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
PUDC-BCI 2022 | HYDRAULIQUE | CSTI | T0111/23 | Contruction de 12 châteaux d'eau avec réseau d'adduction et fourniture et pose d'équipement d'exhaure dans les régions de Tambacounda Matam Diourbel, Louga et Kaffrine | Finalisé | 100% | 2043100000 | 367758000 | 2410858000 |  | 2410858000 | [9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
PUDC-BCI 2022 | Administration | SSB |  | Acquisition de consommable informatique |  |  | 11006275 | 1881130 | 12887405 |  | 12887405 | [9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
PUDC-BCI 2022 | CDVA | Ibrahima SOW | 006/2023 | Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement des unions maraichères bénéficiaires des infrastructures de stockage d'oignons dans la zone des Niayes | Finalisé | 100% | 14820000 | 780000 | 15600000 |  | 15600000 | [9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
Engagement
Démarrage | 0%
DAO | 5%
LANCEMENT | 15%
OUVERTURE | 40%
EVALUATION | 60%
ATTRIBUTION | 75%
SIGNATURE CONTRAT | 100%
Note on Q75: M&E: Un OS de suspension emis le 28/09/2021 et un OS de reprise 15/03/2022, pour 14 mois
Note on I85: M&E: Actualiser le coût du contrat pour prendre en charge l'avenant.
Note on I86: M&E: Actualiser le coût du contrat pour prendre en charge l'avenant.
Note on I103: Pudc Ndiemy FAYE: ERREUR SUR LE MONTANT HT DU CONTRAT 36545514
Note on K112: M&E: Revoir le coût (CDG et PPM)
Note on F136: M&E: Construction de six (06) Châteaux d'eau (100-220m3) + Linéaire de réseau de 120 km, fourniture et pose d’équipements d'exhaure (Groupe électrogène et Pompe) pour six (06) forages Rotary (multi-villages) dans la région de Kaffrine. (LOT 3)
SOMMAIRE

## PTBA 2023 (hidden)
Indicateur de produit | Cible | Activités | Coût Total Activité | Source de Financement | Sous Activités | Chronogramme
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
COMPOSANTE 1 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE
VOLET PISTES RURALES
P.1.1.1. Lineaire de pistes construits et ouverts à la circulation (254,85 km) | 10 | A.1.1.1.1. Démarrage des travaux de réalisation de 10 km de pistes | 500000000 | BCI | Installation de chantier | bar: T1 J to T1 F
Travaux préparatoires | bar: T1 J to T2 A
Terrassement généraux | bar: T1 F to T2 M
Chaussée | bar: T2 A to T3 S
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T2 J to T3 S
Sécurité et signalisation | bar: T4 O to T4 N
Environnement | bar: T1 F to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
| 69 | A.1.1.1.2. Réaliser 69 km de piste rurales | 2923241508 | BAD | Terrassements généraux et appro de la couche de roulement | bar: T1 J to T2 M
Traitement de la couche de roulement | bar: T1 J to T3 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T1 M to T3 S
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T3 J to T4 N
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T3 S to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
Terrassements généraux et appro de la couche de roulement | bar: T1 J to T3 J
Traitement de la couche de roulement | bar: T1 J to T3 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T1 J to T3 S
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T3 J to T4 N
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T3 S to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
Terrassements généraux et appro de la couche de roulement | bar: T1 J to T2 J
Traitement de la couche de roulement | bar: T1 J to T3 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T1 J to T3 S
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T3 J to T4 N
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T3 S to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
Travaux préparatoires | bar: T1 J to T1 F
Terrassements généraux et appro de la couche de roulement | bar: T1 J to T2 M
Traitement de la couche de roulement | bar: T1 J to T3 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T1 M to T3 S
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T3 J to T4 N
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T3 S to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
Notification de démarrage | bar: T1 J to T1 M
Travaux préparatoires | bar: T2 A to T2 J
Terrassements généraux et appro de la couche de roulement | bar: T2 A to T2 J
Traitement de la couche de roulement | bar: T2 J to T3 A
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T3 J to T3 A
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T3 S to T4 O
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T4 O to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 O to T4 D
|  |  | 292735000 |  | Supervision et contrôle des travaux de pistes | bar: T1 J to T4 D
Supervision et contrôle des travaux de pistes | bar: T1 J to T4 D
| 29.8 | A.1.1.2.1. Réaliser le TR01 : Maka Bélél – Paffa (27 km) | 1687136692 | FSD | Procédures administratives, Mobilisation et installation | bar: T1 J to T1 M
Travaux préparatoires | bar: T1 F to T2 M
Terrassement généraux | bar: T1 M to T2 J
Chaussée | bar: T2 M to T4 N
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T4 O to T4 N
Sécurité et signalisation | bar: T1 M to T4 N
Environnement | bar: T4 N to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 N to T4 D
|  | A.1.1.2.2. Réaliser le TR02 :Ndioum guenth-Bele- Keur IBA (18 km) |  | FSD | Travaux préparatoires | bar: T1 F to T2 M
Terrassement généraux | bar: T1 M to T2 M
Chaussée | bar: T2 J to T3 S
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T3 S to T4 D
Sécurité et signalisation | bar: T1 M to T3 S
Environnement | bar: T4 O to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 O to T4 D
|  | A.1.1.2.3. Réaliser le TR03 : Ndioum Guenth- Kour Ndoumbé (9km) |  | FSD | Travaux preparatoires | bar: T1 F to T1 M
Terrassement généraux | bar: T1 F to T2 A
Chaussée | bar: T2 M to T3 S
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T3 S to T4 O
Sécurité et signalisation | bar: T4 N
Environnement | bar: T4 N
Réception provisoire | bar: T4 N to T4 D
|  | A.1.1.2.4. Réaliser le TR04 : Ségré Gatta - Ndimbéré:(7km) |  | FSD | Travaux preparatoires | bar: T1 F
Terrassement généraux | bar: T1 F
Chaussée | bar: T1 M to T3 J
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T2 J to T3 J
Sécurité et signalisation | bar: T3 J to T3 A
Environnement | bar: T3 J to T3 A
Réception provisoire | bar: T4 D
|  | A.1.1.2.5.Réaliser le TR05 Missirah Wadène -Port Ndramé-Arafat- Maka Yopp & une bretelle de Arafat - Ainoumani ndramé (23.2km) |  | FSD | Travaux préparatoires | bar: T1 F to T1 M
Terrassement généraux | bar: T1 M to T2 J
Chaussée | bar: T2 M to T3 S
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T4 O to T4 D
Sécurité et signalisation | bar: T4 O to T4 D
Environnement | bar: T4 O to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 O to T4 D
|  | A.1.1.2.6. Réaliser le TR06 : Méréto -Sillamé-Pétèle Body:(27km) |  | FSD | Travaux préparatoires | bar: T1 F to T2 J
Terrassement généraux | bar: T2 A to T3 S
Chaussée | bar: T3 J to T4 D
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T4 D
Sécurité et signalisation | bar: T4 D
Environnement | bar: T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
|  | A.1.1.2.7. Réaliser le TR08 : RN2 - Namandiry(6.8km) |  | FSD | Travaux préparatoires | bar: T1 F to T1 M
Terrassement généraux | bar: T1 F to T1 M
Chaussée | bar: T1 M to T2 J
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T2 M to T3 J
Sécurité et signalisation | bar: T3 J
Environnement | bar: T3 J to T4 O
Réception provisoire | bar: T4 N to T4 D
|  | A.1.1.2.8.TR07 : Syll - Missira - Boustane - Koukouyel -Darou Salam 1 (19.5km) | 0 | FSD
Travaux préparatoires | bar: T1 F to T2 A
Terrassement généraux | bar: T1 M to T2 A
Chaussée | bar: T2 A to T3 A
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T2 J to T3 S
Sécurité et signalisation | bar: T3 S
Environnement | bar: T3 S to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 N to T4 D
|  | A.1.1.2 .9 .TR01 : Ndiaye Bopp - Kémaye - Thiaye & Bretelle de Ngokh (8,3 km) ; | 1515286012 | FSD | Procédures administratives, Mobilisation et installation | bar: T1 J to T1 M
Travaux préparatoires | bar: T1 F to T1 M
Terrassement généraux | bar: T1 F to T1 M
Chaussée | bar: T1 M to T2 J
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T2 M to T3 J
Sécurité et signalisation | bar: T3 J
Environnement | bar: T3 J to T3 A
Réception provisoire | bar: T3 S
|  | A.1.1.2.10.TR02 : cf Rte (Thiès -Mont Roland) - Pallo Youga - Pallo Dial (4,5 km) |  | FSD | Travaux préparatoires | bar: T1 F to T1 M
Terrassement généraux | bar: T1 F to T1 M
Chaussée | bar: T1 M to T2 J
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T2 M to T3 J
Sécurité et signalisation | bar: T3 J
Environnement | bar: T3 J to T3 A
Réception provisoire | bar: T3 S
|  | A.1.1.2.11. TR04 : Toucar-Ndock-Ngoning-Bari-Ngangarlam (10 km) |  | FSD | Travaux préparatoires | bar: T1 F to T1 M
Terrassement généraux | bar: T1 F to T2 A
Chaussée | bar: T2 M to T3 S
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T3 S to T4 O
Sécurité et signalisation | bar: T4 N
Environnement | bar: T4 N to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 N to T4 D
|  | A.1.1.2.12.TR05 : Rondpoint Touba -Touba Fall -Kawsara - Gueeb Fall (19 km) |  | FSD | Travaux préparatoires | bar: T1 F to T2 M
Terrassement généraux | bar: T1 M to T2 M
Chaussée | bar: T2 J to T3 S
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T3 S to T4 D
Sécurité et signalisation | bar: T4 O to T4 D
Environnement | bar: T4 O to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 O to T4 D
|  | A.1.1.2.13.TR06 : Ndankh Sene – Mbappe (12 km) |  | FSD | Travaux preparatoires | bar: T1 F to T1 M
Terrassement généraux | bar: T1 F to T2 A
Chaussée | bar: T2 M to T3 S
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T3 S to T4 O
Sécurité et signalisation | bar: T4 N
Environnement | bar: T4 N
Réception provisoire | bar: T4 D
|  | A.1.1.2.14.TR07 : Labgar - Yaré Lao : 37 km |  | FSD | Travaux preparatoires | bar: T1 F to T2 M
Terrassement généraux | bar: T1 M to T3 J
Chaussée | bar: T2 M to T4 D
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T4 D
Sécurité et signalisation | bar: T4 D
Environnement | bar: T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
|  | A.1.1.2.15.TR03 : Route des Niayes - Keur Pathé Ndiaye -keur Dialal (4 km) |  | FSD | Travaux préparatoires | bar: T1 F to T1 M
Terrassement généraux | bar: T1 F to T1 M
Chaussée | bar: T1 M to T2 J
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T2 M to T3 J
Sécurité et signalisation | bar: T3 J
Environnement | bar: T3 J to T3 A
Réception provisoire | bar: T4 D
|  | A.1.1.2.16.TR08 : PK 00 –Pont téglé – Projet Fourarate – Canal CK2 – Kheune (23,5 km) ; |  | FSD | Travaux préparatoires | bar: T1 F to T1 M
Terrassement généraux | bar: T1 M to T2 J
Chaussée | bar: T2 M to T3 S
Assainissement Ouvrage Protection | bar: T4 O to T4 D
Sécurité et signalisation | bar: T4 O to T4 D
Environnement | bar: T4 O to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 O to T4 D
| 146.05 | A.1.1.3.1. Réaliser le tronçon « Sénoba - Ndiamacouta - Boudouck – Diallocounda » dans la région de Sédhiou : 38 km | 2671949726 | BID | Finaliser les Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés) | bar: T1 J
Finaliser les Construction de ralentisseurs (Dos d'âne) | bar: T1 J
Finaliser les travaux de Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale | bar: T1 J
Fourniture et Pose de barrières de pluie y compris guérite | bar: T1 J
Réception provisoire | bar: T1 F
|  | A.1.1.3.2. TR 02 : Réaliser le tronçon « Sassita - Saré Seydi Sall - Saré Aliou - Médina Hancounda - Saré Samba Cissé » dans la région de Sédhiou :16 km. |  | BID | Finaliser le traitement de la couche de roulement sur 4,1 km | bar: T1 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés) | bar: T1 J to T1 M
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne) | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale | bar: T2 A to T2 J
Réception provisoire (technique & Environnementale) | bar: T3 A
|  | A.1.1.3.3. TR 03 : Réaliser le tronçon « Bourouco - Sare Samba Cisse-Hamdallaye-Medina Passy – Tankonfara » dans la région de Kolda : 56,35 km |  | BID | Mise en œuvre (traitement) de la couche de roulement sur 53 km. | bar: T1 J to T1 M
Construction de 21 d’ouvrages hydrauliques (dont 08 Radiers et 13 Dalots). | bar: T2 A to T2 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T2 A to T2 J
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T2 A to T2 J
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T3 J to T3 S
Réception provisoire (technique & Environnementale) | bar: T4 O
|  | A.1.1.3.4. TR 04 : Réaliser le tronçon « Keur Mbir - Ngadiaga - Beureup Ba - Mer + une bretelle » dans la région de Thiès : (10 km) |  | BID | Finaliser le traitement de la couche de roulement sur 10 km. | bar: T1 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T1 J to T1 M
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T2 A to T2 J
Réception provisoire | bar: T3 J to T3 S
|  | A.1.1.3.5. TR 02 : Réalisation du tronçon « Notto - Keur Mallal - Keur Omar » dans la région de Thiès : (7 km) |  | BID | Finaliser le traitement de la couche de roulement sur 0,8 km. | bar: T1 J
Fourniture et pose de pavés de 8 cm sur la traversée de Notto. | bar: T1 J to T1 M
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T2 A to T2 J
Réception provisoire | bar: T3 J to T3 S
|  | A.1.1.3.6. TR 03 : Réalisation du tronçon « Mboro - Touba Tawfekh - Touba Ndiaye - Darou Salam Diouf + une bretelle » dans la région de Thiès » : (12,5 km) |  | BID | Finaliser le traitement de la couche de roulement sur 12,5 km. | bar: T1 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T1 J to T1 M
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T2 A to T2 J
Réception provisoire | bar: T3 J to T3 S
|  | A.1.1.3.7. TR 04 : Réalisation du tronçon « Mérina Dakar – Ngadiaga-Tabbi-Thiékère » dans la région de Thiès : (7,700 km). |  | BID | Finaliser les Approvisionnements et la mise en œuvre (traitement) de la couche de roulement sur 5,7 km. | bar: T1 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T1 J to T1 M
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T2 A to T2 M
Réception provisoire | bar: T3 J to T3 S
|  | A.1.1.3.8. TR 01 : Réaliser le tronçon Ndande - kab Gaye dans la région de Louga : (12,5 km) |  | BID | Finaliser les Approvisionnements et la mise en œuvre (traitement) de la couche de roulement sur 10 km. | bar: T1 J
Fourniture et pose de pavés de 8 cm sur la traversée de Kab Gaye. | bar: T1 J to T1 M
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T2 A to T2 J
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T3 J to T3 S
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T4 O to T4 D
|  | A.1.1.3.9. Piste 03 : Réaliser le tronçon « RN2 - Kel Gueye » dans la région de Louga : (2 km). |  |  | Réception provisoire | bar: T4 D
|  |  |  | BID | Travaux préparatoires : (Nettoyage du terrain, Décapage terres végétales, Purge) | bar: T1 J
Terrassements généraux (Déblais et remblais) | bar: T1 J to T1 M
Approvisionnement et mise en œuvre (traitement) de la couche de roulement sur 2 km. | bar: T1 J to T1 M
Construction des ouvrages hydrauliques | bar: T1 J to T1 M
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T2 A to T2 J
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T2 A to T2 J
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T2 A to T2 J
Réception provisoire | bar: T3 J to T3 S
|  | A.1.1.3.10. Piste 04 : Réaliser le tronçon « Depal Mbaye-Pété Warack » dans la région de Louga : (6,5km). |  | BID | Finaliser les Terrassements généraux (Déblais et remblais) | bar: T1 J
Finaliser les Approvisionnements des couches de roulement sur 2 km et Mise en œuvre (traitement) de la couche de roulement sur 6,5 km. | bar: T1 J
Construction des ouvrages hydrauliques | bar: T1 J to T1 M
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T1 J to T1 M
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T2 A to T2 J
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T3 J to T3 S
Réception provisoire | bar: T4 O to T4 D
|  | A.1.1.3.11. Piste 05 : Réalisation du tronçon « Doundodji, Ndiané, Yang Yang, Mbeuleukhé » dans la région de Louga : 28 km |  | BID | Construction des ouvrages hydrauliques | bar: T2 A to T2 J
Travaux de protection des talus (Perrés maçonnés). | bar: T2 A to T2 J
Construction de ralentisseurs (Dos d'âne). | bar: T3 J to T3 S
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale. | bar: T4 O to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
|  | A.1.1.3.12. Missions de Supervision | 19771333 | BID | Réaliser les missions de supervision | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET PISTES RURALES |  |  | 9610120271
VOLET ELECTRIFICATION
P.1.2.1. Nombre de villages électrifiés | 5 | A.1.2.1.1. Lot 2 : électrification de 5 villages | 239 994 062 | BCI | Travaux d'électrification de 5 villages | bar: T1 J to T1 M
Finalisation et réception de 5 villages | bar: T1 J to T2 A
| 4 | A.1.2.1.2. Lot 3 : électrification de 4 villages | 133 924 789 |  | Travaux d'électrification de 4 villages | bar: T1 J to T1 M
Finalisation et réception de 4 villages | bar: T1 J to T2 A
| 3 | A.1.2.1.3. Electrification de 3 villages | 535 714 286 |  | Travaux d'électrification de 3 villages | bar: T2 A to T3 S
Finalisation et réception de 3 villages | bar: T2 A to T4 D
| 5 | A.1.2.2.1. Réalisation de 10 centrales solaires | 984000000 | BAD | Signer le marché et notifier le démarrage | bar: T2 J
Etudes et conception & Approbation | bar: T3 J
Commande du matériel | bar: T3 A
Génie civil : terrassement, fouille, massif, plateforme, mur de clôture | bar: T3 A to T4 D
Pose des Shelter | bar: T3 A to T4 D
Pose du champ photovoltaïque | bar: T3 A to T4 D
Electricité : câbles, groupes électrogène, onduleurs | bar: T3 A to T4 D
Test et réception | bar: T3 A to T4 D
Mise en service | bar: T3 A to T4 D
|  | A.1.2.2.2. Supervision des travaux de réalisation de 10 centrales solaires | 66500000 |  | Supervision et contrôle des travaux solaires | bar: T1 J to T4 D
| 5 | A.1.2.3.1. Démarrage des travaux pour Vingt-Quatre (24) centrales solaires et finalisation | 687639154 | FSD | Démarrage des travaux et suivi des chantiers | bar: T1 J
Etudes et conception et approbation par la mission de contrôle et PUDC | bar: T1 J to T1 F
Commande de matériels | bar: T1 M to T4 O
Travaux génie Civil (terrassement, fouille, massif, plateforme, mur de clôture) | bar: T2 M to T3 S
Pose des Shelter | bar: T3 S to T4 D
Pose de champs photovoltaïque | bar: T3 S to T4 D
Electricité (pose câbles, onduleurs, groupes, batteries) | bar: T4 O to T4 D
Test et réception provisoire | bar: T4 N to T4 D
Mise en service de 05 centrales solaires | bar: T4 N to T4 D
|  | A.1.2.3.2. SUPERVISION DES TRAVAUX | 94150000 |  | Prise en charge de la supervision des travaux d'électrification | bar: T1 J to T4 D
| 19 | A.1.2.4.1. Installer 19 centrales solaires | 2352247312 | BID | Commande de matériels | bar: T1 J to T1 F
Travaux génie civil (Terrassement, fouille, massif, plateforme, mur de clôture) | bar: T1 J to T1 M
Pose Shelter | bar: T1 J to T2 A
Pose de champs photovoltaïque | bar: T1 J to T2 J
Electricité (pose de câbles, onduleurs, groupes, batteries …) | bar: T1 F to T3 A
Test et réception provisoire | bar: T1 F to T3 S
Mise en service | bar: T1 F to T3 S
|  | A.1.2.4.2. Mission supervision et contrôle | 31012500 |  | Prise en charge de la mission de supervision | bar: T1 J to T4 D
| 341 | A.1.2.5.1. Poursuite des travaux d'électrification pour finaliser au moins 300 villages | 20000000000 | Projet 2000 villages | Poursuite et suivi des travaux d'électrification de 1192 villages du projet 2000 villages | bar: T1 J to T4 D
Finalisation et réception de 300 villages | bar: T1 J to T4 D
P.1.2.2. Nombre de dorsales électriques | 4 | A.1.2.6.1. Finalisation des travaux de 4 dorsales électriques |  | Projet 2000 villages | Poursuite et suivi des travaux de 04 dorsales | bar: T1 J to T2 J
Finalisation et réception de 04 dorsales | bar: T1 J to T3 S
TOTAL VOLET ELECTRIFICATION |  |  | 25124482102
VOLET HYDRAULIQUE
P.1.3.1. Nombre de forages réalisés | 1 | A.1.3.1. 1.Réalisation de forages | 50000000 | BCI | Implantation des forages | bar: T1 J to T1 F
Démarrage des travaux de forage | bar: T1 J to T1 F
Réception des forages | bar: T1 F to T1 M
P.1.3.2. Nombre de châteaux d'eau construits | 6 | A.1.3.2. 1.Construction de châteaux d'eau | 1200000000 | BCI | Implantations des châteaux d'eaux | bar: T1 J to T1 M
Démarrage des travaux de châteaux d'eaux | bar: T1 J to T1 F; T2 M to T2 J
Dimensionnement et commande des équipements d'exhaure | bar: T1 F to T2 A
Pose réseau d'adduction d'eau | bar: T2 M to T2 J; T4 O to T4 N
Réception des équipements d'exhaure | bar: T3 J to T3 A
Réceptions des systèmes | bar: T3 S to T4 D
Mise en service | bar: T3 S to T4 D
P.1.3.3. Réalisation et réception de 9 forages hydrauliques | 9 | A.1.3.3. 1.Réalisation et réception de 9 forages hydrauliques | 2180130426 | BAD | Implantation et installation de chantier
Vérification et validation des matériaux et matériels | bar: T1 J
Démarrage des travaux de foration | bar: T1 J to T2 J
Captage | bar: T1 F to T3 J
Pré-réception et réception provisoire (technique et environnement) | bar: T1 M to T3 S
P.1.3.4. Finalisation de 19 systèmes hydrauliques | 19 | A.1.3.4. 1.Finalisation des travaux des systèmes hydrauliques |  | BAD | Implantation & réalisation des études d'exécution
Travaux de réalisation de château d'eau | bar: T1 J to T2 J
Travaux de réalisation des ouvrages annexes | bar: T1 J to T2 J
Pose de réseaux | bar: T2 A to T3 S
Equipement des forages | bar: T2 J to T3 S
Pré-réception et Réception | bar: T2 J to T4 N
Mise en services | bar: T2 J to T4 N
|  | A.1.3.4. 2.Supervision des travaux hydrauliques | 241050000 | BAD | Supervision des travaux hydrauliques | bar: T1 J to T4 D
P.1.3.5. Travaux de réalisation de dix (10) forages au Marteau Fond de Trou (MFT) avec investigations géophysiques dans les régions de Kédougou et Tambacounda, de six (06) forages au rotary, de construction de six (06) châteaux d’eau avec réseau d’adduction d’eau et fourniture et pose de six (06) équipements d’exhaure dans la région de Kaffrine. | 6 | A.1.3.5. 1.Démarrage des travaux de 06 forages au rotary du projet FSD et en réceptionner 06 forages | 245583900 | FSD | Contractualisation avec l'Entreprise de travaux | bar: T1 J
Implantation, installation de chantier et approvisionnement | bar: T1 F
Démarrage et suivi des travaux de foration | bar: T1 F to T4 N
Réception provisoire (technique et environnementale) de 02 forages | bar: T3 J
Réception provisoire (technique et environnementale) de 04 forages | bar: T4 O
Réception provisoire (technique et environnementale) de 06 forages | bar: T4 D
| 2 | A.1.3.5. 2.Démarrage des travaux de 06 châteaux d’eau du projet FSD | 359065000 |  | Implantation | bar: T1 J
Réalisation étude d'exécution | bar: T1 J to T1 F
Installation de chantier et approvisionnement | bar: T1 J
Démarrage des travaux de réalisation de 02 CE | bar: T1 F to T2 M
Démarrage des travaux de réalisation de 04 CE | bar: T1 M to T2 J
Démarrage des travaux de réalisation de 06 CE | bar: T2 A to T3 A
Ouvrages annexes | bar: T2 M to T4 N
Démarrage pose réseau | bar: T2 M to T4 N
Dimensionnement, commande des équipements d'exhaure | bar: T3 J to T4 D
Réception provisoire (technique et environnementale) des systèmes | bar: T4 D
Mise en service d'au moins 02 systèmes | bar: T4 D
P.1.3.6. Travaux de réalisation de 10 forages au Marteau Fond de Trou (MFT) à Kédougou et Tambacounda | 3 | A.1.3.6. 1.Démarrage et réception des travaux de 03 forages MFT équipés au solaire du projet FSD | 40500000 | FSD | Contractualisation avec l'Entreprise de travaux | bar: T2 J
Implantation, installation de chantier et approvisionnement, démarrage et suivi des travaux | bar: T3 J
Démarrage et suivi des travaux | bar: T3 A to T4 D
Réception (technique et environnementale) au moins de 03 forages | bar: T4 D
P.1.3.7. Etude de transféré à Bokiladji | 1 | A.1.3.7. 1.Démarrage des travaux d'un (1) système de transfert d’eau potable + 40 km de réseau d’adduction d’eau potable du projet FSD | - | FSD | Réunion de démarrage de l'étude | bar: T1 J
Réalisation de l'étude | bar: T1 J to T1 F
Elaboration de rapport APD et validation | bar: T1 M
Elaboration de DAO | bar: T2 A
|  | SUPERVISION DES TRAVAUX | 149071918 |  | Prise en charge de la mission de supervision des travaux | bar: T2 M to T4 D
P.1.3.8. 30 forages et 29 châteaux d’eau avec réseaux de distribution sont construits | 2 | A.1.3.8. 1.Réaliser 2 nouveaux forages | 12371307 | BID | Implantation, Installation de chantier et approvisionnement | bar: T1 J
Démarrage et suivi des travaux de forage | bar: T1 J to T1 F
Réception des 2 nouveaux forages à Sansamba et Awa Taba | bar: T1 M
P.1.3.9. 25 forages (Marteau Fonds de Trou) sont équipés au solaire et fonctionnels. | 14 | A.1.3.9. 1.Réaliser 14 forages MFT | 1156045157 |  | Implantation, Réalisation des études d'exécution, Installation de chantier approvisionnement. Finalisation et réception de 14 Forages MTF. | bar: T1 F to T1 M
| 2 SAEMV | A.1.3.9. 2. Réception et mis en service de 02 système restants |  |  | Finalisation, réception et mise en service de 02 systèmes AEMV restants | bar: T1 J
| 25 MFT | A.1.3.10. 1.Equipement de 25 forages MFT | 63279392 |  | Equipement des 25 MFT | bar: T1 J to T2 J
|  | A.1.3.11. 1.Missions de Supervision | 0 |  | Réaliser les missions de supervision | bar: T1 J to T2 J
TOTAL VOLET HYDRAULIQUE |  |  | 5797097100
VOLET SANTE ET PROTECTION SOCIALE
P.1.4.1. Nombre de postes de santé construits et équipés | 0 | A.1.4.1.1. Démarrage des travaux de construction de postes de santé | 160000000 | BCI | Réunions d'information villageoise | bar: T1 J to T1 F
Sensibilisation sur hygiène et santé | bar: T2 A to T2 M; T3 J to T3 A; T4 O to T4 N
Campagne de distribution de kit de protection contre certaines maladies tropicales | bar: T2 M to T2 J
| 0 | A.1.4.2.1. Réalisation des postes de santé | 910800000 | BAD | Notifier le démarrage des travaux des postes de santé | bar: T1 J
Installation et approvisionnement du chantier | bar: T1 J
Réalisation de fondation | bar: T1 F to T2 J
Elévation RDC et dallage | bar: T1 M to T3 S
Elévation étage et préparation plancher | bar: T1 M to T3 S
Elévation mur et étanchéité plancher terrasse | bar: T1 M to T3 S
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T3 A to T4 D
Peinture, nettoyage, repli | bar: T4 O to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
|  | A.1.4.2.2. Equipement des postes de santé | 360000000 |  | Notification bonne de commande | bar: T2 J
Passer la commande | bar: T2 J
Réception de la commande | bar: T4 O
Equipement des postes de santé | bar: T4 O to T4 D
Réception provisoire | bar: T4 D
|  | A.1.4.2.3. Supervision des travaux de postes de santé | 125236000 |  | Notification de démarrage | bar: T1 J
Supervision et contrôle des travaux de réalisation des postes de santé | bar: T1 J to T4 D
| 0 | A.1.4.3.1. CNDN ex CLM | 53380950 |  | Prise en charge de la convention CNDN PUDC | bar: T1 J to T4 D
P.1.4.3. Dix (10) Edicules scolaires construits | 10 | A.1.4.4.1. Démarrage des travaux de réalisation d'édicules scolaires | 37800000 |  | Recrutement de prestataires pour la réalisation 40 édicules scolaires | bar: T1 J to T4 D
Contractualisation et notification de démarrage | bar: T2 J
Démarrage et suivi des travaux | bar: T2 J to T4 D
Réception des édicules construits et raccordés au réseau d'eau | bar: T4 N to T4 D
P.1.4.1. Nombre de postes de santé construits et équipés | 4 | A.1.4.5.1.LOT 1 /Travaux de construction de 05 postes de santé | 206379184.2 | FSD | Installation de chantier | bar: T1 J to T1 F
Terrassement et fondations | bar: T1 F to T1 M
Elévation étage et préparation plancher | bar: T2 A to T2 J
Elévation mur et étanchéité plancher terrasse | bar: T3 J to T3 A
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T3 A to T4 O
Peinture, nettoyage, repli | bar: T4 N
Réception provisoire au moins (01) poste de sante | bar: T4 D
|  | A.1.4.5.2. LOT2 /Travaux de construction de 05 postes de santé | 207292617 | FSD | Installation de chantier | bar: T1 J to T1 F
Terrassement et fondations | bar: T1 F to T1 M
Elévation étage et préparation plancher | bar: T2 A to T2 J
Elévation mur et étanchéité plancher terrasse | bar: T3 J to T3 A
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T3 A to T4 O
Peinture, nettoyage, repli | bar: T4 N
Réception provisoire au moins (01) poste de sante | bar: T4 D
|  | A.1.4.5.3.LOT 3 / Travaux de construction de 06 postes de santé | 270425790.6 | FSD | Installation de chantier | bar: T1 J to T1 F
Terrassement et fondations | bar: T1 F to T1 M
Elévation étage et préparation plancher | bar: T2 A to T2 J
Elévation mur et étanchéité plancher terrasse | bar: T3 J to T3 A
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T3 A to T4 O
Peinture, nettoyage, repli | bar: T4 N
Réception provisoire au moins (01) poste de sante | bar: T4 D
|  | A.1.4.5.4.LOT 4 / Travaux de construction de 04 postes de santé | 158457227.6 | FSD | Installation de chantier | bar: T1 J to T1 F
Terrassement et fondations | bar: T1 J to T1 M
Elévation étage et préparation plancher | bar: T2 A to T2 J
Elévation mur et étanchéité plancher terrasse | bar: T3 J to T3 A
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T3 A to T4 O
Peinture, nettoyage, repli | bar: T4 N
Réception provisoire au moins (01) poste de sante | bar: T4 D
|  | A.1.4.5.5. SUPERVISION DES TRAVAUX | 153018000 |  | Prise en charge de la supervisipon des travaux de postes de santé | bar: T1 J to T4 D
| 20 | A.1.4.6.1. Lot 1 : Construction de 5 postes de santé dans la région de Ziguinchor | 312272555 | BID | Elévation étage et préparation plancher | bar: T1 F to T2 A
Elévation mur et étanchéité plancher terrasse | bar: T2 M to T3 J
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit
Peinture, nettoyage, repli | bar: T3 J to T3 S
Réception provisoire | bar: T4 O to T4 N
Equipement | bar: T4 D
|  | A.1.4.6.2. Lot 4 : Construction de 5 postes de santé dans la région de Sédhiou | 253917161 | BID | Finaliser les travaux d'Elévation du mur de clôture et étanchéité du plancher du terrasse | bar: T1 J to T1 M
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T1 J to T1 M
Peinture, nettoyage, repli | bar: T1 M to T2 M
Réception provisoire | bar: T1 M to T2 M
Equipements | bar: T1 J to T2 M
|  | A.1.4.6.3. Construction de 10 postes de santé dans la région de Kolda | 420676496 | BID | Elévation mur de clôture et Etanchéité plancher terrasse | bar: T1 J to T1 M
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T1 J to T1 M
Peinture, nettoyage, repli | bar: T1 M to T2 M
Réception provisoire | bar: T1 M to T2 J
|  | A.1.4.6.4. Mobilier de bureau Postes de santé | 39060000 |  | Equipements | bar: T1 J to T2 J
|  | A.1.4.6.5. Equipement Hospitalier Postes de santé | 279442800 | BID | Elévation mur de clôture et Etanchéité plancher terrasse | bar: T1 J to T1 M
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T1 J to T1 M
Peinture, nettoyage, repli | bar: T2 A to T2 J
Réception provisoire | bar: T2 A to T2 J
Equipements | bar: T1 J to T2 J
|  | A.1.4.7.1. Missions de Supervision | 113988421 | BID | Réaliser les missions de supervision | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET SANTE |  |  | 4062147203
VOLET EDUCATION
P.1.5.1. 21 infrastructures scolaires sont construites / réhabilitées. | 21 | A.1.5.1.1. Lot 1 : Travaux de construction /réhabilitation de 06 d'infrastructures scolaires dans la région de Sédhiou | 128087745 | BID | Finaliser les travaux d'Elévation et toiture | bar: T1 J
Elévation mur clôture | bar: T1 J to T1 M
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T2 A to T2 J
Peinture, nettoyage, repli | bar: T2 A to T2 J
Réception provisoire | bar: T3 J to T3 S
|  | A.1.5.1.2. Lot 2 : Travaux de construction /réhabilitation de 08 infrastructures scolaires dans la région de Kolda. | 241226073 | BID | Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T2 A to T2 J
Peinture, nettoyage, repli | bar: T2 A to T2 J
Réception provisoire | bar: T3 J to T3 S
|  | A.1.5.1.3. Lot 3 : Travaux de construction /réhabilitation de 07 infrastructures scolaires dans la région de Ziguinchor. | 718477972 | BID | Elévation et toiture | bar: T1 J to T1 M
Elévation mur clôture | bar: T1 J to T1 M
Plomberie, électricité, menuiserie, enduit | bar: T2 A to T2 J
Peinture, nettoyage, repli | bar: T2 A to T2 J
Réception provisoire | bar: T2 M to T3 J
|  | A.1.5.2.1. Missions de Supervision | 104150000 | BID | Réaliser les missions de supervision | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET EDUCATION |  |  | 1191941790
TOTAL COMPOSANTE 1 |  |  | 45289548548
Composante 2 : Amélioration de la productivité rurale, de la production agricole et de l’élevage
VOLET ÉQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION POST-RÉCOLTE
P.2.1.1. Nombre d'équipements post-récoltes livrés | 100 | A.2.1.1.1. Fourniture de 100 équipements post-récoltes | 314285714 | BCI | Elaboration, lancement des DAO et sélection d'une entreprise pour la fourniture de 100 équipements post-récolte | bar: T1 J to T1 M
Suivi de la production et réception des 350 équipements | bar: T2 A to T3 S
Déploiement, mise en service des équipements et formation des opérateurs | bar: T4 O to T4 D
| 448 | A.2.1.2.1. Réceptionner les équipements | 908851287 | BAD | Faire les teste en usine | bar: T1 J to T1 M
Réceptionner les équipements | bar: T1 M to T2 J
P.2.1.3. Mise en place et formation des membres des comités de gestion des équipements | 33 | A.2.1.3.1. Mise en place des comités de gestion des équipements | 102000000 |  | Recrutement du prestataire pour la mise en place et formation des membres des comités de gestion des équipements | bar: T1 J to T1 M
Mise en place et formation des membres des comités de gestion des équipements | bar: T1 M to T3 J
P.2.1.1. Nombre d'équipements post-récoltes livrés | 38 | A.2.1.4.1. Finaliser la réception des 24 équipements restants de PDI | 96614297 | BID | Réception provisoire | bar: T1 J
|  | A.2.1.4.2. Réaliser 38 Equipements Zone Sud dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. |  |  | Fabrication des équipements et certification | bar: T1 J to T2 J
Livraison | bar: T2 J to T4 D
Réaliser les missions de supervision | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION POST-RECOLTE |  |  | 1651751298
VOLET CHAINE DE VALEUR AGRICOLE
P.2.2.1. Nombre de porteurs de projets accompagnés |  | A.2.2.1.1. Accompagnement des SAR dans la mise en valeur des PAC | 20000000 | BCI | Mise à disposition des SAR de techniciens horticoles pour l'accompagnement et suivi des SAR dans la mise ne valeur des PAC | bar: T1 J to T4 D
P.2.2.2. Périmètres horticoles aménagés et mis en valeurs | 20 | A.2.2.2.1. Finalisation des travaux d’aménagement de 23 périmètres agricoles | 73214460 | BAD | Réalisation et réception des réseaux d'irrigation sur 8 périmètres | bar: T1 J
P.2.2.3. Réalisation de point d'eau autonome sur 15 périmètres |  | A.2.2.3.1. Réalisation de point d'eau autonome sur 15 périmètres | 296123750 |  | Réalisation de point d'eau autonome sur 15 périmètres | bar: T1 J to T3 S
Equipement des 10 points d'eau | bar: T2 A to T4 D
P.2.2.4. Infrastructures de stockage installés | 23 | A.2.2.4.1. Réalisation d'infrastructures de stockage | 570000000 |  | Contractualisation avec les prestataires | bar: T1 J to T1 M
Démarrage et suivi des travaux des infrastructures | bar: T2 A to T4 D
P.2.2.2. Périmètres horticoles aménagés et mis en valeurs |  | A.2.2.5.1. Mise en valeur de périmètres agricoles communautaires sont aménagés et mis en valeur | 105599895 | BID | Finaliser la livraison et pose des grillages | bar: T1 J
| 10 |  |  |  | Réception des clôtures des PAC grillagés | bar: T1 J to T1 M
|  | A.2.2.5.2. Fourniture et pose de grillage de 35 périmètres dans la région de Sédhiou et Kolda | 134155627 |  | Finaliser la livraison et pose des grillages | bar: T1 J
Réception des clôtures des PAC | bar: T1 J to T1 M
P.2.2.6. Nombre de missions de supervision réalisées |  | A.2.2.6.1. Missions de Supervision |  |  | Réaliser les missions de supervision | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET CHAÎNE DE VALEUR AGRICOLE |  |  | 1199093732
VOLET CHAINE DE VALEUR LAITIÈRE
P.2.3.1. Unités laitières mises en place | 8 | A.2.3.1.1. Construction de 6 laiteries dans les régions de Louga et de Diourbel | 226895149 | BID | Signature des contrats | bar: T1 J to T1 M
Gros œuvre | bar: T2 A to T3 S
Second œuvre | bar: T3 J to T3 S
Réception provisoire | bar: T4 O to T4 D
|  | A.2.3.1.2. Fournitures et installation d'équipements dans 7 laiteries et dans 1 centre de collecte de lait dans les régions de Louga et Diourbel | 197211800 | BID | Signature des contrats | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et installation des équipements sur site, formation des opérateurs | bar: T3 J to T4 D
|  | A.2.3.1.3. Fourniture et installation de 8 kits solaires pour 7 laiteries et 1 centre de collecte dans les régions de Louga et de Diourbel | 178100000 | BID | Signature des contrats | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et installation des Kits solaires sur site, formation des opérateurs | bar: T2 A to T4 D
|  | A.2.3.1.4. Acquisition et livraison de 12 tricycles et de 6 motocyclettes | 40100000 | BID | Signature des contrats | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et formation des opérateurs | bar: T3 J to T4 D
|  | A.2.3.1.5. Acquisition de mobiliers de bureau | 12000000 | BID | Signature des contrats | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et installation du mobilier de bureau sur site, formation des opérateurs | bar: T3 J to T4 D
|  | A.2.3.2.1. Missions de Supervision |  | BID | Réaliser les missions de supervision | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET CHAÎNE DE VALEUR LAIT |  |  | 654306949
VOLET PLATEFORMES DE TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE
P.2.4.1. Plateformes de transformation agroalimentaire équipées mises en place |  | A.2.4.1.1. Finalisation de l’étude de faisabilité des plateformes |  | BAD | Elaborer le rapport de l'étude | bar: T1 J
| 10 | A.2.4.1.2. Travaux de mise en place des plateformes de services agricoles | 425000000 |  | Lancer le DAO GC après validation par la DCMP | bar: T1 J to T1 M
| 6 | A.2.4.1.3. Fourniture d'équipements de plateformes de services agricoles | 96000000 |  | Lancer le DAO Equipements plateformes après validation par la DCMP/BAD | bar: T1 F to T2 A
Evaluer les offres et signer les marchés | bar: T1 M to T2 J
Formation des membres des comités de gestion | bar: T3 S to T4 D
Démarrer les travaux | bar: T2 J to T4 D
| 15 | A.2.4.2.1. Elaboration des plans d’affaire pour 15 porteurs de plateforme | 9862500 | FSD | Elaborer les 15 plans d’affaire pour les porteurs de plateforme | bar: T1 J to T2 A
| 15 | A.2.4.2.2. Construction abris | 90000000 |  | Construire les abris | bar: T2 A to T3 A
| 15 | A.2.4.2.3. Equipements plateforme | 30000000 |  | Equiper les plateformes | bar: T4 O to T4 D
| 15 | A.2.4.2.4. Formation des porteurs | 30000000 |  | Former les porteurs | bar: T4 O to T4 D
TOTAL VOLET PLATEFORMES DE TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE |  |  | 680862500
VOLET "ENTREPRENARIAT ET VALORISATION ECONOMIQUE"
P.2.5.1. Nombre d'évènements auxquels le PUDC a participé |  | A.2.5.1.1. Participation aux évènements promouvant l'entreprenariat et la valorisation économique | 20000000 | BCI | Participation aux événements de promotion de l'entreprenariat et de valorisation économiques (foires, salon, etc.) | bar: T1 J to T4 D
P.2.5.2. Nombre de projets et de porteurs d'initiatives accompagnés | 4 | A.2.5.2.1. Accompagnement des porteurs de projets BAD | 18000000 | BAD | Approbation de la convention
|  | A.2.5.2.2.Financement des porteurs de projets BAD | 425000000 |  | Ciblage et sélection des porteurs de projets | bar: T2 A to T4 D
Mise en disposition des fonds | bar: T2 A to T4 D
Financement des porteurs de projets sélectionnés et suivi | bar: T2 A to T4 D
P.2.5.3. Plateformes agricoles mises en place | 3 | A.2.5.3.1. Fourniture et installation d'équipements pour les plateformes dans les communes de Sokone Sewekhaye, et Dioffior | 539170000 | BID | Signature des contrats | bar: T1 J to T1 M
Fourniture et installation des équipements sur site, formation des opérateurs | bar: T3 J to T4 D
|  | A.2.5.3.2. Construction de plateformes dans les communes de Sokone Sewekhaye, et Dioffior | 195165234 |  | Signature des contrats | bar: T1 J to T1 M
Réalisation des travaux de gros-œuvre | bar: T2 A to T3 S
Réalisation des travaux du second-œuvre | bar: T3 J to T4 D
Travaux de finition et réception provisoire | bar: T4 O to T4 D
P.2.5.4. Nombre de missions de supervision réalisées |  | A.2.5.4.1. Missions de Supervision |  |  | Réaliser les missions de supervision | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET ENTREPRENARIAT ET VALORISATION ECONOMIQUE |  |  | 1197335234
TOTAL COMPOSANTE 2 |  |  | 5153349713
Composante 3 : Environnement, Ingénierie sociale, Communication et genre
ENVIRONNEMENT ET PROMOTION D’UNE ÉCONOMIE VERTE
P.3.1.1. Nombre de personnes formées sur la gestion environnementale et sociale du PUDC | Non précisé | A.3.1.1.1. Renforcement de capacités de l'équipe du projet sur la gestion environnementale et sociale du PUDC | 7500000 | BCI | Formation des agents du PUDC sur la gestion environnementale et sociale du PUDC | bar: T1 J to T2 A
|  | A.3.1.1.2. Prix du PUDC aux GPF champions du reboisement | 2500000 | bar: T2 M to T3 A
P.3.1.2. Nombre de personnes formées sur le volet environnement social, hygiène, sécurité et santé | Non précisé | A.3.1.2.1. Formation du personnel technique sur le volet environnement social, hygiène, sécurité et santé | 2500000 | bar: T1 M to T2 J
P.3.1.3. Nombre de membres des PAC formés sur les bonnes pratiques agroécologiques et environnementales | Non précisé | A.3.1.3.1. Formation des membres des PAC sur les bonnes pratiques agroécologiques | 5000000 | bar: T3 J to T4 D
P.3.1.4. Suivi de la mise en œuvre de la convention PUDC-DEEC | N/A | A.3.1.4.1. Suivi de la mise en œuvre de la convention PUDC-DEEC | 85006440 | BAD | Screening environnemental et social | bar: T1 J to T4 D
Ateliers régionaux sur le partage du PGES | bar: T1 J to T4 D
Suivi environnemental et social des travaux | bar: T1 J to T4 D
Renforcement de capacités des acteurs | bar: T1 J to T4 D
Communication sur l'environnement avec les acteurs | bar: T1 J to T4 D
Tenue des rencontres des comités régionaux de suivi environnemental et social | bar: T1 J to T4 D
|  | A.3.1.5.1. Suivi de la mise en œuvre de la convention PUDC-DEFCCS |  |  | Mise en place des technologies agroforestières (haies vives et brises vent) | bar: T1 J to T4 D
P.3.1.5. Mise en œuvre du PCGES
Plantations fruitières | bar: T1 J to T4 D
Aménagement et mise en place des pépinières | bar: T1 J to T4 D
Plantation de mangroves | bar: T1 J to T4 D
P.3.1.6. Appui à la gestion des ressources naturelles et des habitats |  |  |  |  | Suivi et entretien des plantations | bar: T1 J to T4 D
Renforcement de capacités | bar: T1 J to T4 D
Communication et sensibilisation | bar: T1 J to T4 D
P.3.1.7. Implémentation de Vingt-cinq (25) unités de bio digesteurs à proximité des PAC | N/A | A.3.1.6.1. Convention de partenariat avec le PNB-SN pour l’étude de la faisabilité socio-économique et l’appui à l’implémentation des 25 bio digesteurs | 7700000 | FSD | Elaboration convention, ANO, et signature | bar: T1 J to T1 M
|  | A.3.1.6.2. Réalisation de l’étude de faisabilité socio-économique de l’implémentation de vingt-cinq (25) bio digesteur |  |  | Partager avec le PNB-SN la liste des sites de périmètres agricoles communautaires du PUDC sur lequel le choix des vingt-cinq (25) sites devra être fait (ciblage) | bar: T1 J to T1 M
Elaborer et transmettre au PNB-SN les TDR de l’étude de faisabilité socio-économique des 25 bio digesteurs | bar: T2 A
Analyse des besoins des ménages et demande en énergie domestique (gaz) et des difficultés d'accès dans les sites d’implémentation de Vingt-Cinq (25) bio digesteurs | bar: T2 M
Analyse des capacités entrepreneuriales au niveau local pour confirmer l’éligibilité de vingt-cinq (25) sites de périmètres agricoles communautaires du PUDC ; | bar: T2 M
P.3.1.8. Mise en œuvre du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Social (PCGES) |  | A.3.1.7.1. Mise en œuvre et l’accompagnement du processus d’implémentation des bio digesteurs dans les vingt-cinq (25) sites retenus, |  |  | Mise en place de comités de gestion des vingt-cinq (25) bio digesteurs ; | bar: T2 J to T3 A
Elaboration des documents de mise en œuvre : plans d’affaires/business, modèles | bar: T2 J to T3 A
Renforcement de capacités ; | bar: T3 J to T3 A
Acquisition et l’implémentation de vingt-cinq (25) bio digesteurs du modèle « SISTEMA BIOBOLSA » de taille variable entre BB10 et BB8 et les accessoires nécessaires au niveau des sites retenus ; | bar: T3 J to T4 O
Appui technique aux comités de gestion au démarrage des activités | bar: T2 M to T3 A
|  | A.3.1.7.1. Mesures d’atténuation des impacts négatifs (construction pistes) (sur total pistes) | 104700000 |  | Identification des villages impactés et groupement de femmes à impliquer | bar: T3 J to T4 O
Evaluation des besoins en plants, matériels de reboisement et renforcement de capacité sur les techniques de reboisement et de suivi de plantation | bar: T4 O to T4 D
Signature d'acte d'engagement tripartite entre PUDC-Collectivité territoriale et GPF pour la réalisation des objectifs de reboisement par villages/Communes | bar: T4 O to T4 D
Plantation, suivi et évaluation des réalisations (évaluation taux de reprise, survie, réussite,) | bar: T4 O to T4 D
Promotion de l'éducation environnemental et appui en fourniture et matériels des écoles sur l'emprise des pistes et appui social pour les daaras | bar: T4 O to T4 D
|  | A.3.1.7.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs (forages, santé, energie) | 10425000 |  | Appui au ménage en foyers améliorés | bar: T3 A to T4 D
Renforcement de capacité (entretien, maintenance, risque | bar: T3 A to T4 D
Reboisement et aménagement paysagé des sites | bar: T3 A to T4 D
Renforcement de capacité sur la gestion des déchets bio médicaux | bar: T3 A to T4 D
Sensibilisation des populations riverain sur les risques des déchets médicaux | bar: T3 A to T4 D
Réaliser les missions de supervision | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET ENVIRONNEMENT ET PROMOTION D'UNE ECONOMIE VERTE |  |  | 225331440
VOLET INGÉNIERIE SOCIALE ET GESTION DES CONNAISSANCES
P.3.2.1. Ingénierie sociale et gestion des connaissances |  | A.3.2.1.1. Mise en œuvre des activités d'ingénierie sociale | 7500000 | BCI | Information, sensibilisation, accompagnement des bénéficiaires | bar: T1 M to T4 D
|  | A.3.2.1.2. PUDC academy : capitalisation et gestion des connaissances | 7500000 | BCI | Recherche, études, capitalisation et valorisation des résultats | bar: T1 J to T4 D
P.3.2.2. Renforcement de l'appropriation des projets du PUDC par les bénéficiaires, dans une perspective de knowledge management |  | A.3.2.2.1. Appui à la mise en œuvre de la conventions IEC avec l'ANRAC | 93009735 | BAD | Approbation de la convention avec l'ANRAC | bar: T1 J
Information, sensibilisation, formation et accompagnement des bénéficiaires avec l'ANRAC | bar: T1 F to T4 D
|  | A.3.2.2.2. Mise en œuvre des activités d'IEC du projet BAD vac MSA | 68071680 |  | Information, sensibilisation, formation et accompagnement des bénéficiaires avec le cabinet MSA | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET INGENIERIE SOCIALE ETGESTION DES CONNAISSANCES |  |  | 176081416
VOLET GENRE ET INCLUSION SOCIALE
P.3.3.1. Prise en charge du genre et inclusion sociale |  | A.3.3.1.1. Mise en œuvre des activités d'ingénierie sociale | 12500000 | BCI | Information, sensibilisation, accompagnement des bénéficiaires | bar: T1 M to T4 D
|  | A.3.3.1.2. PUDC académie : capitalisation et gestion des connaissances | 12500000 | BCI | Recherche, études, capitalisation et valorisation des résultats | bar: T1 J to T4 D
|  | A.3.3.1.3. Appui à la mise en œuvre de la convention ANRAC-PUDC sur l'inclusion et l'animation sociale | 24802596 | BAD | Appui à la mise en œuvre de la stratégie d’ingénierie sociale et d’IEC | bar: T1 F to T4 D
Appui à la réintégration et à la résilience des communautés. | bar: T1 J to T4 D
|  | A.3.3.1.4. Appui à la mise en œuvre des activités de MSA sur l'inclusion et l'animation sociale | 22690560 |  | Suivi des résultats et effets des interventions sur les sur les communautés bénéficiaires. | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET GENRE ET INCLUSION SOCAILE |  |  | 72493156
VOLET COMMUNICATION
P.3.4.1. Signer des conventions avec les structures de la presse | N/A | A.3.4.1.1. Convention la RTS | 37500000 | BCI | Prise d'images Montage vidéo Couverture activités Diffusion Emission | bar: T1 J to T4 D
|  | A.3.4.1.2. Convention le GFM | 37500000 |  | Prise d'images Montage vidéo Couverture activités Diffusion Emission | bar: T1 J to T4 D
|  | A.3.4.1.3. Convention la 2S TV | 11250000 |  | Prise d'image Montage vidéo Couverture activité Diffusion Emission Publicité Interview | bar: T1 J to T4 D
|  | A.3.4.1.4. Convention LERAL | 11250000 |  | Prise d'image Montage vidéo Couverture activité Diffusion Emission | bar: T1 J to T4 D
|  | A.3.4.1.5. Convention Source A | 9000000 |  | Publireportage Interview Communiqué Publicitaires Couverture activités Publicité Interview | bar: T1 J to T4 D
|  | A.3.4.1.6. Convention SSPP le Soleil | 11250000 |  | Publireportage Interview Communiqué Publicitaires Couverture activités Interview | bar: T1 J to T4 D
P.3.4.2. Communication FSD |  | A.3.4.1.7. Communication du Projet FSD | 50000000 | FSD | Contribution du FSD à la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet FSD | bar: T1 J to T4 D
TOTAL VOLET GOMMUNICATION |  |  | 167750000
VOLET ACCOMPAGNEMENT ET RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES ACTEURS
P.3.5.1. Formation et renforcement de capacités des acteurs | Non précisé | A.3.5.1.1. Acquisition d'équipements pour le renforcement des activités génératrices de revenus des OCB dans les zones d'intervention électrifiées et formations des acteurs | 50 000 000 | BID | Missions d’ingénierie sociale et de coaching organisationnel | bar: T1 J to T4 D
Formation en dynamique organisationnelle des OCB porteuses identifiées | bar: T3 J to T3 A
Signature de contrats pour l'acquisition d'équipements | bar: T2 A to T3 J
Fourniture et livraison d'équipements | bar: T3 A to T4 D
|  | A.3.5.1.2. Appui à la mise en œuvre des activités de formation et de renforcement de capacités des acteurs. | 117000000 | BAD | Contractualisation pour la prestation | bar: T1 J to T1 M
TOTAL VOLET ACCOMPAGNEMENT ET RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ACTEURS |  |  | 167 000 000
TOTAL COMPOSANTE 3 |  |  | 808656011
COMPOSANTE 4 : APPUI À LA GESTION ET À LA COORDINATION
GESTION ET COORDINATION DU PROGRAMME
P.4.1.1. Coordination et gestion administrative, organisationnel et suivi évaluation et planification du programme | N/A | A.4.1.1.1. Salaires membre UGP | 823225000 | BCI | Contribution du PUDC BCI à la prise en charge des salaires des membres de l'UGP | bar: T1 J to T4 D
|  |  |  | BAD | Contribution du PUDC BAD à la prise en charge des salaires des membres de l'UGP
|  | A.4.1.1.2. Loyers et Gardiennage | 100000000 | BCI | Prise en charge du loyer et gardiennaage des locaux | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.3. Acquisition matériel informatique et bureautique | 34306150 | BCI | Prise en charge de l'acquisition du matériel informatique et bureautique | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.3. Acquisition de véhicules | 300000000 | BCI | Priche en charge de l'acquisition de véhicules | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.4. Consommables informatiques et bureautiques | 25000000 | BCI | Prise en charge des consommables informatiques et bureautiques | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.5. Réparations, Entretiens Véhicules, Carburant | 35000000 | BCI | Prise en charge des réparations, Entretiens Véhicules, Carburant | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.6. Appui aux services déconcentrés | 6500000 | BCI | Prise en charge de l'appui aux services déconcentrés | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.7. Frais de mission /hôtel & frais de restauration | 70000000 | BCI | Prise en charges des missions/ /hôtel & frais de restauration | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.8. Gestion du programme FSD | 75000000 | BCI | Contribution du FSD au fnctionnement et à la gestion du Proramme | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.9. Fonctionnement & Opérations | 75000000 | BCI | Prise en charge des opérations et autres fonctionnement | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.10. Fonctionnement des Unités hors siège (CRD, Points focaux régionaux) | 5000000 | BCI | Prise en charge du fonctionnement des Unités hors siège (CRD, Points focaux régionaux) | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.15. Audit comptable | 15000000 | BCI | Prise en charge de l'audit comptable | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.16. Lancement du projet, Communication, Publicité, Enquête | 60000000 | BCI | Prise en charge des lancements, Communication, Publicité, Enquête | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.17. Suivi-évaluation et planification | 22500000 | BCI | Suivre et évaluer / planifier les activités du programme | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.18.SIG | 5000000 | BCI | Mise en œuvre du SIG du programme | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.1.1.19. FONCTIONNEMENT BAD | 364714000 | BAD | Mise en œuvre des activités des projets | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.2.1.1. Supervision des travaux de pistes | 234765857 | FSD | Prise en charge de la supervision des travaux piste du projet FSD | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.2.1.2. Supervision des travaux d'électrification | 94150000 | FSD | Prise en charge de la supervision des travauxd'électrification du projet FSD | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.2.1.3. Supervision des travaux de postes de santé équipés | 153018000 | FSD | Prise en charge de la supervision des travauxde construction de postes de santé du projet FSD | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.2.1.4. Supervision des travaux d'hydraulique | 149071918 | FSD | Prise en charge de la supervision des travaux hydrauliques du projet FSD | bar: T1 J to T4 D
|  | A.4.2.1.5. Prise en charge du cabinet de supervision du | 242359591 | FSD | Prise en charge de l'avance démarrage de la mission supervision FSD | bar: T1 J to T4 D
SOUS-TOTAL GESTION ET COORDINATION DU PROGRAMME |  |  | 3943667182
TOTAL COMPOSANTE 4 : |  |  | 3943667182
TOTAL GÉNÉRAL PTA 2023 |  |  | 55262120037
SOMMAIRE

## AGENDA ATELIER BILAN MiPa (hidden)
COMITE OPERATIONNEL BILAN TRIM 2: ATELIER BILAN A MI-PARCOURS
1. | VALIDATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES AU 30 JUIN 2023
2. | VALIDATION PERFORMANCE EN PASSTION DE MARCHE AU 30 JUIN 2023
3. | VALIDATION EXECUTION BUDGETAIRE
4. | PARTAGE DES ELEMENTS DE BASE DU RAPPORT DU TRIM2
5. | PERSPECTIVES TRIM3
| HORAIRE | ACTIVITES
JOUR 1 : 24 JUILLET 2023. AU BUREAU : EXAMEN DU NIVEAU D’EXECUTION DU PTBA 2023 AU 30 JUIN
| 9h 00–11h 00 | · Examen du niveau d’exécution du PTBA 2023 au 30 juin
| 11h 00-11h 30 | Pause -café
| 11h 30 -13h 15 | · Examen du niveau d’exécution du PTBA 2023 au 30 juin
| 13h 15-14h 30 | Pause déjeuner
| 14h 30 - 16h00 | · Examen du niveau d’exécution du PTBA 2023 au 30 juin (Suite 1)
JOUR 2 : 25 JUILLET 2023. Examen du niveau d’exécution du PTBA 2023 au 30 juin et partage des éléments d’analyse des performances et des perspectives pour le troisième trimestre
| 7H00mn – 9H00 mn | · DEPART, ARRIVEE ET INSTALLATION DES PARTICIPANTS A L’HÔTEL
| 9H00mn – 10h30mn | Pause -café
| 10h 30–13h 15 | · Présentation des performances au second trimestre 2023
| 13h 15 - 15h 00 | Pause déjeuner
| 15h 00 -18h00 | · Présentation des éléments des éléments de base d’analyse de la performance au second trimestre 2023.
· Revue, actualisation / révision des perspectives pour le troisième trimestre 2023
JOUR 3 : 26 JUILLET 2023. Examen du niveau d’exécution globale des projets
| 09h00mn – 11h 00mn | · Examen du niveau d’exécution globale des projets au 30 juin 2023 Et perspectives d’exécution
| 11h 00-11h 30 | Pause - café
| 11h 30 -13h 15 | · Examen du niveau d’exécution globale des projets au 30 juin 2023 Et perspectives d’exécution.
| 13h 15-15h 00 | Pause déjeuner
| 15h 00 - 18h00 | · Présentation de la synthèse et des recommandations des travaux de l’atelier Bilan à mi-parcours de l’exécution du PTBA 2023.
JOUR 4 : 27 JUILLET 2023.
10h00 mn. RETOUR A DAKAR
SOMMAIRE

## EXTRANTS PHASE 2 (hidden)
Produits | Indicateurs de Produits | Total | Cible/Projet |  | Observations
|  |  | PTF/Phase | Cible
Composante 1 : Développement des Infrastructures de base |  |  |  |  | Le PUDC fournira aussi le nombre de villages désenclévés à cet effet.
P1.1. Les infrastructures routières sont construites | Volet Piste/Désenclavement
| P1.1.1 Linéaire de pistes rurales construit | 710 | BID | 200
|  |  | BAD | 300
|  |  | FSD | 210
P1.2. Les infrastructures énergétiques sont construites | Volet Electrification / Energie |  |  |  | Désagréger par "Voie MT/BT et par Voie solaire"
| P1.2.1. Nombre total de villages électrifiés |  | BID | 42
|  |  | BAD | 30
|  |  | FSD | 22
|  |  | 2000 Villages | 2000
P1.3 Les ouvrages hydrauliques sont réalisés | Volet Hydraulique
| P1.3.1 Forages réalisés et équipés |  | BID | 55
|  |  | BAD | 40
|  |  | FSD | 20
| (**) P1.3.1.1 Nouveaux forages ROTARY réalisés et équipés |  | BID | 30
|  |  | BAD | 40
|  |  | FSD | 10
| (**) P1.3.1.2. Nouveaux Forages MFT réalisés |  | BID | 25
BAD
|  |  | FSD | 10
| P1.3.2 Chateaux d'eau construits et équipés |  | BID | 29
|  |  | BAD | 40
|  |  | FSD | 10
| (**) P1.3.2.1. Linéaire de réseaux d’adduction d'eau posé | Km | Phase 1
|  |  | BID | 400
|  |  | BAD | 500
|  |  | FSD | 200
| P1.3.3 systèmes hydrauliques mis en service (SMV) |  | BID | 30
|  |  | BAD | 40
|  |  | FSD | 10
| P1.3.4 Membres de la communauté formés à l'exploitation et à la gestion des points d'eau |  | BID | 228
BAD
FSD
P1.4. Les infrastructure sociales de base (Santé et Education) sont réalisées et capacités des structures de santé renforcées. | Volet Education
| P1.4.1. Infrastructures scolaires construites/Réhabilités et équipées | Nombre | BID | 21
BAD
FSD
| P1.4.1.1 Ecoles primaires construites et équipées |  | BID | 8
BAD
FSD
| P1.4.1.2 Ecoles primaires réhabilitées et équipées |  | BID | 8
BAD
FSD
| P1.4.1.3 Ecoles secondaires (collèges d'Enseignement moyen) construites et équipés |  | BID | 5
BAD
FSD
| P1.4.2. Edicules réalisées |  | BID
|  |  | BAD | 40
FSD
Volet Santé
| P1.4.3 Postes de santé construits et équipés |  | BID | 30
|  |  | BAD | 20
|  |  | FSD | 20
| (**) P1.4.3.1. Mutuelles de santé appuyées |  | BID
|  |  | BAD | 100
FSD
| (**) P1.4.3.2. Enfants bénéficiant de la (Surveillance Nutritionnelle) |  | BID
|  |  | BAD | 3000
FSD
| (**) P1.4.3.3. Enfants malnutris pris en charge |  | BID
|  |  | BAD | 80%
FSD
Composante 2 : Amélioration de la productivité rurale, de la production agricole et de l’élevage
P2.1. Les équipements de transformation agricole et post-récolte sont mis à disposition et fonctionnels | Volet équipements post-récolte
| P2.1.1 Equipements post-récolte produits et déployés |  | BID | 284
|  |  | BAD | 500
FSD
| P2.1.2. Infrastructures de stockage construites et équipées (magasins de stockage BAD) |  | BID
|  |  | BAD | 30
FSD
| P2.1.3. Infrastructures de condionnement construites et équipées (magasins de conditionnements des produits agricoles) |  | BID
|  |  | BAD | 5
FSD
| P2.1.4. Comités de gestion mis en place pour la gestion des équipements |  | BID | 255
|  |  | BAD | 25
FSD
| P2.1.5 Membres des comités de gestion formés |  | BID | 300
|  |  | BAD | 125
FSD
P2.2. Les chaines de valeurs agricoles et laitières sont promues pour renforcer les capacités entrepreunariales des bénéficiaires | Voletchaine de valeur
| P2.2.1. Plateformes agricoles équipées mises en place |  | BID
|  |  | BAD | 25
|  |  | FSD | 15
| P2.2.2. Plateformes agricoles fonctionnelles |  | BID
|  |  | BAD | 25
|  |  | FSD | 15
| P2.2.3. Périmètres horticoles aménagés et mis en valeur |  | BID | 60
|  |  | BAD | 40
FSD
| (**) P2.2.3.1. Superficies mis en valeur | ha | Phase 1
|  |  | BID | 300
|  |  | BAD | 120
FSD
| P2.2.4. SAR créées et/ou redynamisées |  | BID | 60
|  |  | BAD | 40
FSD
| P2.2.5 Nombre d’équipements de récolte/ SAR (Nombre de SAR équipés en matériel agricole) |  | BID | 100
BAD
FSD
| P2.2.6 TPE promues pour soutenir diverses chaînes de valeur agricoles |  | BID | 1000
BAD
FSD
| P2.2.7 Unités laitières mises en place |  | BID | 10
BAD
FSD
| P2.2.8 Coopératives laitières mises en place |  | BID | 10
BAD
FSD
| P2.2.9 Equipements d'unités de transformation de produits laitiers distribués ( | Nombre | Phase 1
|  |  | BID | 10
BAD
FSD
Composante 3 : Environnement, Ingénierie sociale, Communication et genre
P3.1. Les infrastructures du PUDC sont réalisées dans le respect des clauses environnementales en vigueurs au Sénégal. | Volet : Environnement et promotion d'une économie verte
| P3.1.1. Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) validé |  | BID
BAD
FSD
| P3.1.2. Proportion de contrats de travaux de construction de pistes rurales disposant d'un plan de gestion environnemental. |  | BID | 100%
|  |  | BAD | 100%
|  |  | FSD | 100%
| P3.1.3. Proportion de contrats hydraulique et d'électrification rurale exécutés dans le respect des cahiers de charges environnemental / hygienne et sécurité intégrés dans les DAO. |  | BID | 100%
|  |  | BAD | 100%
|  |  | FSD | 100%
| P3.1.5. Nombre ha d'espaces naturels restaurés |  | BID
|  |  | BAD | 300
FSD
| P3.1.6. Nombre d'unités de bio-digesteurs installés |  | BID
BAD
|  |  | FSD | 25
P3.2. Etudes, renforcement de capacités des acteurs, sensibilisation et changement de comportements sont promus dans la mise en œuvre du programme. | Volet Accompagnement, renforcements de capacités et IEC/CCC
| P3.2.1. Personnes sensibilisés |  | BID
|  |  | BAD | 1500000
FSD
| P3.2.2 Plans d’affaires élaborés pour les porteurs de projets dans les territoires d'intervention du projet |  | BID
|  |  | BAD | 100
FSD
| P3.2.3. Agents des Ministères formés |  | BID
|  |  | BAD | 50
FSD
| P3.2.4. Femmes formées (Formations des Formatrices pour 250 Groupements féminins) |  | BID
|  |  | BAD | 250
FSD
| P3.2.5. Jeunes formés (150 ASC ciblés dans la zone du projet et 100 agents des services déconcentrés) |  | BID
|  |  | BAD | 250
FSD
| P3.2.6. Agents des CT formés (50 Collectivités territoriales) |  | BID
|  |  | BAD | 2000
FSD
Composante 4 : Appui à la Gestion et à la Coordination
NB: Autres activités
Note on C31: PUDC: Système (Forage+château d'eau+réseau d'adduction+borne fontaine+Potence ou prise charrette et abrevoir): Pour BAD Suivre: (iv) Réalisation de 80 abreuvoirs ; (vi) Réalisation de 40 prises de charrette ; (ix) Réalisation de 600 bornes fontaines. (vii) Réalisation de 40 branchements scolaires ; (viii) Réalisation de 40 édicules scolaires
Note on C50: PUDC: Toilettes d'écoles raccordées au système hydrolique.
Note on C54: PUDC: Pour BID: Dans le document de projet on 30 et le budget ne permet de faire 20. BAD: (x) Réalisation et équipements de 20 postes de santé incluant le paquet minimum d’activité de santé/nutrition. BAD: Suivi-promotion de la croissance-Eveil-Prise en charge de la maladie.
Note on C68: PUDC: Acquisition de 500 équipements de transformation pour les femmes et les jeunes (BAD)
Note on C77: PUDC: BID: Zig: 84, Kolda: 100 et Sédhiou:71
Note on C80: PUDC: Prendre en compte Formations pour les membres du comité de gestion des plateformes agricoles et des équipements de transformation
Note on C84: PUDC: Pour BAD: Suivre: (1) Réalisation d’une étude de faisabilité technique et économique pour la mise en place des plateformes agricoles. (2) Acquisition de lots d’équipements pour les 25 plateformes agricoles, (3) Formation pour les opérateurs des machines des plateformes agricoles.
Note on C90: PUDC: (5 -10 hectares)/parcelles
Note on C97: PUDC: Suivre les activités d'appui à la mise en marché de la production des SAR (ciblage et actualisation)
Note on C103: PUDC: Revoir la Cible à la revue.
Note on C106: PUDC: ** Avec le paquet d'équipement complet ** Suivre la formation des gestionnaires des mini laiteries.
Note on C112: PUDC: Prise en charge dans la partie unités laitières (Unités laitières sont accompagnées de package complet d'équipements)
Note on B117: PUDC: (1) Volet mise en œuvre du PCGES (2) Volet promotion d’une économie verte: Implantation de Bidigesteurs, Reboisement massif 300 hectares, Atténuation des impacts négatifs (construction pistes) (sur total pistes), Atténuation des impacts négatifs (forages, santé, energie) 2%
Note on C137: PUDC: Suivre l'accompagnement des porteurs de projets pour l'obtention du financement
Note on C153: PUDC: Autres activités de la BAD à suivre: IEC sur le projet, Sensibilisation, Changement de Comportement: (i) Appui à la formation pour 100 agents des services déconcentrés ; (ii) Renforcement des Capacités de 50 Collectivités territoriales ; (iii) Formations des Formatrices pour 250 Groupements féminins ; (iv) Etude du coût de la faim ; (v) Formation de 150 ASC dans la zone du projet ; (vi) Suivi-promotion de la croissance-Eveil-Prise en charge de la maladie ; (vii) Appuis Institutionnels pour les services sectoriels ; (viii)Appui aux cantines scolaires dans 2 régions ; ** (ix) Appui à la mise à jour du RNU (Enquête)**; **(x) Etudes d' impact sur la pauvreté et la protection sociale** ; (xi) Renforcement des capacités des mutuelles de santé ; (xii)Appuis Institutionnels à ANRAC. Gestion du Projet: (vi) Appuis aux services déconcentrés pour le suivi et la supervision du projet ; ix) Assistance à la mise en oeuvre du PGES ; et (x) Rapports d'audit du projet.
SOMMAIRE

## AVANCEMENT TECHNIQUE (hidden)
Projet | Objectifs Année 2023 | Activités planifiées au courant du trimestre 1 | EXECUTION AU PREMIER TRIMESTRE 2023 |  |  |  | Activités planifiées au courant du trimestre 2 | EXECUTION AU DEUXIEME TRIMESTRE 2023 |  |  | Objectifs PTBA Révisé 2023 | EXECUTION AU TROISIEME TRIMESTRE 2023
|  |  | Cible Trim 1 | Réal. | Résultats obtenus | Commentaires des gaps et des écarts |  | Cible Trim 2 (Cumuler RT1&T2) | Réal. | Avancement |  | Cible Trim 3 (Cumuler RT2&T3) | Réal. | Avancement et commentaires des Gaps et des écarts
VOLET PISTES RURALES
PUDC-Phase 2 / BID | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 138,5 km de piste | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 56 km dans la région de Kolda | 80% | 78% | Approvisionnement de la couche de roulement effectué à 98% Mise en œuvre de la couche de roulement réalisée à 68 % | Retards notés dans l’approvisionnement de matériaux génie civil pour finaliser les ouvrages hydrauliques en cours. | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 56 km dans la région de Kolda | 0 | 0 | Avancement global : 78 % - Travaux de finition couche de roulement: 37 km , soit 71%; - Travaux de construction d'ouvrages hydraulique: 02 dalots exécutés à 100% et 03 en cours d'exécution (OH retenu : 13 dalots et 08 Radiers) NB: Avenant N°2 de délais supplémentaire jusqu'au 31 Décembre 2023 est en cours de signature. |  | 38.2 | 0 | Avancement global : 78 % * Travaux de finition couche de roulement: 37 km , soit 71%; * Ouvrages hydraulique: 08 dalots et 03 Radiers exécutés à 100% ,et 03 dalots en cours d'exécution (OH retenu : 13 dalots et 08 Radiers) * Remblais techniques en cours d'exécution au niveau des 08 dalots. NB: Accélérer les travaux de construction des ouvrages hydrauliques restant (05 dalots et 05 Radiers) NB: Avenant N°2 de délais supplémentaire jusqu'au 31 Décembre 2023 est en cours de signature.
|  | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 22,5 km dans la région de Thiès | 75% | 72% | Piste « Mboro - Darou Salam : 12,5 km » : avancement des travaux : 90%. Approvisionnement de la couche de roulement réalisé (98%) et traitement de la couche de roulement (65%). | Retards notés dans l’exécution des travaux. Pour le tronçon « Ngadiaga-Beureup Sow » du fait de la défaillance de l’entreprise. Les travaux ont été repris par un sous-traitant | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 22,5 km dans la région de Thiès |  |  | Avancement global : 72 % 1. Piste: "Notto - Keur Malal: 7km ": (Av des travaux: 92%) - Couche de roulement réalisée à 100% Travaux restant: - Fourniture et Pose de pavé : 630 ml sur 800 ml; - Fourniture et pose des panneaux de signalisation; - Perrés maçonnés : en cours 2. Piste: Mboro : 12,5 km: (Av des travaux: 90%) - Appros couche de roulement réalisé 98 % . - Finition couche de roulement : 8,100 km soit 65%. 2.1: Bretelle vers Ndioufene (2 km) (Av des travaux: 18 %). - Nettoyage réalisé à 100 % - Approvisionnement couche de roulement: 350 ml 3. Piste: Mérina Dakhar : 5,7 km : travaux terminés à 99% - Reste la fourniture et pose des panneaux de signalisation. |  |  |  | Avancement global : 89 % SOCETRA: 1. Piste: "Notto - Keur Malal: 7km ": (Av des travaux: 92%) *Couche de roulement réalisée à 100% ** Travaux restant: *Fourniture et Pose de pavé : 630 ml sur 800 ml (appros pavés effectués sur site); *Fourniture et pose des panneaux de signalisation; * Perrés maçonnés : en cours NABIL GROUPE: 2. Piste: Mboro : 12,5 km: (Av des travaux: 90%) *Finition couche de roulement : 8,100 km soit 65%. 2.1: Bretelle vers Ndioufène (2 km) (Av des travaux: 70 %). *Nettoyage réalisé à 100 % * Approvisionnement couche de roulement: 100%. NB: il reste la construction de 03 Ouvrages (02 dalots et 01 radier de 15m) et finition couche de roulement. 3. Piste: Mérina Dakhar : 5,7 km : travaux terminés à 99% *Reste la fourniture et pose des panneaux de signalisation. 4. Piste: Ngadiaga (Keur Mbir) 10km :(Av des travaux: 92 %) *Approvisionnement couche de roulement réalisé à 100%, *il reste les remblais techniques sur 02 dalots et les perrés et la signalisation . **Pour les travaux additionnels à Mérina Dakhar: les études sont effectuées par Nabil Groupe sur 3,5km. NB: Planning de fin des travaux transmis par l'entreprise et son sous-traitant Nabil groupe.
[5 empty] | Piste « Ngadiaga (Keur Mbir) - Beureup Sow 10km » : Avancement des travaux : 79%). |  |  |  |  | 4. Piste: Ngadiaga (Keur Mbir) 10km :(Av des travaux: 89 %) *Approvisionnement couche de roulement réalisé à 100%
|  | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 60 km dans la région de Louga | 50% | 42% | Piste « Ndande - Kab Gaye 12,5 km » : avancement des travaux de 92% | Retards dans l’exécution des travaux des pistes Piste « RN2 - Kel Gueye : 2 km », « Nayobé – Pété Ouarack (6,1 km) » et « Doundodji - Ndiakhaté- Gouye Diéry: 14 km » du fait de la défaillance de l’entreprise en charge des travaux. | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 60 km dans la région de Louga |  |  | Avancement global : 42 % SOCETRA: 1. Piste Ndande 12,4 km (Av des travaux: 94%) - Livraison et la pose de pavés : 170 m2 sur 682 m2 , soit 25% d'exécution ; - Finition couche de roulement: 100 % . - Perrés maçonnés: en cours d'exécution Travaux restants : - Reprofilage de la couche de roulement sur 3 km pour corriger la tole ondulée. - Fourniture et pose des panneaux de signalisation 2. Piste " Kel Gueye: 2 km " : (Av des travaux: 5%) - Appros couche de roulement: en cours ( Appros : 200ml) Sous traitant: Thiaytou 3. Piste : Dépal Mbaye 6,5 km (Av des travaux: 90%) - Finition Couche de roulement : 100% Travaux restant: - OH dalot à réaliser au PK0+150 - Fourniture et pose des panneaux de signalisation. 4.Travaux additionnels "Piste : Nayobé (6,1 km) ": (Av des travaux: 10%) - Nettoyage réalisé à 100% - Terrassement : 15% - Appros couche de roulement : sur 900 ml soit 15% 5. Pour la Piste " Doundodji - Gouye Diéry: 14 km: (Av des travaux: 5%) - Nettoyage réalisé à 100% |  |  |  | Avancement global : 42 % ***SOCETRA: 1. Piste Ndande 12,4 km (Av des travaux: 96%) *Livraison et la pose de pavés : 200 m2 sur 682 m2 , soit 29% d'exécution ; * Finition couche de roulement et Implantation des balises sont à 100%; * Perrés maçonnés: en cours d'exécution Travaux restants : *Fourniture et pose des panneaux de signalisation 2. Piste " Kel Gueye: 2 km " : (Av des travaux: 5%) * Appros couche de roulement: en cours ( Appros : 200ml) *** Sous traitant: Thiaytou 3. Piste : Dépal Mbaye 6,5 km (Av des travaux: 90%) * Finition Couche de roulement : 100% Travaux restant: * OH dalot à réaliser au PK0+150 * Fourniture et pose des panneaux de signalisation. 4.Travaux additionnels "Piste : Nayobé (6,1 km) ": (Av des travaux: 10%) * Nettoyage réalisé à 100% * Terrassement : 15% * Appros couche de roulement : sur 900 ml soit 15% 5. Pour la Piste " Doundodji - Gouye Diéry: 14 km: (Av des travaux: 5%) * Nettoyage réalisé à 100% NB: Planning de fin des travaux transmis par l'entreprise et son sous-traitant Groupe Thiaytou.
[5 empty] | Livraison et la pose de pavés réalisé à 40%, approvisionnement couche de roulement et la réalisation Ouvrages hydrauliques sont exécutés à 100%. La mise en œuvre de la couche de roulement est réalisée à 78% et les travaux de protection des talus sont en cours d'exécution. | [9 empty] | 41.1
[5 empty] | Piste « Pété Ouarack- Dépal Mbaye 6,5 km » avancement des travaux de 90%. L’approvisionnement et traitement Couche de roulement est réalisé 100%. Les ouvrages hydrauliques sont en cours de réalisation. | Les travaux ont été repris avec un sous-traitant.
PA-PUDC /BAD | Poursuite des travaux en cours sur 148 km dont au moins 69 km réceptionnés | Poursuite des travaux de construction de 29,5 Km dans la région de Kaolack | 35% | 20% | Nettoyage réalisé à 100%. Terrassement : 13% et l’approvisionnement de la couche de roulement est à 10%. | Retards importants dans la réalisation des travaux du fait notamment du défaut de mobilisation du matériel contractuel par l’entreprise. | Poursuite des travaux de construction de 29,5 Km dans la région de Kaolack | 45 | 0 | Avancement global : 25,16 % Piste : Guinguineo - Ngoloum- Gavane Djida: 28,824 km - Nettoyage : 100% - Terrassement sur 9,3 km : 32% - Appros couche de roulement : 8,3 km, soit 28,7% NB: NB: Fin délai contractuel : le 15 Décembre 2022. Arrêt des activités du chantier suite au courrier de notification de la procédure de résiliation du contrat. |  | 69 | 0 | Avancement global : 27,3 % Piste : Guinguineo - Ngoloum- Gavane Djida: 28,824 km * Nettoyage : 100% ; Abattages d'arbres: 100% * Terrassement (Déblais et remblais) sur 10 km : 35% * Appros couche de roulement : 8,625 km, soit 30% NB: Fin délai contractuel : le 15 Décembre 2022. *Arrêt des activités du chantier suite au courrier de notification de la procédure de résiliation du contrat. *Situation contradictoire des travaux exécutés par l'entreprise, effectuée depuis le 08 Aout 2023.
|  | Poursuite des travaux en cours pour finaliser 33 Km dans la région de Louga | 75% | 70% | Piste « Darou Mousty - Chicory: 3,140 km » : couche de roulement approvisionnée à 100% | Les études sont déjà réalisés pour la prise en charge de la requête spéciale : « Bretelle Sagatta - Touba Cadior: 0,6 Km,+ bretelle vers Mbodjène: 1,615 Km » . | Poursuite des travaux en cours pour finaliser 33 Km dans la région de Louga |  |  | Avancement global: 80 % 1. Pour la Piste: " Mbacké cadior - Sagatta et bretelle vers Thiourang" 20,592 km: (Avancement global: 96%). - Finition couche de roulement: 19,2 km déjà traités soit 93%.(il reste les traversées de Mbacké cadior et Sagatta prévues pour latérite ciment). - OH: Construction de cinq (05) dalots réalisés à 100%. - Pavés et bordures: 625 ml exécutés; il reste la bretelle d'accès et le parking extérieur. 2. Piste " Darou Mousty - Chicory: 3,140 km": (Avancement global: 83%) - Finition couche de roulement: 100% - OH: (02) deux radiers réalisés à 100% et un (01) dalot en cours, soit 66%. 3. Piste "Nguiguiss Bamba" : 2,750 km (Av travaux: 70%) - Appros couche de roulement: 100% - Finition couche de roulement: 0% - Fourniture et pose de pavés: 0% 4. Travaux additionnels: 4.1 Piste "Sine Amar -Darou Diène " 2,980 Km (Av travaux: 98%) - Finition couche de roulement : 98% 4.2 Piste Bretelle Sagatta - Touba Cadior: 0,6 Km: (Av travaux: 60%) - Chaussée en pavé: 3600 m²; - Fourniture et pose des bordures: 1200 ml. 4.3 Piste Bretelle vers Mbodjène: 1,615 Km . ( les études sont déjà faites, mais les travaux ne sont pas encore déamrrés) → Ces travaux additionnels devront faire l'objet d'avenant |  |  |  | Avancement global: 90 % 1. Pour la Piste: " Mbacké cadior - Sagatta et bretelle vers Thiourang" 20,592 km: (Avancement global: 86%). * Finition couche de roulement et latérite ciment: 100%. * OH: Construction de cinq (05) dalots réalisés à 100%. 2. Piste " Darou Mousty - Chicory: 3,140 km": (Avancement global: 87%) * Finition couche de roulement: 100% * Ouvrages hydrauliques : réalisés à 100% (01 dalots et 02 radiers) . 3. Piste "Nguiguiss Bamba" : 2,750 km (Av travaux: 93%) * Finition couche de roulement: 100% * Fourniture et pose de pavés: 1205 m2, soit 100% *Bordure: 398 ml, soit 100% 4. Travaux additionnels: 4.1 Piste "Sine Amar -Darou Diène " 2,980 Km (Av travaux: 91%) * Finition couche de roulement : 91% 4.2 Piste Bretelle Sagatta - Touba Cadior: 0,625 Km: (Av travaux: 83%) *Chaussée en pavés 3930 m2 et bordures : 655 mlx2, et parking extérieur 15x7m: 100% *Fourniture et pose des bordures: 1200 ml. * trotoirs en cours (reste 50ml environ). 4.3 Piste Bretelle vers Mbodjène: 1,615 Km . (Av travaux: 98%) NB: Ces travaux additionnels ont fait l'objet d'avenant *** Fin délai contractuel : le 16 Aout 2023.
Piste : « Mbacké cadior – Sagatta »: 19,400 km : Couche de roulement approvisionnée à 100% et Traitement couche de roulement en cours avec un avancement de 67%
Piste « Mbacké cadior - Nguiguiss Bamba » : couche de roulement approvisionnée à 100%
Piste « Sine Amar -Darou Diène 2,980 Km » : couche de roulement approvisionnée : 100% et traitement couche de roulement à 98%.
|  | Poursuite des travaux en cours sur 41,5 Km dans la région de Fatick | 55% | 47% | Piste « Passy - Thioyenne : 15,575 km ». Approvisionnement de la couche de roulement réalisé à 100 %. Le traitement de la couche de roulement est exécuté à 90% et la réalisation des ouvrages hydrauliques à 95%. | Lenteurs notées dans la mise en œuvre des travaux selon le planning défini. | Poursuite des travaux en cours sur 41,5 Km dans la région de Fatick |  |  | Avancement global: 70 % 1. Piste " Passy " : 15,575 km (Av des travaux: 84 %) - Finition couche de roulement : 100 %, - Réalisation ouvrages : 100% . 2. Piste " Keur Saloum Diané " : 24,8 km (Av des travaux: 55 %) -Terrassement (Déblais et Remblais) : 23,8 km soit 95%; - Appros couche de roulement : 23,8 km soit 95 % - Finition couche de roulement : 15,140 km soit 61% - OH: 04 radiers réalisés à 100% et 06 dalots en cours. ANO reçu de la BAD pour un délai supplémentaire de 3 mois. |  |  |  | Avancement global: 75 % 1. Piste " Passy " : 15,575 km (Av des travaux: 90 %) * Finition couche de roulement : 100 %, * Réalisation ouvrages : 100% . * Perrès en cours 2. Piste " Keur Saloum Diané " : 24,8 km (Av des travaux: 59 %) * Terrassement (Déblais et Remblais) : 23,8 km soit 95%; * Appros couche de roulement : 23,8 km soit 95 % * Finition couche de roulement : 20,4 km soit 82% * OH: 04 radiers réalisés à 100% et 11 dalots en cours (dont les radiers et 08 OH dont les voiles sont exécutés à 100%). * Remblais techniques: 05 OH sont en cours d'exécution. ** Pas d'avancement important durant ce mois (problème d'accès des carrières). NB: Fin délai contractuel : le 15 Juin 2023. ANO reçu de la BAD pour un délai supplémentaire de 3 mois.
Piste « Keur Saloum Diané -keur Set Coumba : 24,800 km ». Terrassement (Déblais et Remblais) : 80%, approvisionnement couche de roulement : 75 % et traitement couche de roulement : 11%.
|  | Poursuite des travaux en cours sur 44,5 Km dans la région de Diourbel | 35% | 20% | Piste « Ngohé - Patar Sine" 11,438 Km » : Nettoyage :100% | Lenteurs notées dans la mise en œuvre des travaux selon le planning défini. | Poursuite des travaux en cours sur 44,5 Km dans la région de Diourbel |  |  | Avancement global: 25 % 1. Piste "Ngohé " 11,438 Km :(Av des travaux: 47%) - Nettoyage réalisé à 100% - Terrassement réalisé à 100 %. - Appros couche de roulement : 8,7 km soit 76 %. - Ouvrages hydrauliques: 03 dalots de 2x150x100 en cours d'exécution; 2. Piste "Lagnar": 11,863 Km : (Av des travaux: 16 %) - Nettoyage : 100% - Terrassement (remblais & déblais): 4 km, soit 34%; - Appros couche de roulement: 0% 3. RS : Piste: Bagdad – Touba: 3,1 km -Nettoyage réalisé à 100% 4. RS : Piste:" Ngoundiane "5 km: (Av : 0%). Les travaux avancent timidement. ANO reçu de la BAD pour un délai supplémentaire de 6 mois. |  |  |  | Avancement global: 26 % 1. Piste "Ngohé " 11,438 Km :(Av des travaux: 57%) * Terrassement réalisé à 100 %. * Appros couche de roulement : 80 %. * Ouvrages hydrauliques: 03 dalots de 2x150x100 en cours d'exécution ( dont 01 les voiles sont coulées); NB: Seul la construction des ouvrages est en cours. 2. Piste "Lagnar": 11,863 Km : (Av des travaux: 20 %) * Terrassement (remblais & déblais): 8 km, soit 67%; * Appros couche de roulement: sur 250 ml NB: Pas d'avancement durant ce mois (Zone impraticable pendant l'hivernage) 3. RS : Piste: Bagdad – Touba: 3,9 km (Av : 4%) * Nettoyage réalisé à 100% * Terrassement (remblais & déblais): 0,8 km, soit 20%; * Appros couche de roulement: sur 200 ml 4. RS : Piste:" Ngoundiane "5 km: (Av : 0%). NB: Fin délai contractuel : le 15 Juin 2023. Les travaux avancent timidement. ANO reçu de la BAD pour un délai supplémentaire de 6 mois.
Terrassement : 87 %. Et Approvisionnement couche de roulement : 31 %.
Piste « Lagnar - wakhal Diam 12 Km » : Nettoyage : 26%
Il est aussi prévu la prise en charge de la requête spéciale pour la réalisation de la piste « Piste : Bagdad – Touba : 3,1 km » dont le nettoyage est déjà réalisé.
[7 empty] | Travaux de piste dans la région de Thies |  |  | 1. Contrat approuvé et enregistré 2. Réunion de démarrage à organiser et notifier le marché |  |  |  | Une rencontre a eu lieu entre le PUDC et le représentant de l'entreprise ETF pour discuter sur les modalités de finalisation du contrat. L'entreprise s'est engagée à envoyer le jeudi 12/01/2023 les pièces administratives (Planning des travaux, disponibilité du matériel et du personnel, offre financière révisée)
PSP-PUDC /FSD | Démarrage des travaux de construction de 256 km de pistes rurales dont au moins 29,8 km réceptionnés. | Finalisation de la contractualisation pour la réalisation de 256 km de pistes rurales et démarrage des travaux de 120 km dont au moins 29,8 km | 35% | 20% | Les contrats sont signés et enregistrés. Le lancement des travaux est en attente de démarrage. | Retards importants notés dans le paiement des avances de démarrages aux entreprises. | Finalisation de la contractualisation pour la réalisation de 256 km de pistes rurales et démarrage des travaux de 120 km dont au moins 29,8 km | 0 | 0 | Les contrats sont signés et enregistrés. Le lancement des travaux est en attente de démarrage. |  | 29.8 | 0 | Lot 2 : * implantation des tracés et sensibilisation des populations impactées par le projet de 118,3 km /Lot 2, dans les régions de Thiès, Louga, St Louis , Diourbel, Fatick. Lot 1: Avance de démarrage recu , Programmer une mission d'implantation et de sensibilisation des populations impactées par le tracé des pistes.(période du 14 au 24 /09/2023)
PUDC-BCI | Poursuite des travaux en cours pour finaliser et réceptionner 10 Km de pistes |  |  |  | Non démarré pour insuffisance budgétaire (éventualité de surseoir) |  |  | 0 | 0 | Non démarré pour insuffisance budgétaire (éventualité de surseoir) |  | 0 | 0 | Non démarré
ELECTRIFICATION RURALE
PUDC-Phase 2/ BID | Poursuite des travaux d’électrification par centrales solaires pour finaliser et réceptionner 19 villages électrifiés | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 22 centrales | 45% | 30% | Les implantations sont effectuées sur 14 sites et les travaux de génie civil en cours pour 09 sites | Extrant revue à la baisse à 19 centrales pour prendre en compte le renchérissement des coûts des matières premières. | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 22 centrales | 19 | 1 | Travaux de Génie Civil : Avancement : 78% - Appro Matériaux : 16 sites approvisionnés à 100%; 02 à 75% et 01 à 45% - Plateforme : 15 finalises et 04 en cours - Massif PV : 15 finalises et 04 en cours - Mur de cloture : 13 finalises et 06 en cours Shelter : - Livraison : 10 non livrés et 9 livrés - Montage : Parmi les 8 livrés 06 sont terminés Champ PV : - Livraison : 11 non livrés et 8 livrés - Montage : Parmi les 8 livrés 06 sont terminés et 02 en cours Installation (Onduleur-Batterie-Accesoires) - Livraison : 09 non livrés et 10 livrés - Installation : Parmi les 10 livrés 03 sont terminés Réseau BT: -Termines : 13 - En cours : 1 - Non démarré : 05 RESUME : - Centrale finalisée:1 - Centrales en cours : 18 |  | 19 | 6 | Avancement global des travaux : 60% -6 centrales pour 8 villages mis en service (Hamdallaye Samba Mbaye,DIAKHALI,DAROU NAHIM, SARE YORO BOUYA,LEBA DAOUR, LEBA NIASSENE -7 centrales finalisées en attente de mis en service ( Hilol,Kouba,Saloulou,Youtu , Djassina,Saré Seydi SALL et Saré Pathé DIAO) - 6 centrales en cours de montage de la partie électrique
PA-PUDC/BAD | Démarrage des travaux d’électrification de 26 villages par centrales solaires dont au moins 05 centrales solaires t réceptionnées et mises en services. | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’électrification par centrales solaires. | 20% | 15% | La procédure de passation de marché a été reprise et l’évaluation des offres est entamée. | Marché initial déclaré infructueux du fait que les offres étaient supérieures à l’enveloppe disponible. | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’électrification par centrales solaires. | 0 | 0 | La proposition d'attribution est en cours d'approbation |  | 0 | 0 | La procédure de passation de marché est en cours de reprise pour l’électrification de 26 villages par centrale solaire car la première édition était infructueuse.
PSP-PUDC/FSD | Démarrage des travaux d’électrification de 24 centrales da, solaires dont au moins 05 centrales réceptionnées et mises en services | Achèvement de la contractualisation et démarrage des travaux de 24 centrales solaires | 30% | 20% | La procédure de passation de marché est bouclée. Le projet de contrat est transmis au FSD pour ANO avant signature et lancement des travaux. | Des retards importants sont notés dans la réponse aux demandes d’ANO | Achèvement de la contractualisation et démarrage des travaux de 24 centrales solaires | 0 | 0 | La procédure de passation de marché pour l’électrification de 24 villages par voie solaire est finalisée. Le contrat est signé et enregistré. |  | 0 | 0 | La procédure de passation de marché pour l’électrification de 24 villages par voie solaire est finalisée. Le contrat est signé et enregistré. Une réunion de démarrage est prévue au courant du mois d’octobre
Electrification 2000 villages | Poursuite des travaux d'électrification de villages dont 300 seront finalisés | Poursuite des travaux d'électrification pour finaliser 75 villages | 25% | 12% | Sur l’objectif au premier trimestre de 75 villages, soit 25% de l’objectif annuel, les 36 ont été finalisés, représentant 12% de l’objectif annuel. Soit un taux de réalisation de l’objectif trimestriel de 48%. | Les travaux de 326 autres villages sont en cours. | Poursuite des travaux d'électrification pour finaliser 75 villages | 114 | 50 | Sur un objectif de 300 villages prévus en fin 2023, 86 sont finalisés à date: soit un taux d'avancement de 32% |  | 139 | 27 | Sur un objectif de 300 villages prévus en fin 2023, 113 sont finalisés à date: soit un taux d'avancement de 38%
| Poursuite des travaux en cours pour finaliser et réceptionner 04 dorsales électriques. | Poursuite des travaux de 04 dorsales électriques dont 02 seront réceptionnés | 50% | 50% | 02 dorsales réceptionnées et mise en service : | Les deux autres dorsales restantes sont en cours de travaux : | Poursuite des travaux de 04 dorsales électriques dont 02 seront réceptionnés |  |  | *Simbandi balante – Sonako ( implantation 100% et tirage 100% partie aérienne. Genie civil des postes préfabriqués en cours). *Fafacourou- Dabo – Cambacara (100% d’implantation et 0% tirage). * Ndiambour-Niakhène : Mis en service(25 km ligne HTA 148) *Ndioum – Linguère : Mis en service (187 km ligne HTA 148) *Bandafassi- Salamata-(En cours d'implantation) |  |  |  | *Simbandi balante – Sonako ( implantation 100% et tirage 100% ). *Fafacourou- Dabo – Cambacara (100% d’implantation et 60% tirage). * Ndiambour-Niakhène : Mis en service(25 km ligne HTA 148) *Ndioum – Linguère : Mis en service (187 km ligne HTA 148) *Bandafassi- Salamata-(En cours d'implantation (68 km de ligne HTA 148) )
[5 empty] | § Ndioum-Linguère (187 km ligne HTA 148) qui polarise 49 villages ; | § Simbandi Balante- Sonako (17 km) : 98% d’implantation et 98% tirage ;
[5 empty] | § Niambour - Niakhène (25 km lignes HTA 148) qui polarise 31 villages. | § Fafacourou-Dabo-Coumbacara (53 km) : 100% d’implantation et 0% tirage.
PUDC-BCI | Electrification de 12 villages | [5 empty] | Mis en service de 01 village | 1 | 18 | Finalisés
HYDRAULIQUE
PUDC-BCI | Poursuite des travaux de réalisation de 12 forages et 6 châteaux d'eau | Finalisation des travaux et réception de 12 Forages | 60% | 60% | Les 12 forages sont finalisés et réceptionnés. | La procédure de passation de marché pour la réalisation des châteaux d’eau est en cours. | Finalisation des travaux et réception de 6 CE | 0 | 0 | 14 Forages sont réceptionnés. Les travavaux de CE sont en cours |  | 3 | 0 | 15 Forages sont réceptionnés.Concernant les 12 châteaux d’eau, la réunion de démarrage et les implantations sont déjà fait et les études d'exécution en cours.
PUDC-Phase 2/ BID | Réception de 02 systèmes AEMV restant du projet. | Reprise des travaux de forages sur 02 sites et réception des travaux | 75% | 5% | Non encore démarré. Les travaux de forages vont être repris par suite d'un faible débit constaté. Le DAO en cours d’élaboration. | Il a été décidé de reprendre la procédure de passation de marché pour la réalisation des deux forages. | Reprise des travaux de forages sur 02 sites et réception des travaux | 0 | 0 | Suspendus |  | 0 | 0 | Les travaux de châteaux d'eau sont déjà finalisés. Les travaux de forages vont être repris par suite d'un faible débit constaté. DAO en cours d’élaboration pour la reprise. (Pour leTRIM4)
| Réception de 11 forages restants du projet | Poursuite des travaux de forages pour finaliser et réceptionner 11 forages MFT restants | 100% | 0% |  | Le démarrage des travaux est reprogrammé pour le second trimestre. | Poursuite des travaux de forages pour finaliser et réceptionner 11 forages MFT restants | 11 | 0 | Contrat résilié et nouveau DAO pour la réalisation des 11 forages restant déjà élaboré, en attente de lancement |  | 11 | 0 | Contrat résilié et nouveau DAO pour la réalisation des 11 forages restant déjà élaboré, en attente de lancement
PA-PUDC/ BAD | Poursuivre les travaux pour finaliser et réceptionner 09 forages et mettre en services 19 systèmes AEMV du projet | Réception provisoire de 03 forages | 45% | 5% | DAO en cours d’élaboration | Reprise de la procédure d’attribution du contrat | Réception provisoire de 03 forages | 3 | 0 | DAO en cours d’élaboration |  | 3 | 0 | DAO en cours d’élaboration
|  | Réception provisoire de 10 systèmes. | 53% | 47% | 09 ont été finalisé dont 03 mis en service | 04 autres systèmes sont en cours de finition | Réception provisoire de 6 systèmes. | 6 | 9 | 16 ont été finalisés et mis en service |  | 3 | 2 | 18 ont été finalisés et mis en service
PSP-PUDC/ FSD | Démarrage des travaux de réalisation de 06 systèmes AEMV dont 02 finalisés et mis en service | Achèvement de la contractualisation et démarrage des travaux de réalisation de 06 forages et 06 châteaux d'eau. | 35% | 20% | Les projets de contrat sont élaborés et transmis au FSD pour ANO avant signature | Attente de l’ANO du FSD pour lancer les travaux. Des retards importants sont notés pour les ANO | Achèvement de la contractualisation et démarrage des travaux de réalisation de 06 forages et 06 châteaux d'eau. | 0 | 0 | Pour ce qui est de la réalisation des 06 SAEMV, les contrats sont signés et enregistrés. |  | 0 | 0 | Pour ce qui est de la réalisation des 06 SAEMV, les contrats sont signés et enregistrés. L’implantation de 04 ouvrages est déjà faite
| Démarrage des travaux de réalisation de 10 forages MFT dont au moins 03 réceptionnés. | Finalisation de la procédure de passation de marché pour 10 forages MFT et mis en service de 2 MFT | 20% | 10% | La procédure de passation de marché a été reprise. Le DAO est en cours de finalisation. | - | Finalisation de la procédure de passation de marché pour 10 forages MFT et mis en service de 2 MFT | 2F | 0 | Concernant les 10 forages MFT du projet, le rapport d’évaluation est envoyé au FSD pour avis de non objection. |  | 3 | 0 | Concernant les 10 forages MFT du projet, le projet de contrat est en cours de signature
| Démarrage des travaux du systèmes de transfert d’eau potable de BOKILADJI. | Finalisation de la procédure e passation de marché et lancement des travaux. | 20% | 20% | Il a été décidé que les travaux soient réalisés sous financement BCI. La procédure de passation de marché est bouclée et la contractualisation est en cours. | - | Finalisation de la procédure e passation de marché et lancement des travaux. |  |  | Il a été décidé que les travaux soient réalisés sous financement BCI. La procédure de passation de marché est bouclée et la contractualisation est en cours. |  |  |  | (++) Avancement global (en %): L'étude en cours de réalisation par le Cabinet SEMIS, ROM envoyé au PUDC et validé Rapport Provisoire reçu et remarques faites, en attente du rapport définitif
SANTE
PUDC-Phase 2 /BID | Poursuite des travaux en cours pour finaliser et réceptionner 20 postes de santé équipés | Poursuite des travaux de construction de 20 postes de santé | 60% | 47% | Les travaux se sont poursuivis au courant de la période dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, les avec des taux d’avancement respectives de 15%, 55%, 72%. Soit un avancement moyen estimé à 47%. | Retards importants notés dans l’exécution des travaux du lot de Ziguinchor du fait de la défaillance de l’entreprise attributaire du contrat. | Poursuite des travaux de construction de 20 postes de santé et mis en service de 5 poste | 5 | 0 | Les travaux se sont poursuivis au courant de la période dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, avec des taux d’avancement respectives de 15%, 45,5%, 79%. Soit un avancement moyen estimé à 47% pour le génie civil |  | 15 | 0 | Les travaux se sont poursuivis au courant de la période dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, avec des taux d’avancement respectives de 15%, 46%, 85%. Soit un avancement moyen estimé à 47% pour le génie civil
PA-PUDC/BAD | Démarrage des travaux de construction de 20 postes de santé équipés dont au moins 10 réceptionnés | Finalisation de la procédure de passation de marché et lancement des travaux de construction de 20 postes de santé | 20% | 20% | L’évaluation des offres pour les travaux est finalisée et contractualisation est en cours. |  | Finalisation de la procédure de passation de marché et lancement des travaux de construction de 20 postes de santé | 0 | 0 | Marchés attribués en 4 lots Contrats en cours de signature |  | 0 | 0 | Les contrats sont en cours de signature pour la construction de 20 postes de santé et le marché pour leur équipement est lancé.
| Acquisition des équipements et mobiliers de bureau pour 20 postes de santé | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’acquisition des équipements et mobiliers de bureau des postes de santé | 20% | 10% | Pour ce qui est des équipements et mobiliers de bureau des postes de santé, les DAO finalisés sont envoyés à la DCMP pour avis. |  | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’acquisition des équipements et mobiliers de bureau des postes de santé | 0 | 0 | Evaluation des offres en cours de validation
PSP-PUDC/FSD |  | Signature des contrats et démarrage des travaux | 35% | 20% | Contrats signés et implantations effectués sur l’ensemble des sites. Les réunions villageoises d’informations ont été tenues. | Retards sont notés dans le paiement de l’avance de démarrage aux entreprises attributaires des contrats. | Signature des contrats et démarrage des travaux | 0 | 0 | Les travaux pour la construction des 20 postes de santé ont démarré. Pour l’équipement des postes, les propositions d’attribution des marchés sont en attente d’ANO du FSD. |  | 0 | 0 | Les travaux pour la construction des 20 postes de santé sont en cours. Pour l’équipement des postes, les propositions d’attribution des marchés sont en attente d’ANO du FSD.
Démarrage des travaux de construction de 20 postes de santé équipés dont au moins 04 réceptionnés
| Acquisition des équipements et mobiliers de bureau pour 20 postes de santé | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’acquisition des équipements et mobiliers de bureau des postes de santé | 20% | 15% | Concernant l’équipement des postes de santé, les procès-verbaux d'évaluation des offres sont transmis au FSD pour ANO. | Attente de la réponse du FSD sur l demande d’ANO sur les PV d’évaluation des offres. | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’acquisition des équipements et mobiliers de bureau des postes de santé
PUDC-BCI | Construction de 02 postes de santé | Finalisation de la procédure de passation de marché et lancement des travaux de construction de 02 postes de santé |  |  |  |  | Finalisation de la procédure de passation de marché et lancement des travaux de construction de 02 postes de santé | 0 | 0 | Le contrat est signé pour la réalisation de 02 postes de santé. |  | 0 | 0 | Approvisionnement et Confection des agglos en cours
EDUCATION
PUDC-Phase 2 /BID | Poursuite des travaux pour finaliser et réceptionner 21 infrastructures scolaires | Finaliser les travaux d’élévation de mur de clôture et de toiture de 14 infrastructures scolaires dans les régions de Kolda et Sédhiou | 60% | 56.5% | Les travaux sont en cours pour Sédhiou et Kolda avec un avancement moyen respectif de 57% (Sédhiou) et 56% (Kolda). | - | Finaliser les travaux d’élévation de mur de clôture et de toiture de 14 infrastructures scolaires dans les régions de Kolda et Sédhiou | 0 | 0 | Les travaux sont en cours pour Sédhiou et Kolda avec un avancement moyen respectif de 57% (Sédhiou) et 51% (Kolda). |  | 21 | 0 | Sur les 21 infrastructures scolaires prévues, les travaux sont en cours sur 14 sites avec un avancement moyen de 65% ; les 07 autres sont en cours de travaux.
|  | Finalisation de la passation de marchés pour le lot de Ziguinchor (07) et démarrage des travaux. | 20% | 20% | Pour le lot de Ziguinchor, la procédure de passation de marché est bouclée. | - | Finalisation de la passation de marchés pour le lot de Ziguinchor (07) et démarrage des travaux. | 0 | 0 | Implantation et approvisionnement en cours
EQUIPEMENTS
PUDC-Phase 2/ BID | Déploiement et livraison de 29 équipements restants du projet | Livraisons 29 équipements | 50% | 20% | Prototypes ont été validés. | Retards importants notés dans la production des équipements par l’entreprise. | Livraisons 29 équipements | 29 | 0 | 29 sont en cours de production dont 14 réceptionnés en usine. L’ensemble des abris ont été construits par les bénéficiaires. Les comités de gestion sont mis en place et les membres formés. |  | 29 | 0 | 29 sont en cours de production dont 14 réceptionnés en usine. L’ensemble des abris ont été construits par les bénéficiaires. Les comités de gestion sont mis en place et les membres formés.
PA-PUDC/BAD | Finalisation et de la fabrication et déploiement de 448 équipements | Achèvement de la contractualisation, démarrage de la fabrication et réception de 448 équipements. | 55% | 35% | Prototypes validés et production à l'échelle des équipements en cours avec un avancement estimé à 35%. | - | Achèvement de la contractualisation, démarrage de la fabrication et réception de 448 équipements. | 250 | 0 | La production de 198 équipements est finalisée sur les 448 équipements du projet. La fabrication des 250 équipements restants est en cours de finalisation. |  | 448 | 0 | La production de 198 équipements est finalisée sur les 448 équipements du projet. La fabrication des 250 équipements restants est en cours de finalisation.
|  | Achèvement de la passation de marché pour le recrutement de prestataires en charge de la mise en place des comités de gestion des équipements et de la formation des membres | 20% | 20% | Evaluation finalisée et procès-verbal en cours de signature. | - | Achèvement de la passation de marché pour le recrutement de prestataires en charge de la mise en place des comités de gestion des équipements et de la formation des membres
PUDC-BCI | Fabrication et déploiement de 100 équipements | [10 empty] | 0 | 0 | Spécifications techniques définis et élaboration du DAO entamée
CHAÎNE DE VALEUR AGRICOLE
PUDC-Phase 2/ BID | Fourniture et pose de grillage pour 35 PAC Appui à la mise en valeur des 14 PAC | Poursuite de la pose des grillages. Sur 35 PAC Poursuite de l’accompagnement de 14 SAR dans la mise en valeur des PAC. | 50% | 20% | Les travaux ont démarré. 14 SAR sont accompagnés dans la mise en valeur des PAC (système d'irrigation mis en place, technicien horticole mobilisés pour accompagner les SAR dans la mise en valeur des PAC). | Retards importants notés dans l’exécution des travaux. | Poursuite de la pose des grillages. Sur 35 PAC | 35 | 0 | Travaux en cours |  | 35 | 32 | Les poses de clôture sont terminées sur 32 périmètres agricoles.
|  |  | 100% | 100% |  | Les comptes d’exploitation des 14 SAR ont été produits et sont en cours d’exploitation.
PA-PUDC/BAD | Aménagement de 23 PAC | Poursuite de l’aménagement de réseaux d'irrigation sur 08 périmètres agricoles communautaires. Poursuite des travaux de réalisation de forages équipés de pompes solaires sur 23 périmètres agricoles communautaires. | 70% | 60% | Les réseaux de plomberie ont été réalisés sur les 8 sites et les déblais pour la réalisation des bassins en cours. Les équipements de pompages ainsi que les bâches ont été réceptionnés au dépôt (et jugés conformes) 01 forage terminé et 02 forages en cours d'exécution | Retards importants notés dans la réalisation des travaux par l’entreprise. | Poursuite des travaux de réalisation de forages équipés de pompes solaires sur 23 périmètres agricoles communautaires. |  |  | 01 forage terminé et 02 forages en cours d'exécution Contrat résilié et DAO en cours de reprise. |  | 15 | 0 | Nombre de forages 23 forages dont : -01 forage terminé (Dar Salam Fodé) -les 22 autres font l'objet d'un nouveau DAO suite à la résiliation du contrat de NAMAN
|  |  | 35% | 20%
| Installation de 31 Magasins de stockage | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’acquisition et l’installation de 31 magasins de stockage | 20% | 20% | La procédure de passation de marché est bouclée. | - | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’acquisition et l’installation de 31 magasins de stockage | 0 | 0 | Les contrats en 4 lots sont signés avec les entreprises : Lot 1 : ETPA : approuvé et demande d'engagement soumise à la BAD Lot 2 : EBTP : en cours d'approbation Lot 3 : EBTP : approuvé et demande d'engagement soumise à la BAD Lot 4 : Touba Taif Ballodji : en cours d'approbation |  | 0 | 0 | Les travaux ont démarré sur 09 sites. Le contrat pour la construction des 22 autres magasins de stockage sont signés et les travaux sont en attente de démarrage.
PA-PUDC/BID | Installation de 02 Magasins de stockage | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’acquisition et l’installation de 02 magasins de stockage |  |  |  |  | Finalisation de la procédure de passation de marché pour l’acquisition et l’installation de 02 magasins de stockage | 0 | 0 | Les travaux de construction de 02 magasins de stockage sont en cours. |  | 0 | 0 | Les travaux de construction de 02 magasins de stockage sont en cours.
CHAÎNE DE VALEUR LAIT
PUDC-Phase 2/BID | Réalisation de 08 unités laitières équipées | Finalisation de la procédure de passation de marché et lancement des travaux de 08 unités laitières équipées. | 20% | 20% | Les procédures de passation des marchés de (1) construction de laiteries, (2) fournitures et installation d'équipements, (3) fourniture et installation de 8 kits solaires, (4) acquisition et livraison de 12 tricycles et de 6 motocyclettes et (5) acquisition de mobiliers de bureau sont bouclées. La mission de reconnaissance et d'implantation des sites déjà réalisée. |  | Finalisation de la procédure de passation de marché et lancement des travaux de 08 unités laitières équipées. | 0 | 0 | Les travaux de construction de 06 unités laitières sont en cours. Les contrats pour les équipements de 08 unités laitières sont signés et enregistrés |  | 0 | 0 | Plancher bâtiment 100 % Charpente et couverture toilette 100% Travaux des acrotères en cours. Un avenant est en cours de péparation pour prendre en charge les travaux complémentaires proposées en accord avec les entreprises en charge de l'installation des équipements. Concernant les équipements, les contrats sont déjà signés et enregistrés. Les entreprises ont reçu leur ordre de service pour passer les commandes de matériels et équipements.
PTA
PA-PUDC/BAD | Mise en place de 10 plateformes de transformation agroalimentaire | Finalisation des études de faisabilité de 10 plateformes retenus | 100% | 100% | Etudes de faisabilité finalisée pour la réalisation de 10 plateformes. | Lenteurs notées dans l’élaboration des DAO | Finalisation des études de faisabilité de 10 plateformes retenus | 0 | 0 | Pour les 10 PTA prévus, le DAO pour la réalisation du génie civil est lancé DAO Equipements de 10 Plateformes : en cours de finalisation avec la collaboation de l'ITA Projet de convention de partenariat avec l'ITA : soumis à l'avis de la BAD |  | 0 | 0 | Attente ANO DCMP sur le rapport d'évaluation du DAO Génie Civil Attente ANO DCMP sur le DAO Equipements. Le DAO sera soumis à la BAD, après avis de la DCMP.
|  | Finalisation de la procédure de passation de marché (travaux +équipements) et lancement des travaux pour la réalisation 10 plateformes. | 20% | 10% | Le DAO génie civil pour la réalisation de préfabrication est en cours d’élaboration avec les prescriptions techniques déjà définies. Le DAO équipements est en cours d’élaboration avec l'appui de l'ITA. Les plans d'affaire sont quant à eux en cours de finalisation avec la mobilisation du cabinet MSA |  | Finalisation de la procédure de passation de marché (travaux +équipements) et lancement des travaux pour la réalisation 10 plateformes.
PSP-PUDC/FSD | Mise en place de 10 plateformes de transformation agroalimentaire | Finalisation de la passation de marchés et réalisation des 15 plateformes (travaux +équipements) | 20% | 5% | Les DAO (Travaux & Equipements) pour la construction et l'équipement de 15 plateformes est en cours. | Lenteurs notées dans l’élaboration des DAO | Finalisation de la passation de marchés et réalisation des 15 plateformes (travaux +équipements) | 0 | 0 | La procédure de passation de marché pour les 15 PTA est en cours |  | 0 | 0 | La procédure de passation de marché pour les 15 PTA est en cours
|  | Recrutement d’un Cabinet d’Assistance technique aux opérateurs des 15 plateformes de services et démarrage de l’accompagnement | 20% | 5% | L’élaboration des TDR pour recrutement d’un prestataire en charge de l’élaboration de plans d'affaires des 15 plateformes est en cours. |  | Recrutement d’un Cabinet d’Assistance technique aux opérateurs des 15 plateformes de services et démarrage de l’accompagnement
ENTREPRENARIAT
PUDC-Phase 2/BID | 4 projets productifs à gains rapides pour booster la création d'emplois dans les territoires sont accompagnés. | Finalisation de la passation de marché pour la réalisation des plateformes et la fourniture d'équipements pour les plateformes | 20% | 20% | Les contrats sont signés et les missions d'implantation ont déjà été réalisés | - | Finalisation de la passation de marché pour la réalisation des plateformes et la fourniture d'équipements pour les plateformes | 0 | 0 | Les travaux de construction de 04 PTA ont démarré. Les contrats pour la fourniture d’équipements de ces PTA sont signés. |  | 0 | 0 | Les travaux de construction de 04 PTA ont démarré. Les contrats pour la fourniture d’équipements de ces PTA sont signés. SOKONE: La délibération a été remise au PUDC et les travaux ont démarré. Terrassement et désherbage en cours Amenée des matériels sur site DIOFFIOR : Travaux d’élévation 95% Enduit intérieur des bâti-ments 95 % Couche d’accrochage en-duit tyrolien 95% SEWEKHAYE: • Élévation bâtiment et bloc d’hygiène 100% • Charpente et couverture des bâtiments et magasin de stockage en cours • Menuiserie métallique fournies sur site en cours de montage
PA-PUDC/BAD | Démarrage de la mise en œuvre du fonds de financement des porteurs de projets | Approbation et signature de la convention PUDC-LBA pour le financement des porteurs de projets dans les territoires | 20% | 15% | Projet de convention avec la LBA a été finalisée et soumis à la BAD pour ANO. | Retards notés dans la réponse à la demande d’ANO par la BAD. | Approbation et signature de la convention PUDC-LBA pour le financement des porteurs de projets dans les territoires |  |  | L'ANO de la BAD a été obtenu avec des observations ; projet de convention revu et envoyé à la LBA . |  |  |  | L'ANO de la BAD a été obtenu avec des observations qui ont été intégrées et le document a été envoyé à la LBA . Le PUDC attend le retour de la BAD pour procéder à la signature du protocole avec LBA. Un manuel sur les procédures de gestion du fonds est élaboré et est en cours de validation.
Une note sur les modalités de mise en œuvre du fond a été envoyée à la BAD pour avis sur l'éligibilité de certaines mesures prévues.
BIO DIGESTEURS
PSP-PUDC/FSD | Installation et mise en exploitation de 25 Unités de bio digesteurs | Signature de la convention PUDC-PNB | 20% | 20% | Convention avec le PNB-SN en cours de signature. Un plan d’action est élaboré entre les deux parties prenantes pour la réalisation d’au moins 25 biodigesteurs. |  | Signature de la convention PUDC-PNB |  |  | La convention entre le PUDC et le Programme national de Biogaz est signée pour la mise en place de 25 biodigesteurs |  |  |  | La convention entre le PUDC et le Programme national de Biogaz est signée pour la mise en place de 25 biodigesteurs.
SOMMAIRE

## PPM (hidden)
|  | EXECUTION DU PPM 2023 AU PREMIER TRIMESTRE | EXECUTION DU PPM 2023 AU DEUXIEME TRIMESTRE |  | EXECUTION DU PPM 2023 AU TROISIEME TRIMESTRE
Financement | Intitulé du marché | Etat d'Exécution (Non démarré, Faire une description précise du niveau d'exécution) | Etat d'Exécution (Non démarré, Faire une description précise du niveau d'exécution) | Commentaires | Etat d'Exécution (Non démarré, Faire une description précise du niveau d'exécution) | Commentaires
PUDC-Phase 2/BID | relance un DAO pour la construction/réhabiliation 04 postes de santé à Zuiguinchor | marché enrigistré , attente caution | marché enrigistré , caution fournie | OS le 19 juillet 2023 | En cours
| Travaux de construction de six laiteries dans les régions de Louga et Diourbel | demarrage 08 fevrier 2023 | demarrage 08 fevrier 2023 | en cours d'execution
| Construction d'insfrasture scolaires | marché enrigistré , attente caution | marché enrigistré , caution fournie | en cours d'execution depuis le 19/05/2023
| Construction d'une unité de transformations dans la commune de DIOFIOR | demarrage 31 mars 2023 | demarrage 31 mars 2023 | rappel de délai servi au tittulaire taux execution physique 15% , 50% délai consommé | En cours d'execution |  | Projets | Nombre de marchés prévus (a) | Entamée | En attente d’ANO | Attribués (b) | Taux d’exécution (b/a)
| Construction d'une unité de transformations dans le département de SOKHONE | demarrage 14 mars 2023 | demarrage 14 mars 2023 | OS DE suspension depuis le 19/05/2023 | OS de suspension 18 reprise 14/09/2023 |  | PA-PUDC/BID | 4 | 4 | 0 | 3 | 75%
| Construction d'une unité de transformations dans la commune de NGOUNDIANE SEWEKHAYE SEWEKHAYE | demarrage 14 mars 2024 | demarrage 14 mars 2024 | rappel de délai servi au tittulaire taux execution physique 15% , 50% délai consommé | En cours d'execution |  | PA-PUDC/BAD | 5 | 5 | 3 | 1 | 20%
| FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE TRANSFORMATION D’ANACARDE (NOIX ET POMMES) DANS LA RÉGION DE FATICK (LOT1 | signature DN | contrats partis pour enregistrement |  |  |  | PSP-PUDC/FSD
| FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS D’UNE UNITÉ DE TRANSFORMATION DE CÉRÉALES ET D’ARACHIDES DANS LA RÉGION DE FATICK ET DE THIÈS (lot 2) | signature DN | contrats partis pour enregistrement |  |  |  | PUDC-BCI 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0%
| FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS D’UNE UNITE DE TRANSFORMATION NOIX DE CAJOU DANS LA REGION DE FATICK (lot 3) | signature DN | contrats en cours d'enregistrement |  |  |  | Total | 13 | 13 | 3 | 4 | 30.77%
| Fourniture et installation de 8 kits solaires pour le fonctionnement de sept (07) laiteries et d’un (01) centre de collecte dans les régions de Louga et Diourbel | Notification de l'entreprise 28/03/2023 | contrat enregistré
| FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DANS LES REGIONS DE LOUGA ET DIOUBEL | signature DN | contrat enregistré |  |  |  | Projets (T3) | Nombre de marchés prévus (a) | Entamée | En attente d’ANO | Attribués (b) | Taux d’exécution (b/a)
| FOURNITURE DE PETITS EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR LES CENTRES DE COLLECTE ET UNITE DE TRANSFORMATION DE LAIT DANS LES REGIONS DE LOUGA ET DIOURBEL | Signature DN | contrat enregistré |  |  |  | PA-PUDC/BID | 15 | 15 | 0 | 13 | 86.67%
| LES AVENANTS DE DELAIS ET RELANCES (à insérer) | [5 empty] | PA-PUDC/BAD | 21 | 22 | 4 | 7 | 33.33%
PA-PUDC/BAD | CONTRATUCTION DE 26 CENTRALES SOLAIRES | Lancé le 09/02/2023 Ouverture 06/04/2023 | Rapport et PV attribution soumis à la DCMP |  | Evaluation soumis à la BAD |  | PSP-PUDC/FSD | 21 | 21 | 1 | 6 | 28.57%
| Correction des evaluation des 20 postes de santé (4 lots) | ANO Lots 1&2 | Montage contrats |  |  |  | PUDC-BCI 2023 | 14 | 14 | 0 | 12 | 85.71%
| Réalisation de 40 Edicules scolaires | Non démarré | Non démarré |  |  |  | Total | 71 | 72 | 5 | 38 | 53.52%
| Travaux de construction de 66,5km pistes rurales dans la régions de Thies | EJT ANO DCMP sur le contrat | contrat en cours d'enregistement
| Réalisation de PTA (Préfabriqué) | DAO FINALISE | DAO soumis à la DCMP |  | Evaluation
| Acquisition d'équipements pour les Plateformes | DAO FINALISE | Non démarré |  | DAO soumis à la DCM
| Acquisition d'équipements pour les Postes de sante |  |  |  | Enregistrement lots 1 et 2
| Plans d'affaire pour les PTA | En cours de finalisation avec la mobilisation du cabinet MSA
| Comité de gestion des équipements post-récolte continuité 2023 | Avis sur les propositions techniques | PV Attribution soumis à la DCMP
| Construction de 22 Magasins de stockages | Attribué: demande d'existence de crédits depuis lot 1 depuis le 24/03/2023 lot 2,3,4 depuis le 25/04/2023 | LOT 1 : en cours enregistrement LOT :2 en approbation LOT3: en appro
| Renforcement de capacités des acteurs (Renforcement des capacités des Services techniques déconcentrés, Renforcement des capacités des collectivités territoriales, Renforcement des capacités des mutuelles de santé, Renforcement des capacités des Groupements de promotion féminine (GPF) |  | Non démarré
| Réalisation des neuf forages |  | DAO soumis à la DCMP
| Audit (acquisitions) |  | Evaluation des propositions de l'AMI |  | Evaluation soumis à la BAD
| Audit (comptable) |  | Non démarré
| Audit (enviuronnemental) |  | Evaluation des propositions de l'AMI |  | Evaluation soumis à la BAD
| Kits d'amorçage |  | Non démarré
| Mini laitereies (Formation des gestionnaires |  | Non démarré
| Piste 29 km Kaolack |  | Non démarré
| Mini forages 23 PAC |  | Non démarré
LES AVENANTS DE DELAIS ET RELANCES (à insérer)
PSP-PUDC/FSD | Recrutement d’un Consultant spécialiste en Géophysique pour l’étude géophysique et hydrogéologique de six (06) forages Rotary (multi-villages) dans la région de Kaffrine et dix (10) forages au marteaux fond de trou (MFT) dans les régions de Tambacounda et Kédougou | Non démarré | Non démarré
| Sélection de cabinet pour le contrôle et la supervision des travaux de construction de pistes rurales, d’ouvrages hydrauliques, d’infrastructures sanitaires et d’électrification dans les zones d’intervention du PSP-PUDC/FSD ; | Attente Paiement Avance de démarrage | Paiement Avance de démarrage
| Construction de 210 256 km de pistes rurales dans les régions de Thiès, Tambacounda, Diourbel, Fatick, Louga et Kaffrine. | Attente Paiement Avance de démarrage
| Recrutement d’une Agence de communication pour accompagner la mise en œuvre du PA-PUDC/FSD dans les régions d’intervention ; | Finalisé
| Construction de Vingt (20) postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick ; | Attente Paiement Avance de démarrage | Paiement Avance de démarrage
| Equipements hospitaliers pour Vingt (20) postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick ; | ANO rapport Evaluation (envoyé au FSD le 25/10/22)
| Matériels et mobiliers de bureau pour Vingt (20) postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick ; | ANO rapport Evaluation (envoyé au FSD le 25/10/22)
| Matériels informatiques pour Vingt (20) postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick ; | DAO en cours | Non démarré
| Construction de Vingt-Quatre (24) centrales solaires dans les régions de Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor et Sédhiou ; | ANO sur contrat (envoyé au FSD le 05/01/23) | Demande de paiement de l'avance
| Etude d’implantation d’un forage en vue d’un transfert pour l’alimentation en eau potable (aep) des villages de la commune de Bokiladji | Transféré à PUDC-BCI | Passation termimée en cours exécution
| Construction des travaux pour la mise en place d’un système hydraulique complet dans le Département de Kanel (Région de Matam) ; | Non démarré
| Construction de six (06) forages Rotary (20-50 m3/h) dans la région de Kaffrine ; | ANO sur contrat (envoyé au FSD le 08/11/22) | Demande de paiement de l'avance
| Construction de six (06) Châteaux d'eau (100-220m3) + Linéaire de réseau de 120 km, fourniture et pose d’équipements d'exhaure (Groupe électrogène et Pompe) pour six (06) forages Rotary (multi-villages) dans la région de Kaffrine ; | ANO sur contrat (envoyé au FSD le 14/11/22) | Demande de paiement de l'avance
| Construction de dix (10) forages au marteaux fond de trou (MFT) dans les régions de Tambacounda et Kédougou ; | DAO en cours | evaluation terminée attente comité PNUD
| Fourniture d’équipements d'exhaure (Panneaux photovoltaïques, Pompes solaires et Réservoirs) pour dix (10) forages au marteaux fond de trou (MFT) dans les régions de Tambacounda et Kédougou ; | Non démarré | DAO soumis au PNUD
| Réalisation de l’électrification rurale par réseau MT/BT dans 25 villages et construction de Vingt-Cinq (25) Postes H61 dans les régions de Diourbel, Fatick, Louga et Thiès ; | Transféré au projet 2000 villages
| Recrutement d’un Cabinet pour le renforcement de capacités des mutuelles de santé et IEC des bénéficiaires des Vingt (20) postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick ; | Non démarré
| Recrutement d’un Cabinet pour le renforcement des capacités des collectivités locales bénéficiaires de Vingt (20) postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick ; | Non démarré
| Recrutement d’un Cabinet pour l’élaboration de plans d'affaires pour la mise en place de Quinze (15) plateformes de services ; | Non démarré
| Construction de quinze (15) abris pour l’installation de plateformes de services ; | DAO en cours | DAO soumis au PNUD
| Mise en place de quinze (15) plateformes de services et dotation d’infrastructures et d’équipements complémentaires ; | DAO en cours | DAO soumis au PNUD
| Assistance technique aux opérateurs et gestionnaires de Quinze (15) plateformes de services ; | Non démarré
| L’analyse des besoins des ménages et demande en énergie domestique (gaz) et des difficultés d'accès dans les sites d’implémentation de Vingt-Cinq (25) biodigesteurs ; et Analyse des capacités entrepreneuriales au niveau local pour l’implémentation de Vingt-Cinq (25) biodigesteurs dans les sites d’intervention du PUDC/ ; | Partenariat avec le PNB-SN
| Appui technique au démarrage des activités (business plan, modèles de contrat, renforcement de capacités) au profit des acteurs bénéficiaires de Vingt-Cinq (25) biodigesteurs ; | Partenariat avec le PNB-SN
| Implémentation de Vingt-Cinq (25) biodigesteurs dans les sites d’intervention du PUDC ; | Partenariat avec le PNB-SN
PUDC-BCI | Etude de transfert d'eau à BOKILADJI | Notification provisoire | Passation termimée en cours exécution
| avenant sur les 12 forages | demande de EJT ANO DCMP sur le projet avenant | Passation termimée en cours exécution
| acquisition de consommable informatiques | livré
| construction de 02 postes de santé FANDENE ET MALICOUNDA (commencement dans le 4eme trimestre 2022 ) finalisation de procédure: contrat | notification pour enrigistrement | attente caution
| construction de 02 postes de santé FANDENE ET MALICOUNDA | retour de l'enrigistrement OS à préparer (bouclé)
| 12 Forages | bouclé | terminée avenant en cours execution (6 forages)
| 12 Château d'eau | bouclé | en cours d'execution + avenants de 6 chateaux d'eau en cours
| Accompagnement des unions maraichères | bouclé | en cours d'execution
| consommable informatique | bouclé | livré
| Piste rurales |  | Non démarré
| Electrification |  | Non démarré
| Equipement |  | démarré
| Acquisition matériel du sig |  | en procédure
| Aménagement de périmetres agricoles en deux lots |  |  |  | Evaluation
| Fourniture de 175 équipements de transformation post récoltes en |  |  |  | DAO en cours
| Réalisation de 20 forages dans les régions du Sénégal en deux lots: lot 1: 11 forages dans les zones centre-ouest lot 2: 9 forages dans les zones Est- Nord et Sud |  |  |  | lancement
| Travaux de réalisation de 34 km de pistes rurales dans la commune de Syer |  |  |  | DAO en cours
SOMMAIRE

## DETAILS DECAISSEMENTS (hidden)
VOLET | PROJET | BUDGET Global (FCFA) | Objectif TRIM 1 | Décaissement au 31/03/2023 | Objectif TRIM 2 | Décaissement au 31/05/2023 | DECAISSEMENT REEL | Décaissement au 30/06/2023 | Objectif Décaissement TRIM 3 |  | DECAISSEMENT REEL TRIM 3 | Décaissement CUMULE au 30/09/2023 | AU 31/12/2023
Composante 1 : Développement des Infrastructures de base | [9 empty] | 0
PISTES RURALES | BCI | 500000000 | 0 | 247710993 | 100000000 | 247710993 | 0 | 247710993 | 200000000 | 251780728 | 251780728 | 499491721 | 499491721 | 10%
| BID | 2691721061 | 687758765 |  | 667987432 | 233585166 |  | 233585166 | 667987432 | 215647158 | 215647158 | 449232324 | 879250538
| BAD | 3215976508 | 657832052 | 506051720 | 950156202 | 778042634 |  | 815257134 | 1096318278 | 383451563 | 383451563 | 1198708697 | 2548409721
| FSD | 3202422704 | 2134948469 |  | 0 |  |  |  | 1067474235 | 2134869269 | 2134869269 | 2134869269 | 2134869269
ENERGIE | BCI | 908933136 | 0 |  | 641075993 | 61456407 | 61456407 | 61456407 | 267857143 | 240810916 | 240810916 | 302267323 | 745294164 | 18.18%
| BID | 2383259812 | 971911425 | 410767920 | 705674194 | 531763139 |  | 693864067 | 470449462 | 317386388 | 317386388 | 1011250455 | 1328364843
| BAD | 1050500000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 361250000 | 0 |  |  | 0
| FSD | 687639154 | 0 |  | 0 |  |  |  | 687639154 | 343779977 | 343779977 | 343779977 | 343779977
| 2000 Villages | 20000000000 | 0 | 1227192636 | 5000000000 | 3800229793 |  | 3749979832 | 7500000000 | 2963852664 | 2963852664 | 6713832496 | 10801218441
HYDRAULIQUE | BCI | 1250000000 | 0 | 218647883 | 450000000 | 218647883 | 0 | 218647883 | 400000000 | 710600773 | 710600773 | 929248656 | 1189327614 | 25%
| BID | 1231695856 | 688973188 | 119935000 | 542722668 | 304931784 |  | 304931784 |  | 373276382 | 373276382 | 678208166 | 678208166
| BAD | 2421180426 | 1116497926 | 889812488 | 904367500 | 889812488 |  | 889812488 | 400315000 | 579078376 | 579078376 | 1468890864 | 1759640864
| FSD | 645148900 | 0 |  | 254296780 |  |  |  | 252118560 | 0 |  |  | 102550400
SANTE | BCI | 160000000 | 0 |  | 80000000 |  | 0 |  | 40000000 | 61047212 | 61047212 | 61047212 | 61047212 | 3.2%
| BID | 1419357433 | 390078957 | 77623000 | 459472859 | 132148778 |  | 132148778 | 366439261 | 88101435 | 88101435 | 220250213 | 357586041
| BAD | 1487216950 | 0 |  | 408035808 |  |  |  | 502245333 | 0
| FSD | 909453403 | 363006973 |  | 118452924 |  |  | 481374771.6407 | 339153814 | -0.64068 |  | 481374771 | 481374772
EDUCATION | BID | 1191941790 | 243595858 |  | 352375037 | 0 |  |  | 352375037 | 136697026 | 136697026 | 136697026 | 363416065
TOTAL COMPOSANTE 1 |  | 45356447133 | 7254603613 | 3697741640 | 11634617397 | 7198329065 |  | 7828769303.6407 | 14971622709 | 8800379866.3593 | 8800379866.3593 | 16629149170 | 24273829808
Composante 2 : Développement des Infrastructures de base | [9 empty] | 0
EQUIPEMENTS | BCI | 314285714 | 0 |  | 110000000 | 44736125 | 44736125 | 44736125 | 94285714 | 376629788 | 376629788 | 421365913 | 268417619 | 6.286%
| BID | 96614297 | 96614297 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48307149
| BAD | 1010851288 | 454425644 |  | 485025644 |  |  |  | 35700000 | 210097279 | 210097279 | 210097279
Châine de valeur agricole | BCI | 20000000 | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 |  | 5000000 | 0 |  |  |  | 0.4%
| BID | 239755522 | 119877761 |  | 119877761 | 45379030 |  | 78179033 |  | 169420081 | 169420081 | 247599114 | 237579687
| BAD | 939338210 | 208367140 | 75248195 | 212462320 | 75248195 |  | 75248195 | 307672500 | 80307998 | 80307998 | 155556193 | 210097279
Châine de valeur lait | BID | 654306949 | 84821390 |  | 172712675 | 0 |  |  | 198762675 | 0 |  |  | 221098126
Plateformes de transformation agroalimentaire | BAD | 521000000 | 85000000 |  | 127500000 |  |  |  | 159500000 | 0 |  |  | 274231771
| FSD | 159862500 | 0 |  | 0 |  |  |  | 45000000 | 0
Entreprenariat | BCI | 20000000 | 0 |  | 7500000 |  | 0 |  | 2500000 | 0 |  |  |  | 0.4%
| BID | 734335234 | 39033047 |  | 58549570 | 0 |  |  | 328134570 | 0 |  |  | 198045066
| BAD | 443000000 | 0 |  | 188000000 |  |  |  | 127500000 | 0
TOTAL COMPOSANTE 2 |  | 5153349714 | 1093139279 | 75248195 | 1486627970 | 165363350 |  | 198163353 | 1304055459 | 836455146 | 836455146 | 1034618499 | 1457776697
Composante 3: Environnement, Ingénierie sociale, Communication et genre | [9 empty] | 0
Unités de Biodigesteurs | FSD | [8 empty] | 0
Mise en œuvre du PCGES | BCI | 17500000 | 0 |  | 10000000 |  | 0 |  | 2500000 | 0 |  |  |  | 0.35%
| BAD | 85006440 | 28812740 |  | 27380960 |  |  |  | 28812740 | 0 |  |  | 0
| FSD | 122825000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Ingénierie sociale et gestion des connaissances | BCI | 15000000 | 0 |  | 4500000 | 6349105 | 6349105 | 6349105 | 5500000 | 0 |  | 6349105 | 5066605 | 0.3%
| BAD | 161081416 | 44920841 | 23636000 | 35619867 | 23636000 |  | 23636000 | 35619867 | 23636000 | 23636000 | 47272000 | 70908000
Genre et Inclusion sociale | BCI | 25000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1282500 | 0.5%
| BAD | 47493153 | 8772965 |  | 11873289 |  |  |  | 11873289 | 0
Communication | BCI | 117750000 | 0 | 18469700 | 39250000 | 34440600 | 15970900 | 34440600 | 39250000 | 79521234 | 79521234 | 113961834 | 116812634 | 2.355%
| FSD | 50000000 | 12500000 |  | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 0
Renforcement de capacités des acteurs | BID | 50000000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| BAD | 117000000 | 0 |  | 40950000 |  |  |  | 35100000 | 0
TOTAL COMPOSANTE 3 |  | 808656009 | 95006546 | 42105700 | 182074116 | 64425705 |  | 64425705 | 171155896 | 103157234 | 103157234 | 167582939 | 194069739
Composante 4: Appui à la Gestion et à la Coordination | [9 empty] | 0
Salaire UGP | BCI | 823225000 | 187500000 | 286596634 | 187500000 | 531081785 | 258981951 | 545578585 | 187500000 | 620295509 | 620295509 | 1165874094 | 823225000 | 33.03%
| BID | 225000000 |  |  |  | 0 |  |  | 25000000 | 93743496 | 93743496 | 93743496 | 158203136
| BAD | [8 empty] | 0
Acquisition de véhicules | BCI | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Acquisition matériel informatique et bureautique | BCI | 34306149.5 |  |  | 10000000 |  | 0 |  | 10000000 | 7046335 | 7046335 | 7046335 | 7886495
Loyers et Gardiennage | BCI | 100000000 | 25000000 |  | 25000000 | 26156400 | 26156400 | 26156400 |  | 28372000 | 28372000 | 54528400 | 98534800
Consommables informatiques et bureautique | BCI | 25000000 | 0 |  | 5000000 | 6628827 | 6628827 | 6628827 | 10000000 | 3533392 | 3533392 | 10162219 | 12178249
| BAD | [8 empty] | 0
Réparations, Entretien Véhicules, Carburant | BCI | 35000000 | 0 |  | 10000000 | 931283 | 4260739 | 4260739 | 10000000 | 4354071 | 4354071 | 8614810 | 8614810
| BAD | [8 empty] | 0
Appui aux services déconcentrés pour le suivi et la supervision du projet | BCI | 6500000 |  |  | 2500000 |  | 0 |  | 1500000 | 0
| BAD | [8 empty] | 0
Suivi-évaluation | BCI | 22500000 |  |  | 10000000 |  | 0 |  | 12500000 | 0 |  |  | 0
| BID | 100000000 | [7 empty] | 0 |  |  | 5656000
Frais de mission /hôtel & frais de restauration et Divers | BCI | 70000000 | 20000000 | 5000000 | 15000000 | 7252900 | 2910600 | 7910600 | 17500000 | 42489070 | 42489070 | 50399670 | 54746112
| BAD | [8 empty] | 0
Assistance technique du PNUD | BID | 150000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36059098
| BCI | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Fonctionnement & Opérations | BCI | 75000000 | 0 | 3388611 | 37500000 | 56387175 | 55712564 | 59101175 | 37500000 | 1829125 | 1829125 | 60930300 | 74000951
| BID | 195000000 |  | 19907451 |  | 29033737 |  | 33151930 |  | 28128886 | 28128886 | 61280816 | 78235055
Lancement du projet, Communication, Publicité, Enquête | BCI | 60000000 |  |  | 40000000 | 1791240 | 1791240 | 1791240 | 20000000 | 0 |  | 1791240 | 27112270
Fonctionnement des Unités hors siège (CRD, Points focaux régionaux) | BCI | 5000000 |  |  | 1500000 |  | 0 |  | 1750000 | 0
| BID | 30000000 |  | 240000 |  | 300000 |  | 690000 |  | 510000 | 510000 | 1200000 | 1200000
Conception et supervision | BID | 327056666 |  | 61552667 |  | 200792667 |  | 200792667 |  | 155807001 | 155807001 | 356599668 | 309140000
Gestion du FSD | BCI | 75000000 |  |  | 37500000 |  | 0 |  | 37500000 | 173559434 | 173559434 | 173559434 | 12882898
Sig | BCI | 5000000 |  |  | 1250000 |  | 0 |  | 2500000 | 5088160 | 5088160 | 5088160 | 4248000
Fonctionnement du Projet BAD | BAD | 364714000 | 182357000 | 8280600 | 0 | 17161700 |  | 22380301 | 182355000 | 17645170 | 17645170 | 40025471 | 306799209
Supervision des travaux du projet FSD | FSD | 873365365 | [5 empty] | 242359591 |  | 0 |  | 242359591 | 242319991
Audit comptable | BCI | 15000000 |  |  | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| BID | 27000000 | [5 empty] | 12000000 |  | 0 |  | 12000000 | 12000000
TOTAL COMPOSANTE 4 |  | 3943667180.5 | 714857000 | 384965963 | 397750000 | 877517714 |  | 1162802055 | 555605000 | 1182401649 | 1182401649 | 2345203704 | 2273042074
Total Global 2023 |  | 55262120036.5 | 9157606438 | 4200061498 | 13701069483 | 8305635834 |  | 9254160416.6407 | 17002439064 | 10922393895.3593 | 10922393895.3593 | 20176554312 | 28198718318 | 64.24%
|  | BUDGET Global (FCFA) | Objectif TRIM 1 | Décaissement au 31/03/2023 | Objectif TRIM 2 | Décaissement au 31/05/2023 | Décaissé au TRIM 2 | Décaissement au 30/06/2023 | Objectif Décaissement TRIM 3 |  | DECAISSEMENT REEL TRIM 3 | Décaissement CUMULE au 30/09/2023 |  | TX DEC PTBA | TX DEC PREV
Total BAD 2023 | BAD | 11864358391 | 2786986308 | 1503029003 | 3391371590 | 1783901017 | 0 | 1826334118 | 3284262007 | 1294216386 | 1294216386 | 3120550504 | 5170086844 | 43.5766 | 39.4066
Total BID 2023 | BID | 11747044620 | 3322664688 | 690026038 | 3079372196 | 1477934301 | 0 | 1689343425 | 2409148437 | 1578717853 | 1578717853 | 3268061278 | 4912348970 | 41.8177 | 65.5301
Total FSD 2023 | FSD | 6650717026 | 2510455442 | 0 | 385249704 | 0 | 0 | 723734362.6407 | 2403885763 | 2478649245.3593 | 2478649246 | 3202383608 | 3304894409 | 49.6923 | 103.1101
Total BCI 2023 | BCI | 4999999999.5 | 537500000 | 779813821 | 1845075993 | 1243570723 | 484954858 | 1264768679 | 1405142857 | 2606957747 | 2606957747 | 3871726426 | 4010169654 | 80.2034 | 185.5297
TOTAL P 2000 VILLAGES | P2000 | 20000000000 | 0 | 1227192636 | 5000000000 | 3800229793 | 0 | 3749979832 | 7500000000 | 2963852664 | 2963852664 | 6713832496 | 10801218441 | 54.0061 | 39.518
Total Global 2023 |  | 55262120036.5 | 9157606438 | 4200061498 | 13701069483 | 8305635834 | 484954858 | 9254160416.6407 | 17002439064 | 10922393895.3593 | 10922393896 | 20176554312 | 28198718318 | 51.0272 | 64.2402
[12 empty] | 36.51% | 51.03%
1651531149.5
|  | TRIM2 | [8 empty] | TRIM 3 |  | TRIM 3
|  | OBJECTIFS | REALISATIONS | [7 empty] | OBJECTIFS | REALISATIONS | OBJECTIFS | REALISATIONS
| BAD | 52.07% | 15.39% | [5 empty] | BAD |  | 79.76% | 26.3%
| BID | 54.5% | 14.38% | [5 empty] | BID |  | 75.01% | 27.82%
| FSD | 43.54% | 10.88% | [5 empty] | FSD |  | 79.68% | 48.15%
| BCI | 47.65% | 25.3% | [5 empty] | BCI |  | 75.75% | 77.43%
| P2000 | 25% | 18.75% | [5 empty] | P2000 |  | 62.5% | 33.57%
SOMMAIRE
Note on F66: PUDC Mme DIOPAminata: Frais de mission EXCELLEC 2000 village
Note on F70: PUDC Mme DIOPAminata: SATRACONS

## CONTROLE AVEC T 3 ET T4 (hidden)
VOLET | PROJET | BUDGET GLOBAL (FCFA) | PREVISION DE DECAISSEMENT TRIM 3 | DECAISSEMENT REEL AU TRIM 3 | DECAISSEMENT CUMULE AU 30/09/2023 | DEC REEL | 2024-12-31 | PREVISION DE DECAISSEMENT AU T4
Composante 1 : Développement des Infrastructures de base
PISTES RURALES | BCI | 500000000 | 200000000 | 251780728 | 499491721 | 0 | 499491721
| BID | 2691721061 | 667987432 | 215647158 | 449232324 | 430018214 | 879250538
| BAD | 3215976508 | 1096318278 | 383451563 | 1198708697 | 1349701024 | 2548409721
| FSD | 3202422704 | 1067474235 | 2134869269 | 2134869269 | 0 | 2134869269
ENERGIE | BCI | 908933136 | 267857143 | 446450549 | 507906956 | 237387208 | 745294164
| BID | 2383259812 | 470449462 | 317386388 | 1011250455 | 317114388 | 1328364843
| BAD | 1050500000 | 361250000 |  |  | 0 | 0
| FSD | 687639154 | 687639154 | 343779977 | 343779977 | 0 | 343779977
| 2000 Villages | 20000000000 | 7500000000 | 2963852664 | 6713832496 | 4087385945 | 10801218441
HYDRAULIQUE | BCI | 1250000000 | 400000000 | 710600773 | 929248656 | 260078958 | 1189327614
| BID | 1231695856 |  | 373276382 | 678208166 | 0 | 678208166
| BAD | 2421180426 | 400315000 | 579078376 | 1468890864 | 290750000 | 1759640864
| FSD | 645148900 | 252118560 |  |  | 102550400 | 102550400
SANTE | BCI | 160000000 | 40000000 | 61047212 | 61047212 | 0 | 61047212
| BID | 1419357433 | 366439261 | 88101435 | 220250213 | 137335828 | 357586041
| BAD | 1487216950 | 502245333 |  |  | 0
| FSD | 909453403 | 339153814 |  | 481374771 | 1 | 481374772
EDUCATION | BID | 1191941790 | 352375037 | 136697026 | 136697026 | 226719039 | 363416065
TOTAL COMPOSANTE 1 |  | 45356447133 | 14971622709 | 9 006 019 500 | 16834788803 | 7439041005 | 24273829808
Composante 2 : Amélioration de la productivité rurale, de la production agricole et de l’élevage
EQUIPEMENTS | BCI | 314285714 | 94285714 | 269549589 | 314285714 | 0 | 314285714
| BID | 96614297 |  | 37386594 | 37386594 | 10920555 | 48307149
| BAD | 1010851288 | 35700000 | 210097279 | 210097279 | 0 | 210097279
CHAINE DE VALEUR AGRICOLE | BCI | 20000000 | 5000000 |  |  | 0
| BID | 239755522 |  | 161576489 | 239755522 | -2175835 | 237579687
| BAD | 939338210 | 307672500 | 80307998 | 155556193 | 54541086 | 210097279
CHAINE DE VALEUR LAIT | BID | 654306949 | 198762675 |  |  | 221098126 | 221098126
PLATEFORMES DE TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE | BAD | 521000000 | 159500000 |  |  | 274231771 | 274231771
| FSD | 159862500 | 45000000 |  |  | 0
ENTREPRENARIAT | BCI | 20000000 | 2500000 |  |  | 0
| BID | 734335234 | 328134570 |  |  | 198045066 | 198045066
| BAD | 443000000 | 127500000 |  |  | 0
TOTAL COMPOSANTE 2 |  | 5153349714 | 1304055459 | 758917949 | 957081302 | 756660769 | 1713742071
Composante 3 : Environnement, Ingénierie sociale, Communication et genre
MISE EN ŒUVRE DU PCGES | BCI | 17500000 | 2500000 |  |  | 0
| BAD | 85006440 | 28812740 |  |  | 0 | 0
| FSD | 122825000 |  |  |  | 0
INGENIERIE SOCIALE ET GESTION DES CONNAISSANCES | BCI | 15000000 | 5500000 |  | 6349105 | -1282500 | 5066605
| BAD | 161081416 | 35619867 | 23636000 | 47272000 | 23636000 | 70908000
GENRE ET INCLUSION SOCIALE | BCI | 25000000 |  |  |  | 1282500 | 1282500
| BAD | 47493153 | 11873289 |  |  | 0
COMMUNICATION | BCI | 117750000 | 39250000 | 79521234 | 113961834 | 2850800 | 116812634
| FSD | 50000000 | 12500000 |  |  | 0
RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ACTEURS | BID | 50000000 |  |  |  | 0
| BAD | 117000000 | 35100000 |  |  | 0
TOTAL COMPOSANTE 3 |  | 808656009 | 171155896 | 103157234 | 167582939 | 26486800 | 194069739
Composante 4 : Appui à la Gestion et à la Coordination
Salaire UGP | BCI | 823225000 | 187500000 | 620295509 | 1165874094 | 0 | 823225000
| BID | 225000000 | 25000000 | 93743496 | 93743496 | 64459640 | 158203136
ACQUISITION DE VEHICULES | BCI | 300000000 |  |  |  | 0
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | BCI | 34306150 | 10000000 | 7046335 | 7046335 | 840160 | 7886495
LOYERS ET GARDIENNAGE | BCI | 100000000 |  | 28372000 | 54528400 | 44006400 | 98534800
CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUE | BCI | 25000000 | 10000000 | 3533392 | 10162219 | 2016030 | 12178249
REPARATIONS, ENTRETIEN VEHICULES, CARBURANT | BCI | 35000000 | 10000000 | 4354071 | 8614810 | 0 | 8614810
APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES POUR LE SUIVI ET LA SUPERVISION DU PROJET | BCI | 6500000 | 1500000 |  |  | 0
SUIVI-EVALUATION | BCI | 22500000 | 12500000 |  |  | 0
| BID | 100000000 |  |  |  | 5656000 | 5656000
FRAIS DE MISSION /HOTEL & FRAIS DE RESTAURATION ET DIVERS | BCI | 70000000 | 17500000 | 42489070 | 50399670 | 4346442 | 54746112
ASSISTANCE TECHNIQUE DU PNUD | BID | 150000000 |  |  |  | 36059098 | 36059098
| BCI |  |  |  |  | 0
FONCTIONNEMENT & OPERATIONS | BCI | 75000000 | 37500000 | 1829125 | 60930300 | 13070651 | 74000951
| BID | 195000000 |  | 28128886 | 61280816 | 16954239 | 78235055
LANCEMENT DU PROJET, COMMUNICATION, PUBLICITE, ENQUETE | BCI | 60000000 | 20000000 |  | 1791240 | 25321030 | 27112270
FONCTIONNEMENT DES UNITES HORS SIEGE (CRD, POINTS FOCAUX REGIONAUX) | BCI | 5000000 | 1750000 |  |  | 0
| BID | 30000000 |  | 510000 | 1200000 | 0 | 1200000
CONCEPTION ET SUPERVISION | BID | 327056666 |  | 126263999 | 327056666 | 0 | 327056666
GESTION DU FSD | BCI | 75000000 | 37500000 | 75000000 | 75000000 | 0 | 75000000
SIG | BCI | 5000000 | 2500000 | 5088160 | 5088160 | 0 | 5088160
FONCTIONNEMENT DU PROJET BAD | BAD | 364714000 | 182355000 | 17645170 | 40025471 | 266773738 | 306799209
SUPERVISION DES TRAVAUX DU PROJET FSD | FSD | 873365365 |  |  | 242359591 | 0 | 242359591
AUDIT COMPTABLE | BCI | 15000000 |  |  |  | 0 | 0
| BID | 27000000 |  |  | 12000000 | 0 | 12000000
TOTAL COMPOSANTE 4 |  | 3943667181 | 555605000 | 1 054 299 213 | 2217101268 | 479503428 | 2353955602
Total Global 2023 |  | 55262120037 | 17002439064 | 10922393896 | 20176554312 | 8701692002 | 28535597220

## EX CONVENTIONS (hidden)
SOMMAIRE | STRUCTURE PARTENAIRE | Date notification / Entrée en vigueur de la convention | Durée d'exécution en mois | Date Échéance avant Avenant | Nombre d'avenant à date | Date Échéance dernier Avenant | Montant total du contrat en TTC (A) | Montant Total Avenant en FCFA en TTC (B) | MONTANT TOTAL ACTUALISE (A+B) | Indicateurs / Livrables ATTENDUS (Engagements contractuels) | PROGRES ENREGISTRES / ET RESULTATS OBTENUS DU DEBUT AU 30 JUIN 2023 | CONTRAINTES | PERSPECTIVES D'ICI DECEMBRE 2023 | EXECUTION FINANCIERE
| DECC | 2020-11-20 | 36 | 2023-11-01 | 0 |  | 85520000 | 0 | 85520000 | 14 ateliers régionaux de formation des acteurs sur les outils de gestion environnementale et sociale du PUDC | 10 ateliers réalisés | -Démarrage tardif des activités (lenteur dans la préparation de la convention et du projet de partenariat, - Absence de formation sur les modalités de justification des dépense au début du processus; -Retard dans la mise en place des fonds pour le déroulement des activités; -Instabilité du personnel environnement (Changements de points focaux); -Retard dans le processus de justification des dépenses et de traitement des factures; -Délai restant de la convention limite; -Taux de décaissement faible | tenue de 04 ateliers restants | Décaissement (FCFA): 15 MILLIONS SUR 85 MILLIONS) Taux de décaissement:17,5%
[10 empty] | 14 ateliers de renforcement des capacités des membres des comités régionaux régionaux sur le suivi environnemental et social | non encore réalisé |  | organisation de 14 ateliers
[6 empty] | N/A |  |  |  | 100% des sous projets soumis à un screening environnemental et social | Poste de santé 100% - Centrale solaire en attente de démarrage (0%) ; - PTA 30% |  | poursuivre le screening des sous projets avant démarrage
[10 empty] | 100% des sous projets sont suivi | 1 mission organisé à kolda et ziguinchor |  | poursuivre le suivi des sous projet et introduire une demande d'avenant
| DEFCCS | 2020-09-10 | 36 | 2023-09-01 | 0 | N/A | 211093000 | 0 | 211093000 | reboisement de 300 ha | 17 640 plants produits dans 09pépinières forestières installées dans les PAC et reboisés dans les PAC | ‾Démarrage tardif des activités (lenteur dans la préparation de la convention et du projet de partenariat, Absence de formation sur les modalités de justification des dépense au début du processus; Retard dans la mise en place des fonds pour le déroulement des activités; | -poursuivre la mise en œuvre du plan d'action adossé au protocole; -corriger les non conformité; -amélioration de l'approche pour plus d'appopriation des réalisations par les bénéficiares; -préparer un avenant de délai pour s'aligner avec la nouvelle date de cloture du projet | Décaissement (FCFA): 42 008 070 Taux de décaissement:21,7%
[10 empty] | réalisation de mise en défens | 310,3 hectares de terres dégradées mises en défens et les comités de suivi sont équipés | ‾Instabilité du personnel en environnement (Changements de ressources humaines);
[10 empty] | installation de technologies agroforestière dans les PAC | des haies vives et des brises vents sont installés dans les PAC | ‾Absence de délibération pour certains sites de mise en défens;
[10 empty] | Plantaion fruitère dans les périmètres horticoles et de forages | les fruitiers (citrons, manguiers…) sont plantés dans les PAC avec des taux d'échec très elevé dont la principale cause est lié au manque d'eau d'arrosage | ‾Insuffisance du budget prévu pour le suivi des activités;
[10 empty] | Formation des populations sur la production de plan, le reboisement et le suivi | des formations sur l'installation de pépinière, la prouction de plants forestiers et fruitiers et la suivi des reboisements sont réalisées par les agents des eaux et forets dans les zones de SARR | ‾Faible taux de survie des plantations dans certains PAC par faute de : faible mobilisation des bénéficiaires; manque d’eau pour l’arrosage, la divagation;
[10 empty] | restauration des zones de mangroves dégradées | 7,10 hectares de mangroves plantés avec 100% de taux de survie | ‾Retard dans le processus de justification des dépenses et de traitement des factures;
absence de délibération pour certaines mise en défens
faible niveau de suivi des réalisation
| MSA | Date de signature du contrat : 01/02/2022 Réception ordre de service : 14/03/2022 Démarrage effectif de la mission : 25/03/2022 |  | 2023-06-25 | 0 | N/A | 278904800 | 0 | 278904800 | - un plan de communication est élaboré, exécuté et les résultats font l’objet d’un suivi régulier ; | Ø Information sensibilisation des autorités administratives, des services techniques, des autorités municipales et des population bénéficiaires | · Absence de relais pour couvrir l’étendue de l’espace d’intervention notamment entre les villages d’une même commune ; | Préparer un avenantpour la suite des activités | Décaissement (FCFA): 137 0140120 Taux de décaissement: 49,1%
[11 empty] | Ø Mise en place de comités de suivi des travaux et redynamisation des comités de gestion | · Disponibilité des acteurs bénéficiaires notamment le Diéri ; | corriger les manquements
[10 empty] | - un plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) est élaboré tout au long de la mission et suivi mensuellement en rapport avec le PUDC ; | Ø Appui à la formalisation des comités de gestion ; | · Lenteur dans le démarrage des travaux. Risque de démobilisation ;
[10 empty] | - un plan de formation est élaboré, exécuté et les résultats sont l’objet d’un suivi régulier ; | Ø Accompagnement des cibles dans la gestion des plaintes et la prise en charge des doléance | Appui-conseil de proximité limité faute de relais communautaires pour poursuivre le travail de l’animateur.
[10 empty] | - Sensibilisation thématique des populations bénéficiaires | Ø Accompagnement dans les démarches administratives pour la formalisation et la sécurisation foncière
|  |  | 15 | [6 empty] | - Animation d’émissions radio | Ø Forte mobilisation des bénéficiaires autour des ouvrages
[10 empty] | - Visites de courtoisie systématique aux autorités administratives | Ø Implication progressive des jeunes et des femmes dans les comités de gestion
[10 empty] | - Appui à la remobilisation et la tenue des AG de renouvellement des SAR | Ø Diligence des autorités administratives et territoriales dans l’affectation de terre pour les postes de santé
[10 empty] | - Appui à la structuration et la formalisation des SAR | Ø Meilleure visibilité du PUDC et prise en compte des réalisations dans les conférences territoriales
[10 empty] | - Élaboration d’un rapport diagnostic des SAR (situation de référence) | Ø Remobilisation des membres des comités de gestion des SAR
[10 empty] | - Élaboration et suivi d’un plan d’actions pour chaque SAR | Ø Implication et facilitation des Sous-Préfets du travail de l’équipe d’animation
[10 empty] | - Suivi des relations entre les SAR et les éventuels fournisseurs de services | Ø Production et remise des différents livrables : PEPP, plan de formation, plan de communication, plan de gestion environnementale sensible au genre, etc.
[10 empty] | - Renforcement des capacités des membres de bureau des SAR en GAF | Ø Finalisation des différents business plan des PTA
- Animation territoriale autour des SAR :
enjeux économiques et la dynamique communautaire
gouvernance et développement économique local (DEL)
- Appui à la finalisation des business plan des PTA
- Appui au screening de certaines réalisations
- Information/sensibilisation sur l’implantation des postes de santé
- Appui-conseil et suivi des procédures de délibération et d’affectation de terre pour les postes de santé
- Appui à la mise en place par arrêté du Maire d’un comité local de suivi des travaux

## EXECUTION DU PTBA 2024 TRIM 2 (hidden)
| Projet | Volet | Extrants annuels du PTBA 2024 | Performance Technique |  | Commentaires des écarts et Gaps | EXECUTION AU DEUXIEME TRIMESTRE 2023 |  |  | EXECUTION AU TROISIEME TRIMESTRE 2023 |  |  | EXECUTION AU QUATRIEME TRIMESTRE 2023
|  |  |  | Objectif (Trim2) | Réalisation (Trim2) |  | Objectif (Trim2) | Réalisation (Trim1) | Commentaires des gaps et des écarts | Objectif (Trim3) | Réalisation (Trim1) | Commentaires des gaps et des écarts | Objectif (Trim4) | Réalisation (Trim4) | Commentaires des gaps et des écarts
| PUDC-BCI 2024 | Pistes rurales | 34 km de pistes rurales sont réceptionnés | 35% | 20% | * Protocole de partenariat avec le Génie Militaire signé * L'Implantation du tracé et la remise du site déjà effectuée * Démarrage des études d'exécutions en cours
Electrification rurale
|  | Hydraulique | 04 systèmes hydrauliques multivillages ont mis en service | 50% | 15% | Forages terminés et chateaux d'eau en cours NB: Mis en service d'un système était prevue au Trim 1
|  |  | 04 systèmes hyrauliques à vocation agricole sont mis en service | 50% | 25% | Forages terminés et chateaux d'eau en cours
|  | Santé | 02 postes de santé mis en service | 35% | 25% | Mballing: Fondation:100% Elevation RDC: 80% Fandenne : Fondation: 100% Elevation RDC: 80%
|  | Equipements post-récolte | 175 équipements sont produit en usine | 20% | 15% | Les contrats sont en cours de signature
|  | Chaine de valeur agricole | Démarrer les travaux d'aménagement de 12 périmètres agricoles | 20% | 20% | Implantation déjà effectué. Kelimane a recu son os le 15/04/2024 Parar va recevoir son os le 22/04/2024
|  | Ingénierie sociale | 06 succes stories capitalisées et les bonnes pratiques partagées | 20% | 0% | La sélection de success stories sur les réalisations du PUDC et la production de notes de capitalisations prevues au Tim 1 n'est pas encore réalisées
|  | PUDC-ACADEMY | 89 aprenants/Etudiants sont accueillis en stage |  |  | Sélection et placement en position de stagiaires les apprenants des ISEP (14 stagiaires) sau niveau des PRI prévue au Trim 2
|  |  | 30 diplômés des ISEP accomapagnés dans leurs dynamiques entreprenariales |  |  | Appui d'initiatives d'incubation et promouvoir la création de stard up des diplômés des ISEP prevue au Trim 2
|  |  | 5 infrastructures pratiques d’apprentissages (incubateurs, fermes écoles, etc) renforcées |  |  | Appuyer la création de fermes-écoles ou projets d'incubation au bénéfice des ISEP prevue au Trim 2
|  |  | 02 forum de partages des connaissances produites sur le programme organisées |  |  | Réalisation d'activités de recherches / développement sur le PUDC prevue au Trim 2
|  |  | 03 rapports produis et validés dans le cadre du prototocole PUDC -RISEP |  |  | Apporter une assistance technique et continue aux bénéficiaires appuyés par les professeurs prevu au Trim 2
|  | Communication | 24 reportages sur les activités et les réalisations du programme diffusés en ligne et sur les plateaux des télévisions partenaires | 25% | 15%
|  | Genre et inclusion sociale | 01 rapports produit et validé |  |  | Réalisation de l'audit genre prevue au Trim 2
|  |  | 60 membres de groupements de femmes formés en en entrepreneuriat |  |  | Recrutement du prestataire et signature du contrat de prestation prevu au Trim 2
|  |  | 60 élus locaux formés sur le genre, l'inclusion sociale et la budgétisation sensible au genre | 20% | 0% | Recrutement du prestataire et signature du contrat de prestation prevu au Trim 1 n'est pas encore réalisé
|  |  | 10 personnes primées sur la valorisation des réalisations et sur les stratégies locales d'appropriation des réalisations du PUDC | 10% | 0% | L'évaluation des initiatives en matière de valorisation des réalisations et les strategies locales d'appropriation des réalisations du PUDC n'est pas encore effective
|  | Mise en œuvre du PCGES | 5 ateliers de validation et de partage des outils environnementaux sont organisés |  |  | Démarrage prévu au 2éme Trim avec 3 ateliers
|  |  | 215 personnes sont formées sur la gestion des risques, HSE, sécurité routière et gestes de premiers secours | 20% | 0% | Recrutement des consultants et Signature avec la convention avec la croix rouge prevue au Trim 1 n'est pas encore effectif. Il est prevu la formation de 180 personnes au Trim 2
|  |  | 5 groupements champions en reboisement sont primés | 10% | 0% | Demarrage de l'evaluation des réalisations prévue au Trim 1
|  |  | 04 rapport de suivi-environnemental et social sont produits | 25% | 25% | Le rapport T1 est en cours de production
|  | Appui accompagnement aux unités laitières | 18 gestionnaires des mini-laiteries formés | 20% | 20% | convention de partenariat entre le PUDC et DIA signé
|  | SIG | 15 agents du Programme formées sur l'utilisation des outils SIG et Powerbi |  |  | Recrutement du consultant en charge de la formation des agents prevu au Trim 2
|  |  | Niveau de mise à jour et de maintenance du portail Web du PUDC | 25% |  | Mis à jour du portail web ?
|  | Gestion et Coordination du PUDC |  | 25% | 25%
| PUDC-Phase 2/ BID | Pistes rurales | 56,12km de pistes rurales sont finalisés et réceptionnés à Kolda | 100% | 95% | L’avancement global des travaux est estimé à est de 95%.
|  |  | 35 km de pistes rurales sont finalisés et réceptionnés à Thiès. | 100% | 95% | L’avancement global des travaux est estimé à est de 95%.
|  |  | 6,8 km de pistes rurales sont finalisés et réceptionnés à Sedhiou. | 40% | 25% | 1. Piste Marsassoum santos : travaux en cours d'exécution. 2. Piste Médina Hancounda : Travaux terminés à 100%. 3. Piste à kolibantang: 0%
|  |  | 41,5 km de pistes rurales sont finalisés et réceptionnés à Louga | 70% | 60% | L’avancement global des travaux est estimé à est de 60%
|  | Electrification rurale | Les travaux de 04 centrales solaires sont finalisés et réceptionnés | 100% | 80% | Les travaux des centrales solaires sont finalisés, il reste les travaux sur le réseau BT à finaliser
19 villages électrifiés par raccordement au réseau MT/BT
|  | Hydraulique | 2 systèmes AEMV resatnts sont finalisés et réceptionnés |  |  | Reversé dans BAD
|  |  | 11 Forages MFT restants sont réceptionnés | 20% | 20% | La procedure de passation devait etre finalisée
|  | Santé | 04 postes de santé équipés sont finalisés et réceptionnés a Ziguinchor. | 50% | 20% | Les travaux sont en cours avec un avancement moyen respectif de 20%
|  |  | 10 postes de santé équipés sont finalisés et réceptionnés à Kolda. | 60% | 52% | Les travaux sont en cours avec un avancement moyen respectif de 52%: entreprise défaillante, contrat résilié
|  |  | 5 postes de santé équipés sont finalisés et réceptionnés Sedhiou. | 100% | 100% | Les travaux de génie civil sont finalisés. Il reste la l'intallation des groupes électrogènes.
|  | Education | Les travaux de construction / réhabilitation de 7 infrastructures scolaires sont finalisés dans Ziguinchor | 60% | 20% | Les travaux sont en cours avec un avancement moyen respectif de 20%
|  |  | Les travaux de construction / réhabilitation de 8 infrastructures scolaires sont finalisés dans Kolda | 80% | 70% | Les travaux sont en cours avec un avancement moyen respectif de 70%. Entreprise défaillante, contrat résilié
|  |  | Les travaux de construction / réhabilitation de 6 infrastructures scolaires sont finalisés dans Sedhiou | 80% | 78% | Les travaux sont en cours avec un avancement moyen respectif de 78%. Entreprise défaillante, contrat résilié
Equipement post-récolte
|  | Chaîne de valeur agricole | Aménagement de 13 PAC dans Kolda | 40% | 30% | Koda : L' entreprise a déjà terminé l' installation des réseaux structurants pour l' ensemble des sites. Les raccordements aux point d' eau sont en cours
|  |  | Aménagement de 11 PAC dans Sedhiou | 40% | 25% | Sedhiou : L' implanatation des sites est faite. L' entreprise attend que les bénéficiaires procédent au nettoyage des sites pour entamer la pose des réseau structurants.
|  | Chaîne de valeur laitière | 08 unités laitières équipées sont installées. | 100% | 100% | Une mission de pré-réception est deja réalisée les Levée des réserves sont en cours sur les travaux de second œuvre (carrelage,peinture,électricité,pose équipements de plomberie et divers) L'entreprise a reçu son Ordre de service. Les équipements soront livrés à Dakar durant la première semaine du mois d'avril. La réception et les tests pourront se faire après et la livraison sur site à la fin du mois d'avril si la réception provisoire des travaux GC est réalisée avec levée de toutes les réserves.
|  | Plateformes de transformation agro alimentaire | Receptionner les travaux de constructions d'une plateformes agroalimentaire équipées à Sewekhaye | 100% | 100% | Travaux achevés (réception provisoire effectuées)
|  |  | Receptionner les travaux de constructions d'une plateformes agroalimentaire équipées à Dioffior | 100% | 97% | Travaux de gros œuvre 100% Travaux de second œuvre (peinture,menuiserie métallique,électricité) 95% Clôture grillage posée
|  |  | Receptionner les travaux de constructions d'une plateformes agroalimentaire équipées à Sokone | 80% | 75%
|  | Suivi Evaluation | 02 de rapports d'évaluations tématiques des effets des réalisation du PUDC produits |  |  | TdR envoyés au CP.Finalisation de la procédure de passation de marché pour l'étude d'impact socio-économique prévue au Trim 2
|  | Renforcement de capacités des acteurs | 50 OCB accompagnés dans la formalisation et la recherche financement | 50% | 20% | Procédure de passation de marché finalisé et le marché est attribué
|  | Gestion et Coordination du Projet BID |  | 25% | 25%
| PA-PUDC /BAD | Pistes rurales | Finaliser de la procédure de passation et signature du marché de 29,5 Km dans la région de Kaolack | 5% | 0% | L'élaboration du DAO a démarré
|  |  | Poursuite des travaux en cours pour finaliser 33 Km dans la région de Louga | 100% | 100% | Travaux finalisés et en attente de réception
|  |  | Poursuite des travaux en cours pour finaliser et receptionner 41,5 Km dans la région de Fatick | 80% | 100% | Travaux finalisés et en attente de réception
74.5 |  |  | Démarrer les travaux de construction de 60 km de pistes rurales et en receptionner 40 km dans la région de Thiès | 40% | 20% | L’avancement global des travaux est estimé à 20%
|  |  | Poursuite des travaux en cours pour finaliser et receptionner 44,5 Km dans la région de Diourbel | 60% | 32% | L’avancement global des travaux est estimé à est de 32%
|  | Electrification rurale | Les travaux d’électrification de 26 centrales solaires ont démarré dont 05 sont réceptionnés. | 20% | 0% | Contrat signé et à soumettre en examen juridique
|  | Hydraulique | 09 forages au rotary sont finalisés et réceptionnés. | 20% | 20% | Contrat signés à soumettre en examen juridique
|  |  | 20 systèmes AEMV sont finalisés et mis en service | 40% | 30% | Sur les 20 prévus en 2024, 04 sont déjà finalisés et mis en service. Ainsi, sur les 40 système multivillages, 23 ont été finalisés et mis en service.
|  | Santé | Les travaux de construction de 20 postes de santé ont démarré. | 25% | 20% | Travaux en cours dans les sites de Thies et Fatick Pour les sites de Kaolack et Kaffrine les contrat sont approuvés et engagés
|  |  | L'acquisition des équipements de 20 postes de santé est finalisée | 20% | 10% | Pour ce qui est de l’équipement des postes de santé, le DAO finalisé et approuvé par la DCMP et la BAD.
03 cantines scolaires appuyées
37650 enfants bénéficient de la Surveillance Nutritionnelle
1129 enfants malnutris pris en charge
|  | Hygiène et Assainissement Scolaire | Réalisation de 10 édicules scolaires |  |  | Non démarré
|  | Equipement post-récolte | 448 équipements post-récolte sont réceptionnés | 35% | 35% | Pour les 198 équipements : Prototypes validés, Production des 198 équipements certifiée en usine ainsi que les tests grandeur nature Pour les 250 équipements :Prototypes validés, Production des 250 équipements certifiée en usine ainsi que les tests grandeur nature
|  |  | Les comités de gestion des équipements sont mis en place et les membres formés | 20% | 20% | Lot 1 : Contrat signé, approuvé et engagé ; Prestations non encore démarrés Lot 2 : Contrat signé, approuvé et engagé ; Prestations non encore démarrés mais réunion prédémarrage prévue semaine du 22/04/2024
|  | Chaîne de valeur agricole | Les travaux d’aménagement de réseaux d'irrigation de 08 périmètres agricoles communautaires sont réceptionnés. | 100% | 100% | Travaux finalisés et réceptionnés
|  |  | Réalisation de forages équipés de pompes solaires sur 23 périmètres agricoles communautaires | 20% | 20% | Le processus de passation des marchés est finalisé. Les contrats sont en cours de signature.
|  |  | Acquisition et Installation de 22 magasins de stockage | 10% | 25% | Travaux en cours
|  | Plateforme de Transformation Agroalimentaire | L’étude de faisabilité de 10 plateformes agroalimentaire est finalisée. | 100% | 100% | Etudes de faisabilité finalisée pour la réalisation de 10 plateformes.
|  |  | Mettre en place de 10 plateformes agroalimentaires (travaux +équipements) | 20% | 20% | ETPA EGECOM : Contrats en cours d'approbation par le Ministère de tutelle. L'appel d'offres des équipements des PTA a été lancé et les offres sont attendues le 30 avril 2024. Les documents des études économiques et financières ont été communiqués aux Gie porteurs et des échanges en ligne ont été organisés. Les dossiers d'études seront actualisés en tenant compte des observations des Gie porteurs. Le Document de Base sera également actualisé. EBTP PAPALO : Contrat signé, approuvé, enregistré et soumis en engagement. Attente des garanties (Bonne exécution, caution d'avance de démarrage). L'appel d'offres des équipements des PTA a été lancé et les offres sont attendues le 30 avril 2024. Les documents des études économiques et financières ont été communiqués aux Gie porteurs et des échanges en ligne ont été organisés. Les dossiers d'études seront actualisés en tenant compte des observations des Gie porteurs. Le Document de Base sera également actualisé.
|  | Entreprenariat | Le financement des projets porteurs de haute valeur ajoutée dans les territoires a démarré. | 20% | 20% | La convention approuvée par la BAD est signée par les parties et soumise en engagement Le comité d'agrément a rencontré les PRI sur le partage des outils et la démarche de préparation des projets. Les réunions PUDC/Porteurs PTA tenues sur le partage des premiers résultats des études
|  | Appui accompagnement aux PTA | 196 gestionnnaires des PTA formés dans le cadre de la convention PUDC-ITA | 20% | 20% | La Banque Africaine de développement a donné son avis de non objection sur la convention de partenariat entre le PUDC et l'ITA. Le doucment sera soumis à l'ITA, pour signature au courant du mois d'avril. Une réunion est programmée au courant du mois d'avril 2024 pour le demarrage de la mise en oeuvre des activités
|  | Renforcement de capacités des acteurs | 400 acteurs territoriaux [Agents des CT(50) Services Déconcentrés (100) GPF (250)] formés | 20% | 10% | Les TDR pour chaque thématique de formation sont élaborés. NB: le marché a été infructueux deux fois
|  |  | 60 mutuelles de santés formés |  |  | Les TDR pour chaque thématique de formation sont élaborés
|  | Environnement | Proportion de sous-projets sont soumis à un screening. | 100% | 100% | Les activités planifiées en 2024 sont validées par les deux structures et tous les projets en cours de réalisation ont fait l'objet de screenning
|  | Environnement | 6200 plants forestiers et fruitiers reboisés | 20% | 10% | PTBA de la convention PUDC-DEFCCS validé (Planifié au Trim1)
|  | Ingénierie sociale | 303 comités de gestion des équipements mis en place | 100% | 20% | Lot 1 : Contrat signé, approuvé et engagé ; Prestations non encore démarrés Lot 2 : Contrat signé, approuvé et engagé ; Prestations non encore démarrés mais réunion prédémarrage prévue semaine du 22/04/2024
|  |  | 2000 parties prenantes sensibilisées sur les réalisations du PUDC | 20% | 20% | En plus valoriser les rapports avec Djibril
|  |  | 1212 membre des comités de gestion formés |  |  | Formation des membres des comités de gestion et assurer leur accompagnement prevue au Trim 2
|  |  | 04 rapports d'activités produits et validés | 25% | 0% | Rapport non disponible
|  | Suivi Evaluation | 01 rapports d'évaluations tématiques des effets des réalisation du PUDC produits | 20% | 0% | TdR envoyés au CP/Procédure de passation de marché non réalisées
|  | Gestion et Coordination du Projet BAD |  | 25% | 25%
| PSP-PUDC /FSD | Pistes rurales | Poursuivre les travaux de pistes rurales sur 53,2 km dans Tamba |  |  | Contrat signé, Démarrage des travaux prévu au Trim 3
|  |  | Poursuivre les travaux de pistes rurales pour finaliser et receptionner 57,2 km dans Kaffrine | 20% | 15% | Travaux en cours sur le troncon Missirah Wadène -Port Ndramé-Arafat- Maka Yopp & une bretelle de Arafat - Ainoumani ndramé : 23,2 km ; NB : C'est le seul troncon qui a démarré
|  |  | Poursuivre les travaux de pistes rurales pour finaliser et receptionner 16,8 km dans Thies | 20% | 20% | 2. Piste TR02: cf Rte(Thiès -Mont Roland) - Pallo Youga -Pallo Dial : 4,5 km: (Av des travaux: 16 %) 3. Piste TR01: "Ndiaye Bopp - Kémaye - Thiaye ": 7,5 Km : (Av des travaux: 8 %)
|  |  | Demarrer les travaux de pistes rurales sur 31 km dans Diourbel |  |  | Contrat signé, Démarrage des travaux prévu au Trim 2
|  |  | Demarrer les travaux de pistes rurales sur 23,5 km dans Saint Louis | 20% | 0% | Contrat signé, travaux non démarré NB : Demarrage prevu au Trim 1
|  | Electrification rurale | Réaliser les travaux de 24 centrales solaires et finaliser au moins 10 villages | 20% | 20% | Contrat signé et enregistré Reunion de démarrag effectuée jeudi 30/11/2023
|  | Hydraulique | Poursuivre les travaux de 6 forages rotary don 03 sont réceptionnés. | 100% | 100% | Forage rotary : Implantation de 6 ouvrages déjà faite 05 forages déjà réceptionnés Château d'eau : Implantation de 4 ouvrages déjà faite
|  |  | Poursuivre les travaux de 06 châteaux d'eau dont au moins 04 systèmes réceptionnés. | 20% | 20%
|  |  | Finaliser et mettre en service 10 forages MFT équipés au solaire | 66% | 66% | contrat signé et enregistré Etude geophysique en cours
|  |  | Les travaux de mise en place d’un (1) système de transfert d’eau potable à BOKILADJI ont démarrés. Recrutement d'un cabinet pour l'étude du transfert d'eau de BOKILADJI | 20% | 20% | Il a été décidé que l'étude soit réalisée sous financement BCI. La procédure de passation de marché est bouclée et la contractualisation est en cours.
|  | Santé | Démarrage des travaux de 20 postes de santé et réception au moins 05 postes de santé. | 25% | 20% | Travaux en cours
|  |  | Acquisition d’équipements de 20 postes de santé. | 20% | 15% | Rapport d'évaluation du DAO en attente ANO FSD
|  | Plateforme de Transformation Agroalimentaire. | Démarrage des travaux de 15 plateformes de transformation agroalimentaire dont au moins 05 seront finalisés | 20% | 10% | l'appel d'offres pour la construction et l'équipement de 16 PTA est lancé au courant du mois de février 2024. les évaluations sont offres sont prévues au mlois de mars. NB : Demarrage prevu au Trim 1
|  | Renforcement de capacités des acteurs | 60 acteurs territoriaux formés
|  | Unité de bio digesteur | 25 bio digesteurs sont acquis et installés. | 40% | 20% | ANO FSD reçu sur la convention avec le PNB Mission conjointe de visite des réalisations de PNB. Le PNB a effectué une mission diagnostic au niveau des SAR. Le Rapport a été partagé avec le PUDC. Il sera suivi d'un intervention avec l'installation des biodigesteurs dans les sites retenus.
|  | Environnement | 500 personnes sensibilisée sur les mesures d’atténuation des impacts négatifs des réalisations sur les volets hydraulique, santé, energie. |  |  | Appui des structures prévu au Trim 3
|  |  | 8800 plants forestiers et fruitiers reboisés |  |  | Reboisement d'au moins 4400 plants forestiers et fruitiers prevu au Trim 3
|  | Gestion et Coordination du Projet FSD |  | 25% | 25%
| Projet « Electrification de 2000 villages ». | Electrification rurale | 130 villages finalisés | 23% | 37.69% | Sur un objectif de 130 villages prévus en fin 2024, 49 sont finalisés
Sur les 1626 villages notifiés en phase prioritaire, les 639 villages sont finalisés parmi lesquels 614 sont mis en service.
Les travaux de 259 autres villages sont en cours d’exécution
|  |  | 02 dorsales électriques du projet 2000 villages sont finalisés et réceptionnés. | 50% | 50% | Dorsales finalisées et mis en service :
F Ndioum-Linguère (187 km ligne HTA 148) qui polarise 49 villages ;
F Niambour - Niakhène (25 km lignes HTA 148) qui polarise 31 villages.
F Simbandi balante – Sonako ( implantation 100% et tirage 100% ).
F Fafacourou- Dabo – Cambacara (100% d’implantation et 100% tirage).
F Bandafassi –Salamata (56 km de ligne MT principale » et qui polarise 32 villages à électrifier.
|  | Gestion & Coordination du projet E. 2000 villages |  | 25% | 25%
SOMMAIRE

## Repartit budget PTBA par projet
Répartition du Budget du PTBA 2025 par composante, par volet et par source de financement
Volet | Source de financement | Budget (FCFA) | Total (FCFA)
Composante 1 : Développement des Infrastructures de Base
1.1. PISTES RURALES | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 244 000 000 | 5 576 139 624
| PUDC Phase 2/BID | 942 163 119
| PUDC Phase 2/BAD | 1 913 813 647
| PUDC Phase 2/FSD | 2 476 162 858
1.2. ENERGIE | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 200000000 | 11 372 537 981
| PUDC Phase 2/BAD | 1 169 839 423
| PUDC Phase 2/FSD | 1 002 698 558
| Projet Electrification de 2000 Villages | 9000000000
1.3. HYDRAULIQUE | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 2645082873 | 4 696 855 277
| PUDC Phase 2/BID | 454807734
| PUDC Phase 2/BAD | 660 242 200
| PUDC Phase 2/FSD | 936 722 470
1.4. SANTE | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 224269520 | 4 186 264 378
| PUDC Phase 2/BID | 1 312 933 414
| PUDC Phase 2/BAD | 1 917 365 059
| PUDC Phase 2/FSD | 731 696 386
1.5. EDUCATION | PUDC Phase 2/BID | 1 483 263 032 | 1483263032
Sous-total composante 1 |  |  | 27 315 060 292
Composante 2 : Amélioration de la Productivité rurale, de la Production agricole et de l’élevage
2.1. EQUIPEMENTS POST-RECOLTE | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 251127600 | 950243975
| PUDC Phase 2/BAD | 699116375
2.2. PLATEFORMES DE TRANSFORMATION AGRO-ALIMENTAIRE | PUDC Phase 2/BID | 797903150 | 1 305 997 073
| PUDC Phase 2/BAD | 478 784 208
| PUDC Phase 2/FSD | 29309715
2.3. PERIMETRES AGRICOLES COMMUNAUTAIRE | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 222487169 | 1 283 780 176
| PUDC Phase 2/BID | 105599894
| PUDC Phase 2/BAD | 955 693 113
2.4. MAGASINS DE STOCKAGE DE PRODUITS AGRICOLES | PUDC Phase 2/BAD | 261 675 599 | 261 675 599
2.5. CHAINE DE VALEUR LAIT | PUDC Phase 2/BID | 128399567 | 128399567
2.6. RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ACTEURS | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 21955000 | 87 802 395
| PUDC Phase 2/BID | 16525560
| PUDC Phase 2/BAD | 49 321 835
Sous-total composante 2 |  |  | 4 017 898 785
Composante 3 : Environnement, Ingénierie Sociale, Communication et Genre
3.1. MISE EN ŒUVRE DU PCGES | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 10000000 | 55 296 979
| PUDC Phase 2/BAD | 45 296 979
3.2. ECONOMIE VERTE | PUDC Phase 2/FSD | 15 851 551 | 15 851 551
3.3. INGENIERIE SOCIALE | PUDC Phase 2/BAD | 315 553 163 | 315 553 163
3.4. PUDC-ACADEMY | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 54 148 449 | 54148449
3.5. GENRE | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 10000000 | 10000000
3.6. COMMUNICATION | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 72077839 | 72077839
Sous-total composante 3 |  |  | 522 927 981
Composante 4 : Appui à la Gestion et à la Coordination
4.1. Suivi-Evaluation et Gestion des contrats | PUDC Budget Etat du Sénégal 2025 | 17000000 | 72 000 000
| PUDC Phase 2/BID | 55 000 000
4.2. SIG | PUDC-Budget Etat du Sénégal 2025 | 12000000 | 12000000
4.3. Gestion du PUDC | PUDC-Budget Etat du Sénégal 2025 | 1000000000 | 2070786884
| PUDC Phase 2/BID | 419000000
| PUDC Phase 2/BAD | 651786884
Sous-total composante 4 |  |  | 2154786884
Total Budget PTBA 2024 |  |  | 34 010 673 942

## Execution budgetaire PTBA 2025
Execution budgetaire de la plannification annuelle 2025 par Trimestre
PROJETS | Source financement | Budget PTBA 2025 en FCFA | Montant réel décaissé T1 | Taux Ex. Budgétaires | Montant réel décaissé T2 | Taux Ex. Budgétaires | Montant réel décaissé T3 | Taux Ex. Budgétaires | Montant réel décaissé T4 | Taux Ex. Budgétaires
PUDC-Phase2/ Budget 2025 Etat | ETAT | 5000000000 | 273548125 | 5.471% | 529863366 | 10.6% | 3093117478 | 61.86% | 3149438963 | 62.99%
PUDC-Phase 2/BID | BID | 5715595470 | 23727679 | 0.4% | 26290824 | 0.46% | 282616234 | 4.945% | 338937719 | 5.93%
PUDC-Phase 2/BAD | BAD | 9118488485 | 232083106 | 2.5% | 257714630 | 2.826% | 283347171 | 3.107% | 339668656 | 3.725%
PUDC-Phase 2/FSD | FSD | 5176589987 | 160204280 | 3.1% | 185835804 | 3.59% | 211468345 | 4.085% | 267789830 | 5.173%
PUDC-Phase 2 /P.2000 VILLAGES | ETAT | 9000000000 |  |  |  | 0% | 256398741 | 2.849% | 312720226 | 3.475%
TOTAL |  | 34010673942 | 689563190 | 2.027% | 999704624 | 2.939% | 3870549228 | 11.38% | 4095835168 | 12.04%

## DECAISSEMENT GLOBAUX 2025
Projets | Source financement | Budget FCFA | Montant décaissé | Montant décaissé | Montant décaissé | Montant décaissé | Montant décaissé
|  |  | (31/12/2025) | Depuis le début du programme au T1 2025 | Depuis le début du programme au T2 2025 | Depuis le début du programme au T2 2025 | Depuis le début du programme au T4 2025
PA-PUDC- / BID | BID | 33600000000 | 20573515169 | 274272260292 | 527971005415 | 781669750538 | 1035368495661
| ETAT | 1780800000 | 173568232 | 253872313355 | 507571058478 | 761269803601 | 1014968548724
| BENEFICIAIRES | 1075200000 | -
TOTAL PA-PUDC /BID |  | 36456000000 | 20747083401 | 274445828524 | 528144573647 | 781843318770 | 1035542063893
PA-PUDC / BAD | BAD | 39357420001 | 11628884394 | 265327629517 | 519026374640 | 772725119763 | 1026423864886
| ETAT | 5922302324 | 1943004648 | 255641749771 | 509340494894 | 763039240017 | 1016737985140
TOTAL PA-PUDC /BAD |  | 45279722325 | 13571889042 | 267270634165 | 520969379288 | 774668124411 | 1028366869534
PSP-PUDC / FSD | FSD | 22077591695 | 3304894409 | 257003639532 | 510702384655 | 764401129778 | 1018099874901
| ETAT | 2058560586 | 604526693 | 254303271816 | 508002016939 | 761700762062 | 1015399507185
TOTAL PSP-PUDC /FSD |  | 24136152281 | 3909421102 | 257608166225 | 511306911348 | 765005656471 | 1018704401594
E. 2000 Villages | ETAT | 168762121244 | 30801218441 | 284499963564 | 538198708687 | 791897453810 | 1045596198933
TOTAL 2000 Villages |  | 168762121244 | 30801218441 | 284499963564 | 538198708687 | 791897453810 | 1045596198933

## Execution technique PTBA 2025
Exécution des objectifs annuels du PTBA 2025 par source de financement et par trimestre
Financement | Volet | Objectif T1 (%) | Réalisation T1 (%) | Objectif T2 (%) | Réalisation T2 (%) | Objectif T3 (%) | Réalisation T3 (%) | Objectif T4 (%) | Réalisation T4 (%)
PUDC-Budget Etat 2025 | Pistes rurales | 30% | 20% | 40% | 26% | 50% | 30% | 70% | 50%
| Hydraulique | 75% | 58.33% | 80% | 60% | 85% | 65% | 90% | 65%
| Santé | 45% | 40% | 50% | 45% | 55% | 50% | 60% | 60%
| Equipements post-récolte | 40% | 25% | 45% | 30% | 50% | 40% | 55% | 40%
| Ingénierie sociale | 50% | 50% | 56% | 60% | 60% | 65% | 70% | 65%
| Communication | 75% | 75% | 80% | 75% | 85% | 75% | 90% | 80%
| Genre et inclusion sociale | 62.5% | 40% | 70% | 45% | 75% | 50% | 80% | 54%
| PUDC-Academy | 50% | 20% | 55% | 25% | 60% | 30% | 70% | 40%
| Périmetre agricole communautaire | 40% | 25% | 45% | 30% | 50% | 35% | 60% | 35%
| Mise en œuvre du PCGES | 56.25% | 33.75% | 60% | 40% | 65% | 40% | 70% | 40%
| SIG | 66.67% | 50% | 70% | 55% | 80% | 60% | 90% | 60%
| Renforcement de capacités des acteurs | 50% | 20% | 56% | 25% | 60% | 40% | 70% | 40%
| Suivi Evaluation et Etudes socio-économiques | 35% | 20% | 40% | 25% | 40% | 35% | 50% | 35%
| Gestion et Coordination du PUDC | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100%
PA-PUDC-BID | Pistes rurales | 95% | 90% | 100% | 90% | 100% | 95% | 100% | 95%
| Electrification rurale | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 95%
| Hydraulique | 38% | 75% | 50% | 75% | 70% | 80% | 100% | 80%
| Santé | 61.67% | 58.67% | 70% | 60% | 80% | 65% | 90% | 70%
| Education | 61.67% | 57.67% | 65% | 60% | 70% | 60% | 80% | 70%
| Renforcement de capacités des acteurs | 50% | 20% | 55% | 35% | 60% | 40% | 70% | 50%
| Chaîne de valeur agricole | 42.5% | 39% | 50% | 45% | 60% | 45% | 80% | 45%
| Chaîne de valeur laitière | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Plateforme de Transformation Agroalimentaire | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Gestion et Coordination du PA-BID | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100%
PA-PUDC-BAD | Pistes rurales | 64% | 62.8% | 70% | 65% | 80% | 70% | 100% | 75%
| Electrification rurale | 20% | 10% | 25% | 10% | 40% | 10% | 55% | 15%
| Hydraulique | 70% | 60% | 75% | 65% | 80% | 67% | 100% | 70%
| Santé | 40% | 21.67% | 50% | 25% | 55% | 45% | 60% | 45%
| Equipement post-récolte | 45% | 32.5% | 50% | 35% | 60% | 40% | 65% | 50%
| Chaîne de valeur agricole | 55% | 42.5% | 70% | 42.5% | 70% | 50% | 70% | 55%
| Plateforme de Transformation Agroalimentaire | 35% | 25% | 45% | 30% | 50% | 35% | 60% | 55%
| Entreprenariat | 30% | 25% | 40% | 30% | 45% | 35% | 50% | 40%
| Renforcement de capacités des acteurs | 28.33% | 18.33% | 35% | 18.33% | 40% | 18.33% | 45% | 18.33%
| Ingénierie sociale | 62.5% | 22.5% | 70% | 23% | 75% | 25% | 100% | 25%
| Mise en œuvre du PCGES | 75% | 65% | 75% | 65% | 80% | 70% | 80% | 75%
| Gestion et coordination PA-BAD | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100%
PSP-PUDC-FSD | Pistes rurales | 38% | 31.88% | 45% | 35% | 50% | 40% | 75% | 45%
| Electrification rurale | 50% | 30% | 55% | 35% | 60% | 35% | 65% | 40%
| Hydraulique | 73.33% | 58.33% | 73.33% | 65% | 75% | 75% | 100% | 75%
| Santé | 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 35% | 100% | 35%
| Plateforme de Transformation Agroalimentaire | 30% | 15% | 35% | 15% | 40% | 15% | 50% | 15%
| Biodigesteurs | 50% | 40% | 55% | 45% | 60% | 50% | 65% | 60%
| Renforcement de capacités des acteurs | 10% | 5% | 15% | 5% | 20% | 5% | 30% | 5%
| Environnement | 35% | 22.5% | 50% | 25% | 55% | 30% | 75% | 35%
| Gestion et Coordination PA-FSD | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100%
Projet « Elec. 2000 villages ». | Electrification de villages | 81% | 84% | 85% | 84% | 90% | 95% | 100% | 120%
| Dorsale Electrique | 70% | 67% | 75% | 70% | 80% | 75% | 100% | 75%
| Gestion et Coordination P 2000 Villages | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75%

## Avancement Global PONDERE (hidden)
Financement | Volet | Réalisation (%) | Pondération | Total Pondération | Moyenne d'exécution pondérée
PUDC-BCI | Pistes rurales | #REF!
| Electrification rurale | #REF!
| Hydraulique | #REF!
| Santé | #REF!
| Equipements post-récolte | #REF!
| Ingénierie sociale | 60%
| Genre et inclusion sociale | 60%
| Mise en œuvre du PCGES | 60%
| Gestion et Coordination du PUDC | #REF!
PUDC-Phase 2/ BID | Pistes rurales | 77% | 20% | 100% | #REF!
| Electrification | 89% | 20%
| Hydraulique | 82% | 20%
| Santé (15%) | #REF! | 15%
| Education (10%) | #REF! | 10%
| Equipement post-récolte (15%) | #REF! | 10%
| Chaîne de valeur agricole (5%) | #REF! | 1.5%
| Chaîne de valeur laitière (5%) | #REF! | 1.5%
| Entreprenariat (5%) | #REF! | 1.5%
| Gestion et Coordination du PA-BID (1%) | #REF! | 0.5%
PA-PUDC /BAD | Pistes rurales | #REF! | 20% | 100% | #REF!
| Electrification rurale | #REF! | 20%
| Hydraulique | #REF! | 20%
| Santé | #REF! | 15%
| Edicules scolaires | 0% | 0.5%
| Equipement post-récolte | 43% | 10%
| Chaîne de valeur agricole | #REF! | 2.5%
| Plateforme de Transformation Agroalimentaire | #REF! | 2.5%
| Entreprenariat | #REF! | 2.5%
| Renforcement de capacités des acteurs | #REF! | 1%
| Ingénierie sociale | 75% | 2%
| Mise en œuvre du PCGES | 75% | 2%
| Genre et inclusion sociale | 58% | 0.5%
| Gestion et coordination PA-BAD | 75% | 1.5%
PSP-PUDC /FSD | Pistes rurales | #REF! | 30% | 100% | #REF!
| Electrification rurale | #REF! | 30%
| Hydraulique | #REF! | 10%
| Santé | #REF! | 20%
| Plateforme de Transformation Agroalimentaire | #REF! | 4%
| Unités de bio digesteurs | #REF! | 3.5%
| Mise en œuvre du PCGES | 25% | 1.25%
| Gestion et Coordination PA-FSD | 75% | 1.25%
Projet « Elec. 2000 villages ». | Electrification de villages | 36% | 80% | 100% | 45.75%
| Dorsale Electrique | 85% | 19.5%
| Gestion et Coordination P 2000 Villages | 75% | 0.5%

## EXE TECH ANNUELLE PTBA 2025
Execution technique annuelle PTBA 2025
Projet | Volet | Objectifs annuels du PTBA 2025 | Performance Technique |  | Observations
|  |  | Objectif | Réalisation
PUDC-Phase2/ Budget 2025 Etat du Sénégal | Pistes rurales | Finaliser la signature de la convention avec le génie militaire | 20% | 20% | Protocole de partenariat avec le Génie Militaire signé. Tracé validé et screening environnemental réalisé avec le comité régional. Etudes d'exécution des travaux sont finalisés et les travaux démarrés.
| Hydraulique | Finaliser les travaux de 13 forages | 58% | 62% | 04 forages sont finalisés et réceptionnés 02 forages finalisés en attente de reception 03 non démarré et 02 en cours de travaux
|  | Finaliser les travaux de 02 systèmes multi-villages | 50% | 65% | Forages terminés et château d'eau en cours avec un avancement de 65%.
|  | Finaliser les travaux de 11 systèmes à vocation agricole. | 65% | 36% | 04 Systèmes finalisés et les équipements d’exhaure réceptionnés en attente pose.
| Santé | Finaliser les travaux de construction de 02 postes de santé. | 75% | 75% | Travaux en cours avec un avancement de 100 % pour les gros œuvres. OS de suspension depuis janvier pour defaut de paiement délais restant 3 mois. Retard noté dans le paiement des décomptes (07mois)
| Equipements post-récolte | Livrer et mettre en service 175 équipements de transformation post-récolte. | 30% | 40% | Lot 2 : Fabrication des 50 moulins électriques finalisée.
Lot 1 : fabrication des 125 moulins à céréales équipés de moteurs diésel en cours. Un ordre de service de suspension a été servi à l'entreprise, le temps que les moteurs soient réceptionnés pour la poursuite de la fabrication des moulins.
| Chaine de valeur agricole | Finaliser les travaux d'aménagement de 12 périmètres agricoles communautaires | 50% | 50% | Forages : 12 réalisés et réceptionnés dont 02 non productifs.
Chateau d'eau : 4 finalisés
Clôture et Installation réseau d’irrigation : Travaux finalisés sur 11 sites
| Renforcement de capacités | Former au moins 18 gestionnaires de mini-laiterie en partenariat avec la DIA | 100% | 100% | La formation des 18 gestionnaires est bouclée.
| Environnement et économie verte | Organiser 06 ateliers de partage sur le suivi environnemental et social des travaux du PUDC | 33% | 15% | TDR finalisés et attente du budget pour la réalisation des ateliers
|  | Nombre d’emplois créés dans le domaine de l’économie verte |  |  | 20 emplois crées
|  | Nombre d’hectares reboisés |  |  | 428,6 ha de terres dégradées sous restauration dont 310, 10 ha de mise en défens pour la restauration de terres communautaires réalisés et sécurisés par des arrêtés préfectoraux pour certains sites ; 118,5 ha de forêts dégradées enrichies, 07,6 ha de mangrove reboisés.
|  | Primer au moins 04 groupements champions en reboisement | 20% | 0% | Attente de la tenue de l’édition 2024 du « Trophée du PUDC aux GPF pionniers en reboisement » du fait des retards dans la mise à disposition des crédits 2025.
| Genre et inclusion sociale | Organiser l’atelier de partage de la stratégie Genre et du Plan d'Institutionnalisation Genre du PUDC | 20% | 15% | TDR élaborés et attente de la mise à disposition des crédits 2025.
| Communication | Produire et diffuser au moins 24 reportages sur les réalisations du PUDC | 25% | 25% | Activités réalisées : Couverture et diffusion des activités du PUDC sur les plateformes digitales du programme et sur les chaines de télévisions et presse écrite partenaires (RTS, APS, TFM)
| Suivi-évaluation, études socio-économique et Système d’Information Géographique | Acquérir un logiciel de suivi des marchés et de gestion des contrats du PUDC | 100% | 100% | Logiciel acquis
|  | Assurer la mise à jour et la maintenance du portail web du PUDC et du SIG | 100% | 50% | En cours. Budget planifié pour la collecte des données géoréférencées insuffisant.
|  | Assurer la mise à jour du portail web du PUDC | 100% | 100% | Le portail web du PUDC a été mis à jour au courant du trimestre.
|  | Acquérir un espace de stockage de données géoréférencées | 20% | 10% | Démarrage de la passation de marché pour l’acquisition d’un espace de stockage des données géoréférencées
PUDC-Phase 2/ BID | Pistes rurales | Finaliser les travaux de 22,5 km de pistes rurales dans la région de Thiès | 100% | 95% | Avancement global : 95 %
Piste : Mboro (12,5 km) : 95%
Travaux additionnels : Piste (Tassette) : Pout Dagné - Keur Birame - Mbousnakh : et bretelles vers la ferme avicole et à la cité religieux de Tassette : 10,8 km. Approvisionnement de la couche de roulement : réalisé sur 8 km, soit 74%.
|  | Poursuivre les travaux pour finaliser 20,1 km de pistes rurales dans la région de Louga | 70% | 65% | Avancement global : 65%
Travaux additionnels "Piste : Nayobé-Pété Ouarack (6,1 km) : Travaux finalisés, Travaux restants: Ralentisseurs et signalisation. Pour la Piste " Doundodji - Gouye Diéry, 14 km : Travaux non démarrés.
| Hydraulique | Finaliser les travaux d’un forage équipé et raccordé au château d’eau dans la région de Louga (Dolly). | 40% | 10% | Procédure de passation de marchés en cours
| Santé | Poursuivre les travaux en cours pour finaliser et réceptionner 04 postes de santé à Ziguinchor. | 65% | 45% | Les travaux sont en cours avec un avancement moyen de 45%. Suspension des travaux depuis fevrier a cause du retrad noté dans le paiement
|  | Poursuivre les travaux en cours pour finaliser et réceptionner 10 postes de santé à Kolda. | 50% | 55% | Avancement moyen des travaux : 55%. L’entreprise en charge des travaux est défaillante et le contrat a été résilié. Le nouveau contrat est signé et attribué au deuxième moins disant en attente de demarrage
|  | Acquérir les équipements hospitaliers/mobiliers de bureau des 19 postes de santé du projet | 30% | 99% | Equipements hospitaliers : Marché signé et enregistré et équipement en cours de livraison Mobiliers de bureau : Réception provisoire effectuée.
| Education | Finaliser la construction de 05 infrastructures scolaires dans la région de Ziguinchor | 60% | 25% | Les travaux sont en cours avec un avancement 25% pour les gros œuvres. Travaux à l'arrêt suite à la remise d’un OS de suspension du fait des retards importants noté dans le paiement des décomptes.
|  | Finaliser la construction de 08 infrastructures scolaires dans la région de Kolda | 75% | 70% | Avancement des travaux : 70%. Entreprise défaillante et contrat résilié et attribué au deuxième moins disant et travaux
|  | Finaliser la construction de 04 infrastructures scolaires dans la région de Sédhiou | 80% | 78% | Avancement des travaux : 78%. Entreprise défaillante et contrat résilié et attribué au deuxième moins disant.
| Chaîne de valeur agricole | Finaliser les travaux d'aménagement de 20 périmètres agricoles communautaires dans la région de Kolda. | 40% | 69% | Avancement des travaux (69%). La réalisation du réseau structurant et l’installation des panneaux solaires, des bassins et des robinets sont finalisées sur les 20 sites.
|  | Finaliser les travaux d'aménagement de 04 périmètres agricoles communautaires dans la région de Sédhiou. | 40% | 30% | Avancement global de 30% : Fouilles pour les réseaux et début d’installation des bassins.
| Plateformes de transformation agroalimentaire | Réceptionner les travaux de construction d'une plateforme de transformation agro-alimentaire équipés de Sokone | 30% | 20% | Implantation réalisée et travaux en phase de démarrage.
| Suivi Evaluation | Elaborer un rapport d'évaluation thématique des effets des réalisations du projets | 45% | 45% | ROM Validé et enquêtes en cours
PUDC-Phase 2 /BAD | Pistes rurales | Poursuivre les travaux de construction de 42,1 km de pistes rurales dans la région de Thiès | 25% | 30% | Niveau d’exécution des travaux évalué à 30% [très faible par rapport au délai consommé de 17 mois (soit 94%)]. Travaux à l'arrêt depuis le 09 janvier 2025.
|  | Finaliser de la procédure de passation et pour la reprise des travaux de réalisation de 29,5 Km dans la région de Kaolack | 20% | 20% | Le contrat est signé et enregistré. les travaux sont en attente de démarrage.
| Electrification rurale | Réaliser les travaux d'installation de 26 centrales solaires dont au moins 10 seront finalisés et mis en service | 20% | 20% | La procédure de passation de marché est bouclée et le contrat en cours de signature. Les études d’exécution sont en phase de démarrage. Le démarrage des travaux est assujetti à la validation de la demande de prolongation de la date de clôture du projet, du fait que les délais d’exécution vont au-delà de la date prévue pour la clôture du projet.
| Hydraulique | Réceptionner les travaux de systèmes hydrauliques multi villages sur 9 sites dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor | 30% | 20% | Forages : Travaux en cours avec 02 forages réceptionnés. Chateau d'eau : Travaux suspendus en attente de l'attestation de non engagement délivré par la banque de l'entreprise.
| Santé | Finaliser et réceptionner les travaux de construction 20 postes de santé équipés | 70% | 66% | Avancement des travaux :66%
§ Thiès : 92 %
§ Fatick : 90 %
§ Kaffrine : 49 %
§ Kaolack : 36 %
|  | Acquérir les équipements et les mobiliers de bureau pour 20 postes de santé | 20% | 20% | La procédure de passation de marché pour l’acquisition des équipements des postes de santé est bouclée. Les contrats sont signés et engagés.Bon de commande delivré depuis XXX
| Equipement post-récolte | Livrer et mettre en service 361 équipements de transformation post-récolte. | 100% | 95% | La production des 361 équipements est finalisée. 245 équipements ont été livrés parmi lesquels 225 sont mis en service.
|  | Les comités de gestion des équipements sont mis en place et les membres formés | 20% | 20% | Le contrat est signé, approuvé et enregistré. Attente de l'OS et la réunion de démarrage des prestations.
| Chaîne de valeur agricole | Réceptionner les travaux de 23 mini-forages équipés de pompe solaire | 25% | 30% | § Travaux de 06 mini-forages finalisés en attente de pose d'équipements d’exhaure et 05 en cours de travaux ;
§ 12 équipements d'exhaure réceptionnés au dépôt.
§ Travaux en attente de démarrage sur 12 sites.
|  | Réceptionner les travaux de10 magasins de stockage de produits agricoles | 45% | 45% | Avancement global : 45% Travaux de gros œuvre finalisés.
| Plateforme de Transformation Agroalimentaire | Finaliser les travaux de construction de 07 plateformes de transformation agro-alimentaires | 35% | 32% | Travaux en cours sur 07 sites avec un niveau d’avancement de 32%.
Pour ce qui est du recrutement des prestataires pour l'équipement des 10 PTA, le DAO est lancé et l’ouverture des plis est prévue au 20 mai.
| Renforcement de capacités des acteurs | Former au moins 283 gestionnaires de PTA en partenariat avec l’ITA | 20% | 10% | La procédure de recrutement du consultant est en cours
|  | Former au moins 18 gestionnaires de mini-laiteries en partenariat avec la DIA | 20% | 0% | Non démarré
| Environnement | Assurer la satisfaction des clauses environnementales et sociale contenues dans le PGES des sous-projets | 100% | 100% | L’ensemble des sous-projets sont soumis à un screening environnemental réalisé en collaboration avec les DIREC
|  | Reboiser au moins 1500 plants forestiers et fruitiers | 25% | 0% | Non démarré du fait des retards dans la mise à disposition des crédits 2025.
|  | Réaliser l’audit de conformité environnemental 2021-2022 | 100% | 25% | Rapport de démarrage validé
| Ingénierie sociale | Mettre en place 150 comité de gestion des équipements | 100% | 35% | Pour les zones Nord, Centre et Sud-Est, les consultations ont démarrés et suspendu du fait que la liste des bénéficiaires n’est encore stabilisée en interne. La poursuite des activités est assujettie à la stabilisation de la liste finale des bénéficiaires.
|  | Assurer la mise en œuvre de la convention PUDC-ANRAC | 20% | 20% | PTBA approuvé entre les deux structures. La première demande de décaissement de l’ANRAC n’est pas encore engagée par la BAD.
|  | Sensibiliser les bénéficiaires pour l’appropriation des réalisations du PUDC (Convention PUDC-MSA) | 25% | 100% | § 284 personnes dont 170 hommes et 114 femmes ont été sensibilisées lors des réunions de suivi des postes de santé pour les régions de Thiès (5), Fatick (5) et Kaolack (5) ;
§ 1387 personnes ont été sensibilisées sur l'appropriation des postes des PAC, des postes de santé et des équipements post-récoltes.
PSP-PUDC /FSD | Pistes rurales | Poursuivre les travaux de construction de 53,2 km de pistes rurales dans la région de Tambacounda et en réceptionner 19,5 km. | 100% | 89% | Avancement global : 89 %
§ Piste : Syll -Boustane -Darou Salam :(18,808 km) (Avancement des travaux : 89 %) ; Couche de roulement et OH : réalisés à 100%. il reste les perrés et la signalisation.
§ Piste : Méréto -Sillamé-Pétèle Body : 27 km (Avancement des travaux : 20%) ;
§ Piste : RN2-Namandiry :6,8 km : (Non démarré)
|  | Poursuivre les travaux de construction de pistes rurales en cours pour finaliser et réceptionner 27 km dans la région de Kaffrine | 60% | 54% | Avancement global : 54 %
§ Piste : Maka Bélél –Paffa : 27 km : (Avancement des trvx : 54 %) ; Couche de roulement : réalisé à 80%
§ Piste : Ndioum Ngainth - T1,538 kmouba Diouf (19,544 km) km & la bretelle vers Médina Ndioum (1,538 km): soit 21,08 km (Avancement des trvx : 43 %) ;
§ Piste : Ndioum Ngainth –khour Ndoubé : 9 km (Avancement des travaux : 20 %) ;
§ Piste : Ségré gatta-Ndimbéré : 7 km (Non démarré) ;
§ Piste : Axe 1 : Missirah – Arafat –Médina Ndawène: (15,580 km); Axe 2: Arafat- Maka yopp :(8,790 km) et les bretelles: Arafat:(0,3225 km) et Sinthiou Ada: (0,261 km): soit 24,953 km (Avancement des travaux: 88 %) ; Couche de roulement: et OH : réalisés à 100%. il reste les perrés et la signalisation.
|  | Poursuivre les travaux de construction de pistes rurales sur 23,5 km dans Saint Louis | 65% | 49% | Avancement des travaux : 49 %
Piste TR08 : Mboundoum –Pont téglé – Canal CK2 – Kheune: 20,994km et bretelle vers Fourarate:2,160km ( soit 23,154 km) : Approvisionnement couche de roulement réalisé sur 13,254 km, soit 57%. Les travaux sont actuellement à l'arrêt
|  | Poursuivre les travaux de construction de pistes rurales en cours pour finaliser et réceptionner 8,3 km dans la région de Thiès | 20% | 70% | Avancement des travaux : 70 %
§ Piste TR02 : cf Rte (Thiès -Mont Roland) - Pallo Youga -Pallo Dial : 5,140 km : (Av des travaux : 78 %) - Finition couche de roulement réalisé sur 4,94 km, soit à 96% (reste les ouvrages, perrés et signalisation).
§ Piste TR01 : "Ndiaye Bopp - Kémaye - Thiaye « : 7,426 Km : (Av des travaux : 70 %) : * Finition couche de roulement : réalisé sur 7,3 km, soit 98%. (il reste reste les ouvrages, perrés et signalisation) **Bretelle de Ngokh : 1,446 KM * Finition couche de roulement : réalisé sur 1,446 km soit 100%.
§ Piste TR03 : Route des Niayes - Keur Pathé Ndiaye -keur Dialal et bretelle vers le centre « PROJET VITAGRO " : 4 km : travaux non démarrés.
|  | Poursuivre et finaliser les travaux de construction de 10 km de pistes rurales dans la région de Fatick | 20% | 31% | Avancement des travaux : 31 %
Piste TR04 : Toucar-Ndock-Ngoning-Bari-Ngangarlam : 10,656 km : Approvisionnement couche de roulement : 3,3 km, soit 31% Les travaux sont à l’arrêt.
|  | Poursuivre les travaux de construction de pistes rurales de 31 km dans la région de Diourbel et en réceptionner 19 km | 20% | 20% | Avancement des travaux : 20%
Piste TR05 : Rond-Point Touba -Touba Fall - Gueeb Fall: 13,670 km & les bretelles: Touba Fall - Mérina Touré - Kawsara (2,092 km); Touba Ndiawldu (1,094 km) et la Bretelle Marabou (0,850 km) : soit 17,706 km (Av des travaux : 0 %) Passation de marché bouclée. Travaux non encore démarrés par l’entreprise.
| Electrification rurale | Finaliser les travaux de génie civil de 24 centrales solaires | 65% | 40% | Sur les 19 centrales en cours de travaux, le génie civil est finalisé pour 13 sites.
| Hydraulique | Finaliser les travaux de 06 systèmes multi villages et assurer leur mise en service | 100% | 90% | 01 système terminé et mis en service
05 systèmes en cours de travaux avec un avancement de 90%.
Equipement d'exhaure réceptionnés et en attente paiement décomptes pour procéder à la pose des équipements.
|  | Finaliser les travaux de 02 forages MFT et assurer la mise en service de 02 systèmes mono-village | 50% | 70% | Travaux de forages finalisés et réceptionnés.
Attente pose des équipements d’exhaure pour procéder à la mise en service.
| Santé | Poursuivre les travaux de construction de 20 postes de santé équipés dont au moins 04 seront finalisés | 20% | 20% | Les travaux sont en cours sur les 04 postes de santé prévus dans la région de Fatick avec un avancement moyen de 95% pour le génie civil.
|  | Finaliser les procédures de passation de marché et démarrer les travaux de construction des postes de santé dans les régions de Ziguinchor (05), Sédhiou (05), Tambacounda (03) et Kédougou (03. | 20% | 15% | § Pour les lots 1 (Ziguinchor :05) et 2 (Sédhiou :05) : les DAO sont relancés après résiliation des contrats initiaux. Les nouvelles propositions d'attribution sont envoyées au FSD pour ANO.
§ Pour le lot 3 (Tambacounda :03) et (Kédougou :03) : Le projet de contrat pour le second moins-disant a été envoyé au FSD pour ANO après résiliation du contrat initial.
|  | Acquérir les équipements et les mobiliers de bureau pour 20 postes de santé | 20% | 20% | Les contrats signés et enregistrés et bon de commande émis pour le lot 4 de Fatick
| Plateforme de Transformation Agroalimentaire. | Démarrer les travaux de construction des abris pour abriter 15 plateformes pour finaliser au moins 05 plateformes. | 20% | 15% | La procédure de passation de marché est bouclée. Le Projet de contrat pour les travaux, la fourniture et l’installation des équipements est envoyé au FSD pour ANO.
|  | Finaliser les procédures de passation de marché pour l'assistance technique aux opérateurs et gestionnaires des plateformes | 10% | 10% | Rapport d'évaluation en cours de finalisation
| Unité de bio digesteur | Mettre en place 25 bio digesteurs équipés | 100% | 40% | Avancement des travaux :
§ 08 avec un niveau d'avancement de 75% et 17 (20%).
§ Travaux à l'arrêt sur tous les sites
Projet d’Electrification de 2000 villages | Electrification de villages | Poursuivre les travaux d'électrification de villages et en finaliser au moins 110 | 20% | 53% | Sur un objectif de 22 villages prévus au premier trimestre, 58 ont été finalisés
Ainsi, sur 1 660 villages prévus en phase prioritaire, 1 348 ont été engagés. Sur ce lot de villages engagés, les 844 ont été finalisés parmi lesquels 724 sont mis en service. 186 autres villages sont en cours de travaux.
| Dorsales électriques | Poursuivre les travaux en cours pour finaliser et réceptionner la dorsale électrique dorsale électrique « Bandafassi – Salémata (56 km de ligne MT principale) ». | 100% | 70% | Les travaux de la dorsale éléctrique « Fafacourou- Dabo – Coumbacara (53 km) » sont finalisés et sont en attente de réception.
Les travaux de la dorsale électrique « Bandafassi – Salémata (56 km de ligne MT principale) » sont en cours avec un avancement de 54%.

## Analyse par Projet
Exécution Physique
Projets | Objectif (%) | Réalisation (%) | Objectif (%) | Réalisation (%) | Objectif (%) | Réalisation (%) | Objectif (%) | Réalisation (%)
PUDC-BCI 2025 | 25% | 22% | 40% | 30% | 55% | 45% | 100% | 90%
PUDC-Phase 2/ BID | 30% | 25% | 45% | 40% | 60% | 56% | 95% | 80%
PA-PUDC /BAD | 35% | 30% | 50% | 45% | 65% | 68% | 80% | 76%
PSP-PUDC /FSD | 25% | 24% | 50% | 55% | 70% | 55% | 85% | 84%
Projet « Electrification de 2000 villages ». | 35% | 30% | 40% | 45% | 75% | 80% | 100% | 105%
EXECUTION BUDGETAIRE
PROJETS | Objectif (%) | Réalisation (%) | Objectif (%) | Réalisation (%) | Objectif (%) | Réalisation (%) | Objectif (%) | Réalisation (%)
PUDC-BCI 2025 | 30% | 10% | 40% | 35% | 60% | 55% | 70% | 75%
PUDC-Phase 2/ BID | 35% | 20% | 45% | 40% | 50% | 45% | 55% | 50%
PA-PUDC /BAD | 25% | 15% | 46% | 40% | 62% | 60% | 70% | 65%
PSP-PUDC /FSD | 30% | 20% | 50% | 45% | 70% | 65% | 70% | 65%
Projet « Electrification de 2000 villages ». | 35% | 30% | 55% | 35% | 75% | 40% | 75% | 40%
Plan de Passation des Marchés
Projets | Taux d’exécution T1 | Taux d’exécution T2 | Taux d’exécution T3 | Taux d’exécution T4
PUDC-BCI 2025 | 25% | 30% | 40% | 55%
PUDC-Phase 2/ BID | 33% | 50% | 60% | 70%
PA-PUDC /BAD | 28% | 55% | 55% | 100%
PSP-PUDC /FSD | 50% | 52% | 60% | 100%
Projet « Electrification de 2000 villages ». | NA | NA | NA | NA

## TEC. BUDGETAIRE. PPM
TAUX EXECUTION TECHNIQUE , TAUX EXECUTION BUDGETAIRE, PPM
|  | Objectif TRIM 1 (%) | Réalisation TRIM 1 (%) | Objectif TRIM 2 (%) | Réalisation TRIM 2 (%) | Objectif TRIM 3 (%) | Réalisation TRIM 3 (%) | Objectif TRIM 4 (%) | Réalisation TRIM 4 (%)
PUDC-BCI 2025 | TECHNIQUE | 25% | 22% | 40% | 30% | 55% | 45% | 100% | 90%
| BUDGETAIRE | 30% | 10% | 40% | 35% | 60% | 55% | 70% | 75%
| PPM |  | 30% |  | 35% |  | 75% |  | 55%
PA-PUDC-BID | TECHNIQUE | 30% | 25% | 45% | 40% | 60% | 56% | 95% | 80%
| BUDGETAIRE | 35% | 20% | 45% | 40% | 50% | 45% | 55% | 50%
| PPM |  | 35% |  | 45% |  | 50% |  | 75%
PA-PUDC-BAD | TECHNIQUE | 35% | 30% | 50% | 45% | 65% | 68% | 80% | 76%
| BUDGETAIRE | 25% | 15% | 46% | 40% | 62% | 60% | 70% | 65%
| PPM |  | 30% |  | 50% |  | 75% |  | 80%
PSP-PUDC-FSD | TECHNIQUE | 25% | 24% | 50% | 55% | 70% | 55% | 85% | 84%
| BUDGETAIRE | 30% | 20% | 50% | 45% | 70% | 65% | 70% | 65%
| PPM |  | 35% |  | 39% |  | 50% |  | 75%
Projet E. 2000 villages ». | TECHNIQUE | 35% | 30% | 40% | 45% | 75% | 80% | 100% | 105%
| BUDGETAIRE | 35% | 30% | 55% | 35% | 75% | 40% | 75% | 40%

## PERFORMANCE GLOBALE 2025
Indicateurs de Produits | Total CIBLE | FINANCEMENT | Cible globale initiale | Cible globale révisée | Cible annuelle PTBA 2025 | Réalisation annuelle PTBA 2025 | Région 2025 | Realisation globale au 31/12/2025 | Région | Taux de Réalisation globale | Observations/Avanvcement travaux en cours sur les régions concernées
PISTES RURALES
Linéaire de pistes rurales construit | 790 | BID | 200 | 200 | 90 | 105.62 | Thies (28,5) Louga (21) Kolda (56,12) | 166.42 | Thiès (28.5km) Sédhiou (60.8 km) Kolda (56.12 km) Louga (21 km) | 83.21% | Thiès (22.5 km) (95%) Louga (6,1km) (99%). En attente de démarrage: Louga: Piste " Doundodji - NGouye Diéry: 14 km: ( travaux non démarré): ( Av des travaux : 0%)
|  | BAD | 300 | 300 | 98 | 74.5 | Fatick (41,5 km) Louga (33 km) | 159.5 | Fatick (41,5 km) Louga (33 km) Kaffrine (85 km) | 53.17% | Thiès (66,5km) (30%). Diourbel (30.2 Km) (32%) Kaolack (29.5 km) (27%)
|  | FSD | 256 | 256 | 45 | 0 |  | 0 |  | 0% | 189 km sont en cours d’exécution dont : Kaffrine (77.2km) (51%) Tambacounda (46.5km) (54%) Thiès (12.8 km) (74%) Fatick (10 km) (31%) Saint-Louis (23.5 km) (49%) 67 km non démarré dont : Kaffrine (7km) Tamba (6.8km) Thiès (4Km) Diourbel (31km) Louga (37km)
|  | BCI | 34 | 34 | 34 | 0 |  | 0 |  | 0% | Louga (34km) : Etudes d'exécution des travaux sont finalisés et les travaux démarrés.
ELECTRIFICATION RURALE
Nombre total de villages électrifiés | 2092 | BID | 42 | 42 | NA | NA |  | 42 | Kolda (22) Sédhiou (05) Ziguinchor (15) | 100% | Travaux finalisés
|  | BAD | 180 | 26 | 7 | 2 | Kaolack (01) Diourbel (01) | 0 |  | 0% | Le contrat approuvé et travaux en attente de démarrage dans les régions Fatick (02) Kédougou (10) Kolda (04) Matam (02) Sédhiou (01) Tambacounda (05) Ziguinchor (02)
|  | FSD | 49 | 24 | 19 | 5 | Fatick (05) | 0 |  | 0% | Travaux en cours d'exécution: Matam (4) Saint-Louis (3) Tambacounda (13) Ziguinchor (4)
|  | 2000 Villages | 2000 | 2000 | 150 | 206 | Kolda (22) Sédhiou (05) Ziguinchor (15) Fatick (10) Kaolack (52) Thies (40) Diourbel (10) Matam (52) Saint Louis (4) Kaffrine (01) Louga (05) | 844 |  | 42.2% | 844 villages finalisés dont 724 villages mis en service 209 villages en cours de travaux.
Linéaire de dorsale Electrique réalisé | 338 | 2000 Villages | 338 | 338 | 54 | 0 |  | 282 |  | 83% | Dorasales finalisés : Simbandi balante – Sonako:Mis en service 17km Fafacourou- Dabo – Cambacara 53km Ndiambour-Niakhène : 25 km Ndioum – Linguère : 187km Bandafassi –Salamata (56 km de ligne MT principale » et qui polarise 32 villages à électrifier (70%)
Volet Hydraulique
Forages MFT réalisés | 35 | BID | 25 | 25 | 11 | 6 | Matam (06) | 20 | Tamba (06) Kédougou (14). | 80% | En attente de démarrage Kédougou (05) Il reste la pose des équipements d'exhaure sur 06 sites
|  | FSD | 10 | 10 | 2 | 2 | Saint Louis (02) | 10 | Kédougou (05) Tamba (05) | 100% | Il reste la pose des équipements d'exhaure
Forages Rotary réalisés | 118 | BID | 30 | 30 | NA | NA |  | 33 | Diourbel (04) Fatick (01) Kolda (15) Sédhiou (10) Louga (01) | 110%
|  | BAD | 40 | 40 | 9 | 0 |  | 31 | Kaffrine (04) Kolda (05) Louga (06) Matam (02) Saint Louis (05) Tamba (06) Thiès (03) | 77.5% | Travaux en cours pour les forages avec 02 déjà receptionnés
|  | FSD | 6 | 12 | NA | NA |  | 12 | Kaffrine (06) Matam (02) Kaffrine (01 Louga (01) Kaolack (01) | 100%
|  | BCI | 36 | 36 | 15 | 10 | Matam (06) Saint Louis (04) | 27 | Louga (10) Saint Louis (02) Diourbel (02) Matam (02) Kaffrine (02) Tamba (01) Thies (06) | 75% | Travaux en cours sur le reste
Château d'eau réalisés | 91 | BID | 29 | 29 | NA | NA |  | 29 | Diourbel (03) Kolda (15) Sédhiou (10) Louga (01) | 100%
|  | BAD | 40 | 40 | 9 | 0 |  | 31 | Kaffrine (04) Kolda (05) Louga (06) Matam (02) Saint Louis (05) Tamba (06) Thiès (03) | 77.5% | Chateau d'eau : Travaux suspendus en attente de l'attestation de non engagement délivré par la banque de l'entreprise.
|  | FSD | 6 | 6 | 6 | 1 | Kaffrine (01) | 1 | Kaffrine (06) | 16.67% | Kaffrine (06) Les travaux de réalisation des châteaux d’eau sont en cours d’exécution sur les 05 sites avec un avancement moyen de 90%
|  | BCI | 16 | 16 | 10 | 0 |  | 4 | Kaffrine (02) Louga (01) Tamba (01) | 25% | Louga (05) Matam (02) Thiès (01) Saint Louis (02) Diourbel (01) 4 sites réceptionnés et le reste en cours de travaux
Systèmes hydrauliques mis en service (SMV) | 91 | BID | 29 | 29 | 2 | 0 |  | 27 | Diourbel (03) Kolda (14) Sédhiou (09) Louga (01) | 93.1% | Pour ce qui est des 02 systèmes restants, les travaux de châteaux d'eau sont finalisés et la reprise des forages sera réalisée dans le cadre du financement BAD
|  | BAD | 40 | 40 | 9 | 0 |  | 31 | Kaffrine (04) Kolda (05) Louga (06) Matam (02) Saint Louis (05) Tamba (06) Thiès (03) | 77.5% | Sédhiou (04) Ziguinchor (05) Sur les 40 systèmes multi-villages du projet, les travaux sont finalisés pour 31 systèmes qui sont mis en service. Concernant les travaux de réalisation des 09 forages, le contrat est enregistré et les travaux sont en phase de démarrage
|  | FSD | 10 | 6 | 6 | 1 | Kaffrine (01) | 1 |  | 0% | Kaffrine (06) Les travaux des forages sont finalisés et réceptionnés. Les travaux de réalisation des châteaux d’eau sont en cours d’exécution sur les 05 sites avec un avancement moyen de 90%
|  | BCI | 16 | 16 | 12 | 0 |  | 3 | Matam (01) Diourbel (01) Saint Luois (01) | 18.75% | Louga (06) Saint Louis (01) Matam (01) Kaffrine (02) Tamba (01) Thiès (01) Systèmes AEMV : Forages terminés et châteaux d'eau en cours (03 système mis en service) Systèmes à vocation agricoles : Concernant les systèmes à vocation agricole, sur l’ensemble des 06 sites, les forages sont déjà réalisés et réceptionnés. Les travaux de génie civil sont terminés et réceptionnés dans 04 sites
Volet Education
Infrastructures scolaires construites /Réhabilités et équipées | 21 | BID | 21 | 17 | 17 | 0 |  | 0 |  | 0% | Taux d'avancement moyen: 56% Ziguinchor (05): 20% Kolda (08) :70% Séhiou (04) : 78% L’entreprise en charge des travaux des établissement scolaires dans les régions de Kolda et Sédhiou est défaillante et le contrat résilié et attribué au deuxième moins disant. Pour Ziguinchor les travaux sont en cours avec un avancement 25% pour les gros œuvres. Travaux à l'arrêt suite à la remise d’un OS de suspension du fait des retards importants noté dans le paiement des décomptes.
Edicules réalisées |  | BAD | 40 | 40 | NA | NA |  | 0 |  | 0% | Non démarré. Attente de la validation de la liste complète par la Direction des Construction Scolaire
Volet Santé
Postes de santé construits et équipés | 61 | BID | 20 | 19 | 14 | 0 |  | 5 | Sédhiou (05) | 26.32% | Kolda (10) : : Contrat résilié Ziguinchor (04) : 45% Suspension des travaux depuis fevrier a cause du retrad noté dans le paiement L’entreprise en charge des travaux de Kolda (10 postes de santé) L’entreprise en charge des travaux est défaillante et le contrat a été résilié. Le nouveau contrat est signé et attribué au deuxième moins disant en attente de demarrage
|  | BAD | 20 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0% | Travaux en cours sur les 20 postes de santé avec un avancement moyen 66% pour le génie civil Fatick (05) :90% Thiès (05) : 92% Kaolack (05): 36% Kaffrine (05) 49%
|  | BCI | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0% | Thiés (02) : 75%
|  | FSD | 20 | 20 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0% | Ziguinchor (5) : Contrat résilié Sedhiou (5) : Contrat résilié Kédougou (03) Tamba (03) : Contrat résilié Fatick (4) : 95% Pour les lots 1 (Ziguinchor :05) et 2 (Sédhiou :05) : les DAO sont relancés après résiliation des contrats initiaux. Les nouvelles propositions d'attribution sont envoyées au FSD pour ANO. Pour le lot 3 (Tambacounda :03) et (Kédougou :03) : Le projet de contrat pour le second moins-disant a été envoyé au FSD pour ANO après résiliation du contrat initial. Par ailleurs, les équipements hospitaliers et mobiliers pour le lot de Fatick sont en cours de production.
Volet équipements post-récolte
Equipements post-récolte produits et déployés | 907 | BID | 284 | 284 | NA | NA |  | 284 | Kolda (109), Sédhiou (82) et Ziguinchor (93) | 100% | L’ensemble des abris ont été construits par les bénéficiaires. Les comités de gestion sont mis en place et les membres formés aux premières opérations de maintenance.
|  | BAD | 448 | 448 | 350 | 240 | Kolda (60), Sédhiou (96) et Ziguinchor (84) | 250 | Kolda (70), Sédhiou (96) et Ziguinchor (84) | 55.8% | Le déploiement des équipements restants est assujetti à la construction des abris de ces équipements, à la mise en place des comités de gestion des équipements, à la formation des membres de ces comités à la gestion des équipements. Ces activités sont en cours de réalisation. La formation sur l’utilisation et la maintenance seront exécutées pendant la livraison et la mise en service des équipements 237 comités de gestion mise en place dans la zone sud. Pour les autres régions, la mise en place est en cours.
|  | BCI | 175 | 175 | 175 | 0 |  | 0 |  | 0% | concernant la production des 175 équipements dans les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou et Matam, la fabrication des 50 moulins à céréales équipés de moteurs électriques est terminée. Concernant les 125 moulins à céréales équipés de moteurs diésel, la production est en cours.
Voletchaine de valeur Agricole
PTA mis en place | 28 | BID | 3 | 3 | NA | NA |  | 3 | Fatick (02) Thiès (01) | 100% | Il s’agit du magasin de stockage de 300 tonnes et l'unité de transformation d'acajou à Sokone, de l’unité de transformation et du magasin de stockage de 100 tonnes à Séwékhaye et de la plateforme de transformation agro-alimentaire (PTA) de Dioffior. Pour les PTA de Dioffior et Séwékhaye, les équipements sont déployés sur site et les tests grandeur nature sont effectués. L’entreprise procédera à leur installation et mise en service au courant de l’année 2025. Pour la PTA de Sokone, le déploiement et l’installation des équipements sont prévus à partir de février 2025.
|  | BAD | 25 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0% | Kaffrine (01) Kédougou (01) Louga (01) Kolda (01) Tambacounda (01) Kaolack (01) Fatick (01) Louga (01) Ziguinchor (02) Les travaux ont démarré avec un niveau d’avancement moyen de 32%. le DAO est lancé et l’ouverture des plis est prévue au 20 mai.
|  | FSD | 15 | 15 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0% | Sites: Matam, saint louis, Louga, Kaolack, Diourbel, Fatick, Thiès, Sédhiou et Ziguinchor La procédure de passation de marché pour la construction d’abris et l’appui en équipements complémentaires de 15 PTA est bouclée. Le projet de contrat pour les travaux, la fourniture et l’installation des équipements est envoyé au FSD pour ANO. Par ailleurs, pour le recrutement d’un cabinet d’assistance technique et l’accompagnement des opérateurs et gestionnaires des 15 plateformes le Rapport d'évaluation en cours de finalisation
Périmètres horticoles aménagés | 85 | BID | 50 | 50 | 24 | 0 |  | 15 | Diourbel (01) Fatick (01) Kaffrine (01) Kaolack (02) Louga (03) Matam (01) Tamba (04) Saint Louis (01) Thiès (01) Kolda (19) Sedhiou (16) | 30% | Kolda : 69% Le réseau structurant, les bassins, les robinets et les panneaux solaires sont installés sur les 20 sites La réalisation du réseau structurant et l’installation des panneaux solaires, des bassins et des robinets sont finalisées sur les 20 sites. Sédhiou : 30% Fouilles pour les réseaux et début d’installation des bassins.
|  | BAD | 23 | 23 | 23 | 6 |  | 4 |  | 17.39% | Tamba (07), Louga (06), Kaolack (02), Thiès (01), Fatick (01), Diourbel (02), Matam (01), Saint-Louis (01) Kaffrine (02). Travaux de 06 mini-forages finalisés en attente de pose d'équipements d’exhaure et 05 en cours de travaux ; 12 équipements d'exhaure réceptionnés au dépôt. Travaux en attente de démarrage sur 12 sites.
|  | BCI | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  | 0% | Thiès (05) Louga (03) Kaffrine (02) Tamba(01) Matam (01) Forages : réalisés et réceptionnés Génie civil : terminés et réceptionnés dans 04 sites Clôture et Installation réseau d’irrigation : Travaux finalisés sur 11 sites
Magasins de stockage installés | 31 | BAD | 31 | 31 | 10 | 0 |  | 20 | Fatick (01) Kaffrine (02) Kaolack (02) Tambacounda (07) Diourbel (02). Thiès (06) | 64.52% | Louga (09) Matam (01) Saint Louis (03) Thiès (04) Pour les sites restants, les fondations sont entièrement terminées, et les travaux d’élévation sont en cours.
Volet chaine de Lait
Unités laitières mises en place | 8 | BID | 8 | 8 | NA | NA |  | 8 | Louga (07) Diourbel (01) | 100%
Renforcement de capacités des acteurs
Acteurs formés | 2250 | BAD | 2250 | 2250 | NA | NA |  | 0 |  | 0%
Environnement et Economie verte
Unité de bio digesteur installés | 25 | FSD | 25 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | Saint-Louis (12) Louga (05) Matam (08) | 0% | Matam (08) Saint Louis (12) Louga (05) Convention signée avec le PNB pour l'installation des biodigesteurs et l'accompagnement des bénéficiaires en cours d'exécution : 40%
Pourcentage des sous-projets sont soumis à un screening environnemental et social | 100% | BAD | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | N/A | 100% | Tous les projets de la phase 2 finalisés ou en cours sont soumis à un screening environnemental et social
Taux de respect de la conformité environnementale au niveau de tous les sites de réalisation de sous-projets | 100% | BAD | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 80% | N/A | N/D
Pourcentage de sous-projets ayant satisfait aux clauses environnementales contenues dans le PGES réceptionné | 100% | BAD | 100% | 100% | 100% | 100% |  | N/D | N/A | N/D
Ha reboisés | 300 | BAD | 300 | 300 | 160 | 100 |  | 428.6 | N/A | 142.9% | 428,6 ha de terres dégradées sous restauration dont 310, 10 ha de mise en défens pour la restauration de terres communautaires réalisés et sécurisés par des arrêtés préfectoraux pour certains sites 118,5 ha de forêts dégradées enrichies 07,6 ha de mangrove reboisés -Reboisement : 835 plants reboisés dont 588 vivants, soit un taux de survie de 70%. 11 Groupements de femmes de 755 femmes bénéficiaires sont mobilisés au niveau de 11 villages touchées dans 04 communes. Le premier groupement lauréat a bénéficiera d'un abri de stockage pour leurs équipements post-récolte, tandis que le deuxième a rerecevra un moulin à mil
Nombre d’emplois créés dans le domaine de l’économie verte | 750 | BAD | 750 | 750 | 100 | 30 | Fatick (10) Ziguinchor (10) Matam (10) | 160 | N/A | 21.33%

## Marchés FSD (hidden)
Situation marchés_FSD_signés et enregistrés | [11 empty] | SITUATION FACTURES AVANCES DE DEMARRAGE EN INSTANCE DE PAIEMENT AU NIVEAU FSD | [6 empty] | SITUATION DOSSIERS EN ATTENTE D'AVIS DE NON OBJECTION AU NIVEAU FSD | MARCHES EN COURS D'ENREGISTREMENT: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 256 Km DE PISES RURALES | [5 empty] | DOSSIERS EN COURS AU NIVEAU PUDC
REALSATIONS ENVISAGEES | Financement | LOT | ENTREPRISE | Réf CONTRAT | Date notification | REGIONS | Delai d'exécution | Cautions |  |  | Recommandation | MONTANT DU MARCHE DE BASE |  |  | Montant total des marchés | Ecart | Factures avances de démarrage (HTVA) | DATE D'ENVOIES DES FACTURES | 1) Projet de contrat : travaux de réalisation de 06 forages au rotary dans la région de Kaffrine (envoyé au FSD le 08/11/22) 2) Projet de contrat : travaux de construction de 06 chateaux d'eau (envoyé au FSD le 14/11/22) 3) Projet de contrat : travaux de construction de 24 centrales solaires (envoyé au FSD le 05/01/23) 4) Rapport d'évaluation équipement hospitalier des 20 postes de santé (envoyé au FSD le 25/10/22) 5) Rapport d'évaluation mobilier de bureau des 20 postes de santé (envoyé au FSD le 25/10/22) | N° | Titre du marché | Lot/Entreprise | Tranche ferme/km | Montant/marché (HTVA) | Montant total offre (HTVA) | 1) DAO : Equipement solaire de 10 forages MFT, 2) DAO Construction de 15 abris pour plateformes 3) DAO Equipement complémentaire pour 15 sites (post récolte) 4) DAO Matériels informatiques pour Vingt (20) postes de santé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou et Fatick
[8 empty] | Garantie de restitution d'avance de démarrage | Garantie de bonne exécution | Retenue de garantie |  | HTVA | TVA | TTC | HTVA |  | HTVA |  |  | 1 | Construction de 209+47 km de pistes rurales dans les régions de Thiès, Tambacounda, Diourbel, Fatick, Louga et Kaffrine. | Lot1/ ICONS (137,5 km) | Tranche ferme : 118 km | 5099949263 | 5623788973
Travaux de construction de 05 postes de santé dans les localités de la région de Zguinchor | FSD | LOT 1 | SATRACONS | n° 001/2022/PUDC/FSD | 2022-09-14 | Zchor | 14 mois | Fournie | Fournie | NF | ATTENTE DES PREMIERS DECAISSEMENT POUR DEMARRER LES TRAVAUX | 589654811.8644 | 106137866.1356 | 695792678 | 3619097439.3051 | #REF! | 117930962.3729 | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 23/01/23 Envoie FSD par DODP le 30/01/2023 |  |  |  |  | Tranche conditionnelle : 19 ,5 km (TR07: Syll - Missira - Boustane - Koukouyel -Darou Salam 1 (19.5km) | 523839710
Travaux de construction de 05 postes de santé dans les localités de la région de Sédhiou |  | LOT 2 | SATRACONS | n° 002/2022/PUDC/FSD | 2022-09-14 | Sédhiou | 14 mois | Fournie | Fournie | NF |  | 592264620.339 | 106607631.661 | 698872252 |  |  | 118452924.0678 | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 23/01/23 Envoie FSD par DODP le 30/01/2023 |  | 2 |  | Lot 2 / CAMACHO/RC SENEGAL SAU (118.3 km) | Tranche ferme : 90.8 km | 3703483106 | 5050953372
Travaux de construction de 06 postes de santé dans les localités de les régions de Tambacounda et Kédougou |  | LOT 3 | BARRY JUNIOR | n° 003/2022/PUDC/FSD | 2022-09-14 | Tb+Kd | 14 mois | Fournie | Fournie | NF |  | 772645116.1017 | 139076120.8983 | 911721237 |  |  | 154529023.2203 | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 23/01/23 Envoie FSD par DODP le 30/01/2023 |  |  |  |  | Tranche conditionnelle : 27.5 km (TR03: Route des Niayes - Keur Pathé Ndiaye -keur Dialal (4 km) ; TR08: PK 00 –Pont téglé – Projet Fourarate – Canal CK2 – Kheune (23,5 km) | 1347470266
Travaux de construction de 04 postes de santé dans les localités de la région de Fatick |  | LOT 4 | GREEN GC Sarl | n° 004/2022/PUDC/FSD | 2022-09-14 | FATICK | 14 mois | Fournie | Fournie | NF |  | 452734936 | 81492288.48 | 534227224.48 |  |  | 90546987.2 | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 27/10/22 Envoie FSD par DODP le 07/11/22
Contrôle et supervision des travaux d'ouvrages hydrauliques, de pistes rurales, d'électrification, de construction de postes de santé équipés |  | Unique | SEMIS/ETIC/TECHNOSOL | n° 005/2022/PUDC/FSD | 2022-09-16 | Thiès, Diourbel, Fatick, Louga, Kaffrine, Sédhiou, Matam, Saint Louis, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor | 26 mois | Fournie | N/A | N/A |  | 1211797955 | 218123631.9 | 1429921586.9 |  |  | 242359591 | Demande de paiement envoyée au niveau DODP le 09/01/23 Envoie FSD par DODP le 23/01/23
Fourniture de divers matériel de commande (marché à commande) Lot 1 : Fourniture de divers article de communication Lot 2 : Location de divers matériels de communication |  | Lot 1 et 2 | PRISMA COM SAS | n° 008/2022/PUDC/FSD | 2022-09-28 |  | 03 ans |  | Fournie |  |  |  |  | 50000000 |  |  |  | Le paiement des factures liées au marchés communication se fera sur la contrepartie de l'état du Sénégal